חוזה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים

שנערך ונחתם בתאריך [תאריך חתימת חוזה]

ב י ן

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

יהונתן נתניהו 1 אור יהודה

ח.פ. 514639525

מצלאוי חברה לבניין בע"מ

דרך רפאל איתן 1, קרית אונו

ח.פ. 512726712

(להלן- "המזמין")

מצד אחד;

ל ב י ן

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ. 5107520686

דרך ירושלים 34, רעננה

טל. 09-9559555

(להלן - "המפקח")

מצד שני;

הואיל	וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הביצוע והפיקוח או חלק מהן כמוגדר וכמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- פרשנות

  - בחוזה זה:

"המבנה"

או "הפרויקט"	-	עבודות פתוח ו/או תשתית ו/או הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח א'.

"המתכננים"	-	אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או על ידי מי מטעמו או מטעם הרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.

"התכניות"	-	התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגראמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו ע"י המתכננים.

"מלאכת התכנון"	-	מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר להקמת המבנה.

"הקבלנים"	-	הקבלנים שיעסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, ריהוט ומערכות המיועדים למבנה.

"עבודות הבניה"	-	עבודות הקמת המבנה.

"האתר"	-	מקום ביצוע עבודות הבניה.

"שרותי המפקח"	-	השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט בנספחים א' ו- ב'.

"החוזה"	-	חוזה זה על נספחיו.

"הרשות המקומית" -	כמפורט בנספח א'.

  - המבוא לחוזה זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  - כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו.

  - לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן:

נספח א' - 	הגדרות;

נספח ב' - 	שירותי המפקח;

נספח ב'1 - 	אישור סיום עבודות בדירה;

נספח ב'2 - 	אישור סיום עבודות ברכוש המשותף;

נספח ג' - 	נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח;

נספח ד' - 	לוח זמנים ושלבי עבודה;

נספח ה' - 	שכר המפקח;

נספח ו' - 	שלבי תשלום;

נספח ז' - 	הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות;

נספח ח' - 	מפרט ביטוחי המפקח;

נספח ח'1 - 	אישור על קיום ביטוחי המפקח;

נספח ט' - 	דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט;

נספח י' - 	דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות.

- שרותי המפקח

  - המזמין מוסר בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון ואת הפיקוח על ביצוען של עבודת הבניה, הכל כמותנה בחוזה וכמוגדר ביתר פירוט בנספחים א' + ב' + ג' (לעיל ולהלן - "שרותי המפקח").

  - המפקח מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת ביצוע שרותי המפקח, לרבות הוראות כל דין, וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

  - המפקח מצהיר כי ידוע לו ששירותי המפקח על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, על פי שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים א', ב' ו- ג' להלן. המפקח מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה בנספח א' כאמור.

  - המפקח מתחייב לבצע את שרותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות להוראות כל דין ולהנחת דעת המזמין.

  - המפקח יבסס את שרותי המפקח על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קבל אישור מראש ובכתב מהמזמין.

  - המפקח מתחייב לבצע את שרותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות וגופים אחרים) הקשורים בפרויקט ו/או שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין. המפקח ימצא בקביעות באתר הבניה, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח א', שהרי אז תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח א'. כן, מתחייב המפקח לבצע בקרת הבטחת איכות, לפי הקבוע בנספח ג'.

  - המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות בין במישרין ובין בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

  - כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' להלן ועל המפקח להיות בקשר מתמיד איתם ולתאם עמם את כל פעילותיו, אלא אם יקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

  - המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי המפקח ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

  - המפקח ישמור על נוהלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונת המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי בקרת הבטחת האיכות, כמפורט בנספח ג'.

  - מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב המפקח למנות אחראי/ים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת", "תקנות התכנון").

להסרת ספקות יובהר כי המפקח יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של המפקח בלבד.

המפקח ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למיני וכן ידווח המפקח למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.

המפקח יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של המפקח כדלעיל.

האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

- צוות עובדים ואמצעים

  - המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר ביצוע שרותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה.

  - המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי המפקח.

בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם מקצועי ואיכותי שהינו בעל היכרות עם התקנים והתקנות  הרלוונטיים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל ובעל המלצות ממזמינים אחרים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על יחידי צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:

    - ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שרותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

    - מפקחים - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע שרותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

    - מתאם הרישוי – אדריכל/מהנדס אזרחי/הנדסאי אדריכלות בעל ניסיון מוכח ברשות שבתחומה נמצא הפרויקט. למען הסר ספק, מתאם הרישוי לא יהיה המפקח באתר .

    - מתאם התכנון – אדריכל/מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח בתיאום תכנון. למען הסר ספק, מתאם התכנון לא יהיה המפקח באתר.

זהותם של עובדי צוות המפקח תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש ונתונה לשיקולו המוחלט.

כמו כן, המזמין רשאי לדרוש מהמפקח להחליף כל עובד בצוות המפקח שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו לשביעות רצון המזמין, וזאת אף אם אושר ע"י המזמין כאמור, ועל המפקח למלא דרישת המזמין לאלתר.

  - מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המפקח, יהיה רשאי המזמין - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו הבלעדי - להורות למפקח מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המפקח, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו והמפקח לא יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך. כמו כן, מוסכם כי במקרים חריגים, כגון אכלוס דירות באיחור לוחות זמנים של קבלן מבצע, ולפרקי זמן קצובים, וכן בכל מקרה של איחור בלוחות זמנים במתן שירותי המפקח, יהיה רשאי המזמין להורות למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט והמפקח לא יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך.

  - מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת חוזה זה, ישמש האדם ששמו נקוב בנספח א' להלן, כבעל הסמכות והאחריות המקצועית העליונה במשרד המפקח (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המנהל כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המפקח שיעסוק בביצוע שרותי המפקח. מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח כאמור לעיל, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהא המזמין זכאי לבטל את החוזה לאלתר ויחולו הוראות סעיף 9.6.2 להלן.

3א.	מעמד המפקח כקבלן עצמאי

3א (1)	מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המפקח כנותן השירותים למזמין הינו כשל קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי הסכם זה נעשות על ידו, עבורו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי של המפקח.

3א (2)	אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המפקח לבין המזמין ו/או בין עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו של המפקח ו/או מי מטעמו לבין המזמין, ולמזמין לא תהא כלפיהם כל אחריות כלשהי וכן לא תוטל על המזמין כל חבות בין נזיקית, בין כספית ובין אחרת ביחס אליהם ו/או כלפיהם ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או למחדליהם. בכלל זה, מוסכם ומובהר, כי לא תחול על המזמין כל חבות ו/או אחריות כלפי המפקח ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל, מכח כל חיקוק ו/או צו הרחבה ו/או הסכם כזה או אחר, שיש בו כדי לעגן יחסי עובד-מעביד.

היה ויחויב המזמין על-פי כל דין על ידי כל רשות ו/או ערכאה מוסמכת (לרבות במסגרת הליכי ביניים ו/או סעדי ביניים) לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר למפקח ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לקבלניו ו/או לאחר מטעמו של המפקח ו/או מטעמם של אלו המועסקים על ידי המפקח ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי מהנ"ל ו/או כלפיהם, ישפה ויפצה המפקח את המזמין מיד על פי דרישתו הראשונה בשיפוי ובפיצוי מלאים באשר לכל חיוב מכל מין וסוג שהוא שיושת על המזמין ועל כל נזק ישיר ו/או עקיף, כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי והשיפוי כאמור ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המפקח על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים על חשבון התמורה המגיעה למפקח.

3א (3)	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזה, כי הנ"ל מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

3א (4)	המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך.

המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ויהא האחראי הבלעדי לכל החובות החלות על פי הדין ביחסים שבין עובד למעביד.

3(א)5	בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

- סמכויות המפקח

  - המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות ו/או בתקציב וכן אינו מוסמך לאשר דחיות ושינויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

  - המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית כלשהי.

  - בכפוף לאמור בס"ק 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר תכנון ו/או ביצוע עבודות הבניה ו/או דרכי הביצוע ו/או בדבר שנויים ו/או עבודות נוספות ו/או חריגות, העלולות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, זולת אם ניתן אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

- סמכויות המנהל

  - המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן, רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו של המנהל הראשי.

  - המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע המנהל, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל, מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה, דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'. כן, יכללו הדוחות הנ"ל את הנושאים והפרטים המפורטים בנספח ג'.

  - לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח ו/או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור לנ"ל כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו.

  - אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח ו/או כדי לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

  - אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכינם בהתאם להסכם זה, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהיה בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

  - כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכינם ו/או למסרם, יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת ובתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין.

- לוח זמנים ושלבי בצוע

  - המפקח יבצע את שרותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח את  ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכמו עם המתכננים והקבלנים ויאושרו על ידי המזמין.

לוח הזמנים לפיקוח בכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח ד' וכפי שיקבע מעת לעת ע"י המנהל.

  - ידוע למפקח, כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לביצוע העבודות, במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצוע העבודות וברציפותן, וכי במסגרת החוזים עם המתכננים והקבלנים מוטלים ו/או יוטלו על המפקח תפקידים שונים שעליו לבצעם במועדים הנקובים בהסכמים.

המפקח מתחייב, לבצע את שרותי המפקח באופן שימנע כל עילה מהמתכננים ומהקבלנים מלטעון לעכוב מוצדק בתכנון ובביצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק באישור/דחיית חשבון/ות שיוגש/ו על ידם לתשלום המזמין והנובע משרותי המפקח, ובאופן שיבטיח את ביצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

כמו כן, מתחייב המפקח לבצע את שרותי המפקח באופן שלא יעכב את עבודותיהם של המתכננים ו/או גורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.

  - עיכוב בביצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק, רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:

    - העיכוב נובע מכח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא הייתה למפקח שליטה עליו.

    - מיד משהתרחש אירוע דוחה, הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

    - מיד עם סיום האירוע הדוחה – יודיע המפקח למזמין על סיומו.

- שכר המפקח

  - תמורת שרותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט בנספח ה' (להלן - "שכר המפקח").

למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן.

  - שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים ה' ו- ו'.

כל תשלומי הביניים לפי ס"ק זה, הינם מקדמות על חשבון שכר המפקח ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כזה או אחר מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המפקח ו/או טיב השרות הניתן על ידי המפקח.

  - מוסכם במפורש, כי השכר האמור בסעיף זה לעיל ולהלן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפקח לא יהיה זכאי  בשום מקרה לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח ו/או בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה מעל למצופה ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים, ו/או בגין תוספת חריגים לקבלן ו/או שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה אופיים אשר יהיה ו/או הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ו/או שינוי טיפוסי המבנים ו/או שינוי שיטת הבניה (קונבנציונלי/ טרומי/ מתועש) במהלך התכנון או הביצוע ו/או מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיור בפרויקט.

  - עוד מובהר, כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח על פי חוזה זה,  על נספחיו, לרבות אלה המתמשכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

  - תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה,

השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח ומסירת כל המסמכים למזמין, לרבות הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום על ידי המפקח.

- אחריות וביטוח

אחריות

  - המפקח מתחייב לבצע את שרותי המפקח בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במומחיות,  בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לכל המעשים והמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י כל מי שהועסק על ידו ו/או מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים:

    - הקפדה שוטפת על בקרת איכות, כמפורט בנספח ג'.

    - קידום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.

    - שמירה על המסגרת התקציבית.

    - שמירה על רמת ביצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזים עם המתכננים והקבלנים.

    - פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנונן ו/או בביצוען.

כל אלה במסגרת שרותי המפקח.

  - אישור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשרותי המפקח ו/או מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות ו/או לבדיקות ו/או לעניינים האמורים וכל הקשור בהם ו/או הנובע מהם.

  - המפקח הינו האחראי הבלעדי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש וכן לכל הפסד וכל הוצאה שיגרמו למזמין ו/או לכל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב ביצוע שרותי המפקח או אי ביצועם בהתאם לחוזה זה.

  - המפקח יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ו/או עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה, בין ברשלנותו, בין ברשלנות עובדיו ובין ברשלנות מי מטעמו והוא מתחייב לפצות את המזמין בעד כל נזק ו/או הפסד שיגרם כאמור, מיד בכפוף להחלטת בית המשפט המוסמך. מובהר, כי המפקח הינו האחראי הבלעדי לנכונות האמור בחשבונות שהוגשו על ידי המתכננים והקבלנים ואשר אושרו על ידו.

  - כל הפעולות ו/או המעשים ו/או המחדלים שיעשו על ידי המפקח ו/או עובדיו ו/שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו תוך כדי ביצוע שרותי המפקח, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו על ידי המפקח כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו הבלעדית. המפקח מוותר בזה, על כל תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמין בגין כל פגיעה בגוף ו/או ברכוש שתגרם לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו או הפועלים עבורו בקשר עם שרותי המפקח.

ביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפקח לערוך ולקיים, על חשבון המפקח, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המפקח קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המפקח המצורף להסכם זה כנספח ח' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ח1', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המפקח" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המפקח עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המפקח שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

  - ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המפקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

  - כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפקח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המפקח לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 8.6 לעיל.

  - מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המפקח, שאינה פוטרת את המפקח ממלוא החבות על פי הסכם זה.

  - מוסכם בזאת, כי למפקח לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

  - למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המפקח כאמור לעיל, ועל המפקח לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המפקח, להתחייבויות המפקח על פי הסכם זה.

  - מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המפקח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המפקח על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

  - המפקח פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המפקח או על ידי מי מטעם המפקח לחצרי המזמין או המשמש את המפקח לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למפקח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

  - אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המפקח, על המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

  - בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפקח, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  - מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המפקח, על המפקח לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למפקח נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המפקח.

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המפקח מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המפקח תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

  - אין בעריכת ביטוחי המפקח כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המפקח כדי לשחרר את המפקח מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק ,שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

  - המפקח מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המפקח מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה- 1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמפקח, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

  - הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

- הבאת החוזה לגמר או ביטולו

  - על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למפקח.

ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-21 ימים מיום משלוחה (להלן - "תאריך הפסקת השרות").

  - הובא חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השירות על פי חוזה זה, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאום מעבר לכך. עם הבאת החוזה לידי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו שלב משרותי המפקח שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח ו'. במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח ו' כאמור לאותו שלב.

  - הודעה בדבר הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור בס"ק 9.1 לעיל, לא תשמש עילה למפקח לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או תביעה כזו או אחרת, בכפוף לאמור בס"ק 9.2 לעיל והשכר שישולם לפי ס"ק 9.2 לעיל ישמש לסילוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי החוזה ובין מכח כל עילה אחרת ו/או נוספת על פי הדין.

  - למזמין שמורה הזכות, בתוך 12 חודשים מיום הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, לחדש את החוזה. במקרה כאמור, יהא המפקח חייב לחדש את מתן שרותי המפקח על פי חוזה זה, לפי דרישת המזמין.

  - בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שרותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המפקח שבוצעו עד לאותו מועד והמפקח נותן את הסכמתו מראש לכך ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בעניין.

    - מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי ס"ק 9.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל את החוזה לאלתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

      - המפקח הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות חוזה זה ולא תיקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

מוסכם, כי פרק הזמן המינימאלי לתיקון ההפרה הינו 14 יום מיום מתן ההתראה.

      - המזמין התרה במפקח שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים הנקוב בנספח ד', והמפקח לא נקט בתוך 7 ימים מיום מתן ההתראה כאמור, בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או את התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים כאמור.

      - נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהפיכתו לבלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.

    - בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר יחסי, בעד אותו חלק משרותי המפקח שבוצע על ידו עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לרשות המזמין.

  - מבלי לגרוע מכל מזכויותיו של המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מוסכם בזאת, כי היה והמפקח הפר התחייבות כזו או אחרת על פי חוזה זה, והיה וההפרה כאמור לא תוקנה על ידו בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה בכתב על ביצוע הפרה כאמור מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע את ההתחייבות שהופרה על ידי המפקח באמצעות בעל מקצוע אחר ועל חשבונו של המפקח.

  - בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, לא יהא המפקח רשאי להפסיק, בהחלטה חד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח.

- העברת זכויות

  - המפקח אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

  - המפקח אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

  - המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובלא צורך בהסכמה כזו או אחרת מהמפקח, ובלבד, שזכויותיו של המפקח על פי הסכם זה לא יפגעו.

- סיום שרותי המפקח

שרותי המפקח יגיעו לסיומם בכל אחד מהמקרים, כדלקמן:

  - החוזה הובא לידי גמר כאמור בסעיף 9 לעיל, החל מהמועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למפקח במסגרת הוראות סעיף 9 לעיל.

  - עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למפקח, לפיו הושלם מתן שרותי המפקח על פי החוזה. למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי שרותי המפקח כוללים שירותים, אשר על פי הגדרת עבודתם, נמשכים הם גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

- סודיות

  - המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר ו/או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה וכן שלא למסור כל מידע כאמור, לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין מפורשות.

  - מבלי לגרוע מאחריותו של המפקח על פי כל דין, מתחייב המפקח לנקוט בכל אמצעי על מנת לשמור בקפדנות ראויה על כל מסמך הנמצא בחזקתו ו/או בשליטתו ולמנוע כל עיון ו/או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו מפורשות עיון ו/או שימוש כאמור.

  - המפקח יחתים את עובדיו ו/או את שלוחיו ו/או את קבלניו ו/או כל אחר מטעמו ו/או מטעמם של אלו על כתב התחייבות לשמירת סודיות בהתאם לנוסח המצורף בנספח ז' לחוזה ויעביר העתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

- שונות

  - הבעלות, בכל המסמכים, התכניות, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם עבודת המפקח ו/או שהובאו לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה של המזמין בלבד, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה הנ"ל כרצונו, הן בתקופת החוזה והן לאחריה, והמפקח מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם תוצרי העבודה הנ"ל.

  - כל צד אשר יפר ו/או לא יקיים, בין במעשה ובין במחדל, התחייבות כזו או אחרת הנתונה לו על פי חוזה זה,  יהא חייב לפצות ו/או לשפות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך והכל מבלי לגרוע מזכותו של הצד המקיים כל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות, מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה עלול להביא להתייקרות הפרויקט והמתקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבויותיו של המזמין כלפי צד ג'.

המפקח מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה וכי הוא יהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ו/או השלמת מי מהן ינבע כתוצאה מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - המזמין יהא זכאי לעכב כל סכום המגיע לכאורה למפקח מאת המזמין לפי חוזה זה,  ובלבד שהמזמין נקט בהליכים משפטיים כנגד המפקח בסכום שאינו נופל מגובה הסכום המעוכב כאמור.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 13.2 לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה למפקח, כל סכום שלפי קביעת המזמין, מגיע לו על פי חוזה זה מהמפקח. למען הסר ספקות, יהא ראשי המזמין לקזז כל סכום המגיע לו מהמפקח כנגד כל תשלום המגיע למפקח בשל מתן שירותיו.

  - למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמישות המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

  - שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה ו/או לאיזה אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי חוזה זה, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כזה או אחר, זולת אם נעשו במפורש ובכתב.

  - סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.

  - חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

  - על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המפקח מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחידי המזמין כנגד המפקח, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין  כמפורט בנספח א'.

  - כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח בלבד ותשולמנה על ידו.

  - כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה.

וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה המקובלות או שנמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום המשלוח ו/או במעוד מסירתה בהתאמה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ	אפריקה התחדשות עירונית

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

המפקח                                                                                             המזמין

אני הח"מ, ______________ עו"ד/ רו"ח מרח' __________ מאשר כי ה"ה __________ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך :  _______________

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח : ________________

#### נספח ''א''

#### נספח כללי

1.1	הגדרות -

"הפרויקט"- פרויקט פינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית הכולל הריסת 3 בניינים קיימים ובניית 6 בניינים חדשים בהם כ- 204 יחידות דיור, שטחי מסחר, חניונים ועבודות פיתוח בהרצליה – רחוב הכוזרי פינת רחוב מאז"ה, לרבות שיפוץ והרחבת בית כנסת קיים ולרבות עבודות פיתוח על כולל כיכר עירונית, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 504-0138628 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 6538, חלקות 420-423.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - הרצליה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.3	השלב/הקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו:

_______________________________________________________

2.8	המנהל הוא  : מרול אטמן

3.2	המפקח מתחייב כי בעלי המקצוע ממשרדו, האמורים להלן, יוקצו לטיפול בפרויקט:

        - מתאם התכנון יהיה: תהילה רדקו

        - מתאם הרישוי יהיה : תהילה רדקו

ג.	ראש צוות לפיקוח באתר יהיה : תהילה רדקו

ד.	מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה : [שדה נוסף 5]

ה.	בוטל.

ו.	הפיקוח באתר יבוצע על ידי מפקחים וראשי צוות פיקוח ובכמות שלא תפחת מהמפורט להלן:

1.	בניה רוויה

עד 90 יח"ד בביצוע בלא יותר משני בניינים- מפקח אחד

עלה מספר יח"ד שבביצוע על 90 יח"ד או מבוצעים במקביל יותר משני בניינים – שני מפקחים לפחות. מפקח אחד לכל בניין לכל הפחות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המזמין.

ככל שיהיו בביצוע בו זמנית בשלבים שונים למעלה מ-150 יח"ד יוצב באתר ראש צוות פיקוח.

למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למפקח להגדיל את צוות עובדיו, לרבות המפקחים, כאמור בסעיף 3.3 לחוזה.

כל אחד מהמפקחים וראש צוות הפיקוח כאמור בסעיף זה יהיו נוכחים באתר ככל שיידרש ובכל מקרה לא פחות מהיקף שעות של משרה מלאה לרבות ימי שישי.

2.	מבוטל.

3.4	המנהל הראשי במשרד המפקח הוא : יוני אפרתי

5.2	הנושאים הם:

א.	התקדמות שרותי המפקח;

ב.	לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והיועצים וביצוע הקבלנים והספקים;

ג.	סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה;

ד.	עדכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט;

ה.	סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן;

ו.	ריכוז הוראות שנויים;

ז.	רשימת נושאים הדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתהליכים המפורטים בשירותי המפקח.

13.8	לכל אחד מיחידי המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות והתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה: 50%

נספח "ב''

שירותי המפקח

שרותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שרות חלקי.

א.	תיאום תכנון וניהול הנדסי

- המשרד יוציא תכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לו"ז תכנון, לו"ז רישוי ולו"ז ביצוע  (MASTER PLAN) בתוכנת MS PROJECT תוך 30 יום ממועד חתימת חוזה זה.

- טיפול ותאום שוטף בכל הליך הקשור בתכניות מתאר, בינוי, ת.ב.ע המתייחסות לפרויקט ושינויים בהם לפי הנחיות המזמין.

- סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקיאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.

- ניהול ישיבות התכנון ותאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות תוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבהכנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמתחייב מחוזי התכנון והמדידות.

- עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.

- ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת ובירור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.

- לימוד ובקיאות בחומר והכרת המבנים, התשתיות ומכלול הדרישות הקיימות.

- השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וביצוע הפרויקט ו/או בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.

- ניהול תהליך הרישוי, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת ההיתר, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז), משרד התחבורה, נת"ע, ועדות תכנון מחוזיות וארציות וכיוצ"ב), קבלת אישורי הרשויות השונות להיתר בנייה ותוכניות שינויים- למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול היתרי בניה ככל שיידרש בפרויקט ללא הגבלת מספר היתרי בניה.

בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך הרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.

- סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות בצוע, בציוד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות הוזלת הפרויקט.

- סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי של הפרויקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.

- עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעוץ ממהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו ע"י המזמין).

- בדיקת תכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין היתר:

  - בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכונים בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין;

  - מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים;

  - בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית;

  - הערות וחוות דעת לקונספטים ההנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים;

  - הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם;

  - בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.

- זימון המתכננים והיועצים לישיבות תאום, לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, הן לצורך תיאומו ההנדסי, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון.

כמו כן יזום ועדות מקצועיות וועדות שיפוט בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.

- ניהול מסמכי המכר לרבות ריכוז הנתונים, בדיקתם ועריכתם של  מפרטי המכר לדיירים ותכניות המכר והמכירה, והתאמתם לחוק המכר ולהנחיות המזמין.

- השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל ו/או להביא לחסכון בהשקעה ו/או בזמן בצוע.

- תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטת, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.

- תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.

- תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.

- תיאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.

- כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון ואישורו ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.

- כל שירותי תיאום תכנון משרדי המכירות ו/או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו, לרבות רישוי והזנת משרד המכירות.

- בדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע.

ב.	הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים

- סיוע בגיבוש מדיניות, שיטת וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.

- מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, שלביות ביצוע, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.

- אחריות לעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) ניסוח המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.

- תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.

- בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.

- ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזים פאושלים ו/או למדידה לפי הנחיות המזמין.

- קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.

- יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אמדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים ומהיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.

- סיור באתר העבודה לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנכון לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות ובכתב הכמויות והודעה למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ו/או שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.

- איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.

- השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.

- הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.

- השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.

- ביקורת פורמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.

- עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט.

- טיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.

- ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחרו ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.

- סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים הקבלנים והספקים ואשור לחתימתם בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.

- עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.

- כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לביצוע, לרבות מכרז לביצוע משרד המכירות והפיתוח סביבו.

ג.	מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ו/או לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:

- יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.

- באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיהן וירשום את דבר מסירתן בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף ליומן.

- ימסור לקבלנים העתק מהיתר הבניה.

- יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביחד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים הבולטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתחברות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון.

המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, בצילום וידאו אשר העתק הימנו יימסר למזמין, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.

- עם גמר הסיור, ימלא בידו ובכתב נקי וקריא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תהיינה הסתייגויות, יפרט המפקח בתוך הדו"ח ובמידת הצורך יצרף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.

- את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העותק הראשון יימסר לקבלן לצורך צירוף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.

- יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה וכניסות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לווי המתכננים/ הקבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. ליווי הטיפול בהליכי הרישוי השונים.

המפקח יוודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמיש ערב מסירת האתר לקבלן.

- יוודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנדרש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריהוט מתאים לצרכי עבודה באתר.

- לפני תחילת העבודה ינקטו כל אמצעי הבטיחות והגיהות הדרושים על פי דין.

- לפני תחילת העבודה יוודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדין ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת.

- סימון - בדיקה לקיום תקין של ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, כנקודות מוצא ומסגרת לביצוע וחידוש הסימון השוטף של המבנים תוך כדי ביצוע, הן במישור והן בגובה. קביעתן וייצובן של נקודות הקבע במקומות בלתי פגיעים באמצעות ברזלים מעוגנים בבטון בתוך האדמה, כמקובל.

ד.	פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

- המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנהלים, דרישות הרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו, בראש ובראשונה הוראות למילוי היומן לרבות פנקס שדה לאיזון, וטפסי הזמנות לבדיקות, טיב וחוזק החומרים והמלאכה כולל במעבדות שדה וכדומה.

- המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ISO ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.

- תיאום, הדרכה, פקוח צמוד מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ו/או המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים והגורמים האחרים הפועלים באתר.

- מעקב ושמירה אחר התקדמות הבצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, והאחריות לניהולם בהתאם לכך, ודווח מידי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

- שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל הפרויקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הבצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולה בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.

- בדיקת תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - הבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתיקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיועצים לשם מניעת כל עיכוב בעבודה.

- קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים והיועצים ו/או עם המנהל ו/או עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ו/או המזמין והשתתפות בישיבות הנ"ל, לשם הבטחת ביצוען הנכון של עבודות הבניה, מניעה וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הבצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.

- ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.

- ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על עבודות שינויי הדיירים באתר כולל בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.

- ליווי הדיירים בתקופת הבנייה ומתן מענה שוטף לפניות הדיירים. פרטי  הקשר של המפקח יימסרו לדיירים במעמד חתימת חוזה המכר.

- טיפול בתקלות וליקויים, דוחות ביקורת מבנים ומתן מענה לפניות דיירים בזמן שלאחר מסירת הדירה ובמהלך תקופת הבדק והתיקונים כהגדרתה בחוק המכר (דירות), ניהול ישיבות בקרה ומעקב אודות סטאטוס טיפול הקבלן המבצע בפניות פתוחות  באשר לליקויי בניה, בתדירות שיקבע המזמין.

- תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).

- פיקוח על טיב וחוזק החומרים והקפדה על ביצוע הבדיקות הנהוגות לגבי חומרים לפני תחילת העבודות ובמשך ביצוען, כולל מסירת דגמים לבדיקה למכון התקנים או לטכניון או למוסד מוסמך אחר וטיפול בסילוק החומרים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי ו/או חיזוק המבנה במקרה והבדיקות החוזרות הן שליליות, ותיאום עבודות המתכננים, היועצים והקבלנים בקשר לכך.

- ביקורת ואישור הסימון של עבודת הבניה באתר ובדיקת הגבהים של חלקי עבודות הבניה (עבודת המודד שיישכר ע"י המזמין תהיה ע"ח המזמין).

- בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאשור המזמין בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות.

- הכנה ובקרה של תקציבים:

  - הכנת תקציב מפורט לפרויקט.

  - העברת התקציב לבדיקה ולאשור היזם.

  - התקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.

  - התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויהווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.

- מתן התראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.

- הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.

- מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובתאום עם המזמין.

- עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.

- בחינה ופיקוח על עבודות המדידה וניהול עדכני של פנקסי מדידה.

- בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות החוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובהתחשב עם תהליך התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס\מסירה.

העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הבצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.

- ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזי הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.

- פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רג'י).

- תיעוד פעילות האתר בצילום ודווח שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הבצוע, התקדמות הבצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הבצוע והצעת דרכים לפתרונן.

- דווח מידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בבצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

- וידוא עריכת תכניות עדות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.

- בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.

- באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית הנזק שנגרם, ולאפשר תיקונם בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.

- הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ויישום הערותיהם.

- קבלת העבודות –

  - מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצורף כנספח ב'1 או בנוסח המצורף כנספח ב'2, לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש המשותף וכל חלק אחר של העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים, הינם ללא ליקויים כלל וניתנים למסירה למזמין או לצד ג', לפי העניין.

  - יזום וזימון כל הגורמים הקשורים למסירת עבודות הבניה ויתר העבודות לגופים שיקבעו ע"י המנהל, השתתפות וכתיבת פרוטוקולים.

  - ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הטכני, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

  - סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים לפרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

- ריכוז, תאום והכנת מפרטי אחזקה.

- לווי הפרויקט במשך תקופות הבדק ותקופות האחריות של הקבלנים.

- קבלה סופית -

  - השתתפות בקבלה סופית של העבודות, וכן בגמר תקופות האחריות של הקבלנים, רישום התיקונים הנדרשים ופיקוח על ביצוע תיקונים אלה במועדים שנקבעו.

  - אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

  - הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזים עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכדומה).

- טיפול בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

ה.	בדיקת חשבונות

- תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל המזמין.

- מדידה, בקורת ואשור הכמויות של פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולהוראות חוזי הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות עדכונים בהעתקי התוכניות.

- בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר, כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הבצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.

- ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות בכל הקשור בפרויקט.

- בירור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזים הנ"ל.

- ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.

- יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישרין איתם והכל כפי שיורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.

- סיכום התביעות בהתאם להנחיות המנהל ועריכת הסכמי שנויים.

- בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי התכנון ו/או הבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בהתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.

- בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.

- פרוט הגדלות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שנויים ותוספות.

- עריכת תיקי חשבון סופי.

- הצגת וקבלת אשור ממי שימונה ע"י הרשות המקומית לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים והספקים.

- השתתפות בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם הכל כפי שיורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.

- סיוע בניהול והכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט או בוררים או גורמים מכריעים אחרים.

- טיפול בסיום ההתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.

ו.	טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.

ז.	סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.

ח.	תיאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.

ט.	ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופקוח צמוד עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם הקבלנים.

י.	סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.

יא.	ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט.

יב.	בנוסף לכל השירותים המפורטים לעיל יהיה המפקח חייב לבצע כל פעולה שלפי החוזים עם המתכננים ו/או עם הקבלנים ו/או עם הרשויות הוא מופקד על ביצועה.

יג.	טיפול שוטף וצמוד בשינויי דיירים, לרבות מעקב אחר ביצועם על ידי הקבלן ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניות דיירים.

יד.	סיוע בהליכי הפרצלציה, הנפקת חוזי חכירה ממנהל מקרקעי ישראל ע"ש דיירים ורישום בתים משותפים עד לאחר רישום ע"ש דיירים, על ידי טיפול במכלול הנושאים ההנדסיים הכרוכים בכך.

טו.	להסרת ספק, כל הפעולות המפורטות לעיל כוללות גם כל מעשה או פעולה טכנית הדרושים לביצוען, כגון נסיעה למשרדי רשויות שונות, השגתם בפועל של אישורים שונים, שליחויות שונות וכיו"ב ו/או כל פעילות נדרשת להשלמת כל השירותים שבנספח זה ולפי קביעת המנהל.

טז.	המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שפורט בנספח ד'.

יז.	לא ביצע המפקח חלק מהותי מעבודות המפקח, בין אם זה שלב שלם של עבודה ובין אם זה חלק משלב, יהיה רשאי המנהל לנכות משכר טרחה, סכום, אשר לדעת המנהל יחסי לכמות העבודה שלא בוצעה.

יח.	אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש הוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

נספח ב'1

טופס 3.1

תאריך : _________

אישור על סיום העבודות בדירות מס':                                                                       .

.

.

שבבניין מס'              פרויקט                                                 .

אני הח"מ ______________  החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הדירות גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידות הדיור  לרבות : תיקונים , ניקיון , אישורים , תעודות וכיו"ב .

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא:

- בניה בדירה ללא קלינים

- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות

- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים

- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים

- התקנה מושלמת של אמבטיות , מקלחות  , ( ג'קוזי ככל שיש )

- בצוע רובע ברצפה וקירות

- נקודות חשמל במקומם

- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים

- תריסים מתפקדים ללא תקלות ( נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין )

- חלונות דלתות אלומיניום  נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש , זיגוג תקין

- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם

- דלתות פנים כולל הלבשות תקינות

- דירה נקייה לאחר שטיפה , כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'

- גינה נקייה , מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים ( לדירות צמודי קרקע בלבד )

- מטבח נגרות תקין , מדויק וללא שריטות

- שיש ע"ג ארונות מטבח הותקן כנדרש לרבות עב' גמר .

- סיוד מושלם בדירה לרבות קירות , תקרות ובחדרים רטובים ( אקרינול )

- מלאי מספיק של אריחים מכל הסוגים למסירה לרוכשים .

- אדני שיש שלמים , בעלי שיפוע מתאים , אטומים , אף מים לאורכם ונקיים

- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים , מכסי אסלות , מכסים לקופסאות ביקורת

- מכסים לג"ת בחדרים רטובים , מרפסות פתוחות , גינה מוצמדת וכו'

- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות

- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כביסה ( ככל וקיים )

- אביזרי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקינים לרבות שקעים , מתגים וכיו"ב

- תוספות נגרות מושלמות ( ארונות אמבטיה וכיו"ב )

- מערכת מיזוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס , תאורה וכו' .

- הערות ניתנו כמפורט בפרוטוקולים המצורפים.

- בדיקה מדגמית לניקוי הערות הפרוטוקולים והרשימה המפורטת לעיל בוצעה בדירות מס' :                                                                                                                                  .

-

הבדיקה המדגמית נמצאה תקינה למעט תריסים חשמליים, מיזוג אוויר וכל הדורש חשמל קבוע.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט הערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי בניית הדירות הנ"ל הושלמו ונמצאו ראויות למגורים ואין מניעה למסור אותן.

הערות:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נציג חב' הניהול והפקוח 		       בעל  חב' הניהול והפקוח 		           תאריך

נספח ב'2

טופס 3.2

תאריך : _________

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף שבניין מס'              פרויקט                                      .

טופס זה ימולא וייחתם עם סיום העבודות ברכוש המשותף לכל בניין

אני הח"מ ______________  החתום עמכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף  לרבות : תיקונים , ניקיון , אישורים , תעודות וכיו"ב .

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רג'קטים בנושא:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גינון)  בכל האזורים לרבות הלוביים הקומתיים והלובי הראשי והקומה המפולשת וחדרי המדרגות והגגות וחדרי האשפה הקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה ודחסנית,  והשטחים המגוננים והקומה המפולשת והחדרים הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.

- אבן/טיח חוץ בקירות החיצוניים.

- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש.

- נקודות חשמל במקומם.

- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.

- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות ( נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבניין )

- חלונות, דלתות אלומיניום  נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש , זיגוג תקין.

- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה , כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'

- גינה נקייה , מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים .

- מעקות תקינים ומושלמים.

- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:

* מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר,

מערכות אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.

* סכמת הפעלה ופעולה.

* פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.

* הוראות שימוש במקרה חירום.

* הוראות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.

* הוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

* תכניות ביצוע בפועל.

* המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתוקנים במבנה, לרבות שמות

יצרן/ספק  ומספר טלפון ליצירת קשר.

* רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה .

* גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצרוף כתבי האחריות.

* אישורי רשויות הנדרשים להפעלת המתקנים.

* רשימת צוות המתכננים של הבניין,   המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר

פקסימיליה.

- תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל

ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.

- המערכות המפורטות תקינות: מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנראטור חירום, מערכות חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות והגברת לחץ, מפוחים לאוורור, מפוחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף.

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל הושלמו למעט ההערות המפורטות מטה. כמו כן, הנני מאשר כי הושלמו כל העבודות ברכוש המשותף וכי אין מניעה למסור אותו.

הערות:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נציג חב' הניהול והפיקוח 	       בעל  חב' הניהול והפיקוח 		           תאריך

נספח "ג''

נוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר

- מטרת הנוהל

  - ניהול תהליך בקרת איכות/פיקוח עליון באמצעות המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים.

  - כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע בזמן אמת.

  - הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר (סעיף 5.2).

  - הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

- תחולה

  - הנוהל חל על  מנהלי פרויקטים

- אחריות

  - סמנכ"ל הנדסה

- הגדרות:

  - מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם היזם (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).

  - קבלן ראשי: הקבלן המבצע את הפרוייקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.

  - בקרה מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.

  - קטע ניסוי:  הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; הוכחת יכולת.

  - בקרה בתהליך: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חוזר בכל פעם.

- גוף הנוהל:

  - תפקידו של המפקח

    - ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השונות.

      - אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעודכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוודא עדכון

שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי) , כמו כן תיוק התכניות שעודכנו .

    - התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.

      - נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/הסכם ביצוע בין המזמין לבין קבלני המשנה/חישוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

    - תיעוד מסמכים.

      - תעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי/שינויי דיירים.

    - בקרה

      - בקרה בתהליך על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע.

  - בקרת הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

    - בקרת הבטחת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

    - בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

      - הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות השונות בתהליך הביצוע, תוך שימוש ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.

      - סטאטוס ביצוע הבקרות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. בדוח החודשי יצויינו נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקרות בתהליך שבוצעו במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.

      - דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי מס' 320 כמפורט בנספח מס' 1.

    - תמהיל הבדיקות של המפקח:

      - בקרה שוטפת ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:

        - יומן עבודה, בטיחות, עדכון מהדורות תכניות, רישוי, שינויי דיירים.

      - בקרת איכות בתהליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:

        - קידוח ויציקת כלונסאות

        - יציקת בטון באתר

        - עבודות בנייה/ בניית מחיצות

        - התקנת מערכות אינסטלציה

        - התקנת מערכת החשמל

        - איטום חדר רטוב

        - חיפוי קרמיקה חדר רטוב

        - חיפוי אבן/אתר/טרומי

        - איטום מרפסת

        - ריצוף

        - התקנת אלומיניום

        - איטום גגות (חניון/גג עליון)

        - עב' פיתוח

      - פירוט  בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3).

  - בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

    - יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי תותאם לתמהיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידיעה והתארגנות.

    - לכל קטע ניסוי תתקיים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

    - מטרת הבקרה המוקדמת:

      - לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועיות; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.

      - בפורום זה יכול הקבלן  להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת הבהרות וכדומה, בנוכחות היועצים הרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בהסכמת היועץ והמפקח.

      - יש לוודא שהתכניות ו/או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יכול הקבלן לבדוק ולהשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.

      - הקבלן  יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותנה באישור היועץ ו/או הפיקוח.

      - הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנוהל הזה וללא סטיות.

      - קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.

      - התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

    - ביצוע קטע ניסוי:

      - התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.

      - זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרוייקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.

      - זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).

      - לווי תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.

      - אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.

      - בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.

      - תיקונים - במקום.

      - תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.

      - אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

|  | תיאור | שם הקבלן המבצע | תאריך פ. מוקדמת | תאריך ק. ניסוי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון) |  |  |  |
| 2 | יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון) |  |  |  |
| 3 | בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו) (ד. טכ) |  |  |  |
| 4 | התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ) |  |  |  |
| 5 | התקנת מערכת החשמל (ד. טכ) |  |  |  |
| 6 | איטום חדר רטוב (ד. טכ) |  |  |  |
| 7 | חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ) |  |  |  |
| 8 | חיפוי אבן/אתר/טרומי |  |  |  |
| 9 | איטום מרפסת (ד. טכ) |  |  |  |
| 10 | הנחת ריצוף (ד. טכ) |  |  |  |
| 11 | התקנת אלומיניום (ד. טכ) |  |  |  |
| 12 | איטום גגות (חניון/גג עליון) |  |  |  |

ד. טכ. = דירה טכנית

ק.טכ = קומה טכנית -  רכוש משותף

בקרה:

    - המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.

    - המפקח ינהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.

    - יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

- נספחים:

  - נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

  - נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

    - רשימת תיוג:  קידוח ויציקת כלונסאות		 מס' 	02/001

    - רשימת תיוג: יציקת בטון				 מס'	02/002

    - רשימת תיוג : עבודות בניה				מס' 	02/003

    - רשימת תיוג:  עבודות אינסטלציה			מס'	02/004

    - רשימת תיוג:  עבודות חשמל 			מס'	02/005

    - רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים 	מס'	02/006

    - רשימת תיוג:  חיפוי קרמיקה 			מס'	02/007

    - רשימת תיוג:  חיפוי אבן 				מס'	02/008

    - רשימת תיוג:  איטום מרפסת 			מס'	02/009

    - רשימת תיוג:  הנחת ריצוף 				מס'	02/010

    - רשימת תיוג:  התקנת אלומיניום  			מס' 	 02/011

    - רשימת תיוג:  איטום גג/חניון 			מס'	 02/012

    - רשימת תיוג: עבודות פיתוח				מס'	02/013

  - נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

טופס מס' 320

6.1 	נספח מס' 1 			דוח חודשי - פיקוח

חודש:_____________

| פרויקט/בניין |  | מנ"פ אפריקה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| חברת פיקוח: |  | שם המפקח: |  |
| קבלן: |  | מנ"פ קבלן: מנהל עבודה: |  |

| נושא | פירוט | סטאטוס | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| יומן עבודה | נבדק מתאריך_______ עד תאריך__________ |  תקין  לא תקין |  |
| שלב ביצוע | קידוח ויציקת כלונסאות  יציקות בטון  בניית מחיצות  אינסטלציה  חשמל  אלומיניום  איטום  חיפוי  ריצוף * יש לסמן עבודות מבוצעות באתר |  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג  נבדק ע"פ רשימת תיוג * יש לצרף דוח בדיקה |  |
| בטיחות | אירועי בטיחות |  |  |
|  | מפגעי בטיחות |  |  |
|  | פעולות לשיפור – קבלן |  |  |
|  | הדרכות |  |  |
|  | אחר |  |  |
| תכניות | בדיקה ועדכון מהדורת תכניות |  תקין  לא תקין | פרוט רשימת תכניות |
| רישוי |  היתר בניה  טופס 4 ת. גמר | * צרף דוח סטאטוס |  |
| שינויי דיירים |  בדיקת דירות מיוחדות- כל הדירות  דירות רגילות- בדיקת דירה בקומה |  |  |
| מבדקי איכות |  מבדק פנימי  מבדק חיצוני |  בוצע בדירות: _______________ * צרף דוח מבדק |  |

 יש לצרף לחשבון חודשי - מפקח

6.2 	נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך

רשימת תיוג:  קידוח ויציקת כלונסאות	 				מס' 	02/001

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה * | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | בדיקות ואישור בנטונייט/ניקיון הקידוח |  | עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבנטונייט |
| 2 | קידוח - קייסינג/קוטר |  |  |
| 3 | בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צינור גמא |  | צינורות בדיקה/ריתוכים |
| 4 | יציקה רצופה |  | עומק הצינור הטרמי בתהליך היציקה |
| 5 | גובה יציקה/גובה קוצים; נקודת יחוס |  | סימון באמצעות מודד; מדידה |
| 6 | התקנת מערכות ברפסודה |  |  |
| 7 |  |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  יציקות בטון	 				מס' 	02/002

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל |  |  |
| 2 | אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל |  |  |
| 3 | אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג: עבודות בניה								 מס'	02/003

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | סימון צירים ראשיים |  |  |
| 2 | בדיקת שורה ראשונה/מקבילות/אלכסונים |  | סטייה מותרת באלכסונים 3 מ"מ |
| 3 | שינויי דיירים |  | לפחות דירה אחת הכל סבב מבדק |
| 4 | חגורות/עיגונים לשלד הבניין |  |  |
| 5 | מילוי סביב קירות בלוק לבן |  |  |
| 6 | בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  עבודות אינסטלציה							מס'	02/004

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מהבטון |  | מילוי בבטון |
| 2 | חגורות הפרדה |  |  |
| 3 | שרוולים במעברים אנכיים/אופקיים |  |  |
| 4 | בדיקת לחץ |  |  |
| 5 | חיבור אביק לקופסה |  | צינור גמיש |
| 6 | שינוי כיוון של קולטן |  | ברך °45 ואורך קוטר X2 |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  עבודות חשמל 							מס'	02/005

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | תווי אנכי של המובילים | ש | לתקן כיוון |
| 2 | מערכת החשמל תקרה | ש | איטום חיבורים |
| 3 | שימש במובילים קטן מ- 16 מ"מ |  |  |
| 4 | שינויי דיירים |  |  |
| 5 | אבזרים בחדר רטוב | ש | תקן מיקום |
| 6 | הפרדה בין חשמל/גז/מים |  |  |
|  | מערכות חשמל בבניין ( ח. גנרטור , חשמל וכו ) |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

| תאריך | סעיף | תאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.
רשימת תיוג: איטום מרפסות / חדרים רטובים 				מס'	02/006

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | מפלס אמת של הבטון במרפסת |  | גובה מערכת הריצוף לפי תכנית יתכנות לביצוע שיפועים |
| 2 | תכנון שיפועים |  | שיפועים עם אפשרות מילוי או הדבקה ישירה של הריצוף |
| 3 | מערכת האיטום |  | יריעות או מריחות; אישור סוג החומר ע"י היועץ |
| 4 | ניקוז כפול |  | חובה כאשר יש מילוי |
| 5 | שיפוע סופי במרפסות מינימום 1% |  | מדידה |
| 6 | סף מעבר וויטרינה/פרוזדור |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.
רשימת תיוג:  חיפוי אריחים  							מס'	02/007

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | ת/ש/פ | הערות |
| 1 | מישוריות פני הקירות/עובי הדבק |  | מוגבל ל- 10 מ"מ על פי הנחיות היצרן |
| 2 | וודא מערכת מתואמת עם הספקים |  |  |
| 3 | איטום בסיסי |  |  |
| 4 | תהליך הדבקה/פוגות פינה |  |  |
| 5 | סף מעבר וויטרינה/פרוזדור |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.
רשימת תיוג:  חיפוי אבן 								מס'	02/008

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סע. | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | בדיקות מעבדה/בדיקות שוטפות |  | אישור ראשוני; וכל 1500 מ"ר. |
| 2 | קטע ניסוי/חומרים |  | נירוסטה 316/רשת מגולוונת באבץ חם |
| 3 | איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד |  | הרבצה/ביטומני/בידוד תרמי |
| 4 | תהליך הביצוע |  |  |
| 5 | פוגות הרפיה |  |  |
| 6 | טרומי: ביקור במפעל היצור |  | הכנת האבן; איטום; כיסוי בטון; עוגנים. |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  איטום מרפסת 							מס'	02/009

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך |  | לוודא שיש מקום לתהליך של שיפועים מילוי והנחת ריצוף. |
| 2 | בידוד תרמי מרפסת מעל מגורים |  | מרפסת גג מחייב בידוד |
| 3 | איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד |  | הרבצה/ביטומני/בידוד תרמי |
| 4 | תהליך הביצוע |  | שיפועים 1.5% לפני ריצוף. |
| 5 | ניקוז כפול |  |  |
| 6 | הצפה 72 שעות |  | . |
| 7 | השלמת חיפוי |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.
רשימת תיוג:  הנחת ריצוף 								מס'	02/010

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך |  | פגישה מוקדמת. קטע ניסוי |
| 2 | בידוד תרמי/ בידוד אקוסטי |  | בידוד תרמי קומה ראשונה. |
| 3 | מערכות. לבודד קולטנים |  |  |
| 4 | תהליך הביצוע |  | הנחת "רטוב על רטוב"/פילוס |
| 5 | פוגת הרפיה היקפית/בידוד אקוסטי |  |  |
|  |  |  | . |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  התקנת אלומיניום  							מס'  02/011

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | אישור קבלן משנה |  |  |
| 2 | תכניות יצור מתואמות עם יועצים |  |  |
| 3 | מבדק יצור במפעל |  |  |
| 4 | קטע ניסוי |  |  |
| 5 | התקנה של משקופים עיוורים |  |  |
| 6 | מרווחים בין פרט למשקוף עיוור |  | . |
| 7 | בדיקות מעטפת |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

רשימת תיוג:  איטום גג/חניון 			 				מס' 02/012

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | אישור קבלן משנה |  |  |
| 2 | ניקוי/יסודות/קוביות |  |  |
| 3 | שיפועים/אשפרה/יבוש |  | 1.5% |
| 4 | קטע ניסוי |  |  |
| 5 | יריעת חיזוק ויריעת חיפוי |  |  |
| 6 | הידבקות |  | בדיקה ויזואלית. |
| 7 | גמר ובדיקה |  |  |
| 8 | בדיקת מעבדה |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.
רשימת תיוג:  עבודות פיתוח 			 				מס' 02/013

|  | פרויקט: בניין: דירה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף | תיאור המשימה* | (תאריך) ת/ש/פ | הערות |
| 1 | זימון אדריכל הפיתוח, קבלן ראשי, קבלן פיתוח וחברת הפיקוח לפתיחת העבודה. |  | מעבר על תכניות, חתכים, חומרי גמר, עבודות חשמל ועוד. |
| 2 | זימון אדריכל הפיתוח לאישור כל שלב בביצוע. |  | לדוגמא: ריצוף, אבני שפה, שתילה, חיפוי, אלמנטים עיצוביים ועוד. |
| 3 | מסירת העבודה בסיומה למזמין ואדריכל הפיתוח. |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטאטוס טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

6.3 	נספח מס' 3 – בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא)

# (דוגמא)

# פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון:_________

- עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישת רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנהל פרויקט וכד'.

| מס' | פרק | הבדיקה עפ"י שלבי העבודה | מבוצע ע"י | תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה | ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כלונסאות | בדיקת הבטונייט | מת"י |  |  |
| 2 |  | בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקת הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ) | מת"י |  |  |
| 3 |  | בדיקה סונית | מת"י |  |  |
| 4 |  | בדיקה אולטרא -סונית | מת"י |  |  |
| 5 | עפר | הידוק תשתיות | מת"י |  |  |
| 6 |  | בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי | מת"י |  |  |
| 7 |  | בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח הקרקע | מת"י |  |  |
| 8 | שלד | בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש | מת"י |  |  |
| 9 |  | בדיקת שליפת אבן | מת"י |  |  |
| 10 |  | ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות | מת"י |  |  |
| 11 | אינסטלציה | בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת הקרקע | מת"י |  |  |
| 12 |  | בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים וקבלת תכניות חתומות מהיזם | מת"י |  |  |
| 13 |  | ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים | מת"י |  |  |
| 14 |  | מערכת ניקוז שפכים בפיתוח | מת"י + יועץ |  |  |
| 15 |  | בדיקת מערכת הגז | מת"י + משרד העבודה |  |  |
| 16 | איטום | בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה | מת"י |  |  |
| 17 |  | בדיקת הצפה גגות חדרים טכניים לפני ביצוע הגנה | מת"י |  |  |
| 18 |  | בדיקת הצפה תקרת חניון (במידה וקיים) | מת"י |  |  |
| 19 |  | בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיימות)) | מת"י |  |  |
| 20 |  | בדיקת שיפועי בטקל ( משקל מרחבי וחוזק לחיצה) | מת"י |  |  |
| 21 |  | בדיקת איטום קירות חוץ לפני חיפוי פחים | מת"י |  |  |
| 22 |  | ביצוע המטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחזיתות | מת"י |  |  |
| 23 | אלומיניום | בדיקת מעקה לפי ת"י 1142 | מת"י |  |  |
| 24 |  | בדיקה של מעקה טיפוסי | מת"י |  |  |
| 25 |  | בדיקת ואישור תכניות | אדריכל + יועץ אלומיניום |  |  |
| 26 | מיזוג אוויר | אישור ציודי מ"א; גז "ירוק" | יועץ מ"א |  |  |
| 27 | טיח | בדיקת טיח בממ"מ שליפה לדרישת פיקוד העורף. | מת"י |  |  |
| 28 | חיפוי אבן | בדיקת ספיגות , משקל מרחבי , חוזק | מת"י |  |  |
| 29 | מעליות | אישור להפעלת מעלית | מת"י |  |  |
| 30 | נגרות | בדיקת משקופי עץ – במידה ודרוש במפרט | מת"י |  |  |
| 31 | פיתוח | בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100% | מת"י |  |  |
| 32 |  | בדיקת הידוק מצעים | מת"י |  |  |
| 33 | כיבוי אש | מסירה ראשונית | יועץ בטיחות+ ראשות הכיבוי |  |  |

נספח "ד''

לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת חוזה זה, יעביר המפקח לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

נספח "ה''

שכר המפקח

- בתמורה לביצוע כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין למפקח שכר בשיעורים כדלקמן:

1.1	עבור תיאום תכנון וניהול הנדסי, הכנת מסמכים להתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים, בדיקת חשבונות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות,   ניהול הרישוי וכל יתר שרותי המפקח למעט המפורט בסעיף 1.2 להלן:

1.1.1	סכום קבוע ומוחלט של 530,400 ש"ח (במילים: חמש מאות ושלושים אלף וארבע מאות ש"ח) לכל יחידות הדיור בבניה רוויה כולל מרתפים, חניונים תת"ק ושטחים ציבוריים כולל מבנה בית הכנסת והכיכר העירונית.

1.1.2 מבוטל.

  - עבור הכנת מכרז קבלן, ניהול מו"מ, המלצה לבחירת קבלן, מסירת שטחי עבודה לקבלנים המבצעים, פקוח צמוד, תאום ומעקב אחר ביצוע, בדיקת חשבונות קבלנים וספקים, תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים:

1.2.1	סכום קבוע ומוחלט של 2,040,000 ש"ח (במילים: שני מיליון וארבעים אלף ש"ח) לכל יחידות הדיור בבנייה רוויה כולל מרתפים חניונים תת"ק ושטחים ציבוריים כולל מבנה בית הכנסת והכיכר העירונית.

1.2.2	מבוטל.

  - עבור טיפול בתקלות בתקופת הבדק והתיקונים וניהול ישיבות סטטוס פניות פתוחות של הקבלן המבצע.

    - סכום קבוע ומוחלט של  79,600 ש"ח (במילים: שבעים ותשעה אלף ושש מאות  ₪) לכל יחידות הדיור בבנייה רוויה כולל מרתפים, חניונים תת"ק ושטחים ציבוריים כולל מבנה בית הכנסת והכיכר העירונית.

2.	הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ידוע ‏14/02/2022 (העומד על 229.82 נקודות). עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3.	למען הסר ספק:

3.1	שכר המפקח לפי סעיף 1 לעיל יחושב על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושבכוונת 
המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א'  בכוונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והמפקח נדרש לתאם תכנון להקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המפקח לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2        מובהר כי שכר המפקח ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם  שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים/הדירות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3	שכר המפקח כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4.	בנוסף לכל תשלום ישולם למפקח מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המפקח והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5.	תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח, כמפורט בנספח ב' ו- ח'.

נספח "ו''

שלבי תשלום

1.	שכר המפקח ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב וכל קטע וקטע של שרותי המפקח כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים "א" ו-"ב" כדלקמן:

1.1	לשירותי המפקח לפי סעיף 1.1 בנספח ה':

1.1.1	לאחר גמר תכנון סופי ואישור בכתב כי כל התוכניות מתואמות                     35%

1.1.2	לאחר קבלת היתר בניה   	                                              	            	             15%

1.1.3	לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע   	                                          	             50%

1.2	לשירותי המפקח לפי סעיף 1.2 בנספח ה':

1.2.1	בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין 100%

1.3	לשירותי המפקח לפי סעיף 1.2 בנספח ה':

1.3.1	בהתאם לאחוז התקדמות העבודה עפ"י ח-ן הקבלנים שיאושרו ע"י המזמין 100%

מועד תשלום הסכום הנ"ל (בעד תקופת הבדק) ישולם לא יאוחר מחלוף שנה אחת (1) ממועד מסירת יחידת הדיור האחרונה לרוכשים. לעניין זה לא תחשבנה יח"ד שמסירתן עוכבה כתוצאה ממכירה מאוחרת או אי קבלת יח"ד ע"י הדייר.

החשבון הסופי ישולם לאחר גמר הפיקוח, תיקוני הבדק, קבלת תעודת גמר לפרויקט ואשור המפקח בכתב להשלמת העבודות.

2.	למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למפקח מקדמות אשר תקוזזנה משלבי התשלום, וזאת ע"פ קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3.	במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור תיאום תכנון שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור, ובלבד שתיאום התכנון יהיה רלוונטי וישים לשלב עתידי בפרויקט. במקרה כזה, שכר המפקח בגין אותו חלק של תיאום התכנון כאמור ישולם למפקח במועד תחילת ביצועו בפועל של אותו שלב עתידי.

4.	המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

לכל חשבון יצרף המפקח אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ח'1'" לחוזה.

5.	המזמין ישלם את שכר המפקח תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל, בכפוף לדחיות הדרושות לשם התאמה למועדי התשלום הקבועים שיהיו נהוגים אצל המזמין מעת לעת.

נספח "ז''

##### תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525

ומצלאוי חברה לבניין בע"מ

512726712

א.נ.,

#### הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת  אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ / הפועל בשם חברת  אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ / המספק שירותים לחברת  אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ *,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

- אני מועסק על ידי אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ , המבצעת עבורכם תכנון ניהול תיאום תכנון ופיקוח בפרויקט  הכוזרי.

- ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי"-	מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י  אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ  .

- אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

- אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

- הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

_______________________

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ

שם:____________

ת.ז:____________

כתובת:__________

*מחק את המיותר

נספח "ח''

מפרט ביטוחי המפקח

תאריך: ________________

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו 1ג', אור-יהודה

ומצלאוי חברה לבניין בע"מ

מדרך רפאל איתן 1, קרית אונו

(להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון:	מבוטחנו: _____________________ (להלן: "היועץ")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____________

למתן שירותי ______________________ (להלן: "השירותים" ו/או "ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

# 1.	ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _________ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים.

הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.

2.	ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.

3.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות –

- "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.

- נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

- הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.

- הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.

- הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

- הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

- הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

______________	______________	______________	______________

(חותמת המבטח)	(חתימת המבטח)	(שם החותם)		(תפקיד החותם)

נספח "ח'1"

אישור על קיום ביטוחי המפקח

| אישור קיום ביטוחים |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבקש האישור* |  | המבוטח |  |  |  | אופי העסקה* |  |  | מעמד מבקש האישור* |  |
| שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות |  | שם |  |  |  | ☐נדל"ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☐אחר: שכירות נכס ברחוב___________ |  |  | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |  |
| ת.ז./ח.פ. 520034760 516438462 |  | ת.ז./ח.פ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען דרך החורש 4, יהוד |  | מען |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה |  | נוסח ומהדורת הפוליסה | תאריך תחילה | תאריך סיום |  | גבול האחריות/ סכום ביטוח |  |  | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
|  |  |  |  |  |  |  | סכום | מטבע |  |  |
| צד ג' |  |  | ........ ביט מהדורה ............ |  |  |  | 4,000,000 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה | ₪ |  | 302-אחריות צולבת 307-קבלנים וקבלני משנה 315-תביעות מל"ל 321-מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור 322-מבקש מוגדר צד ג' 328-ראשוניות 329 -רכוש המבקש ייחשב כצד ג' |
| אחריות מעבידים |  |  | ........ ביט מהדורה ............ |  |  |  | 20,000,000 | ₪ |  | 319- מבוטח נוסף היה יחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 328-ראשוניות |
| אחריות מקצועית |  |  |  |  |  |  | 4,000,000 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. | ₪ |  | 301 – אובדן מסמכים 302-אחריות צולבת 303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 318 מבוטח נוסף מבקש האישור 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 325 – מרמה ואי יושר עובדים 326 – פגיעה בפרטיות 327 – עיכוב שיהוי 328 – ראשוניות 332 – תקופת גילוי (12 חודשים) |
| פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038 - 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ביטול/שינוי הפוליסה * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חתימת האישור |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| המבטח: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח "ט"

דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525

ומצלאוי חברה לבניין בע"מ

512726712

(המזמין)

אני הח"מ אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- הכוזרי הרצליה בקשר עם ניהול תיאום תכנון ופיקוח, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

___________________

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ

נספח "י"

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד	

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525

ומצלאוי חברה לבניין בע"מ

512726712

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של                  ש"ח (להלן:"היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר הכוזרי הרצליה עפ"י חוזה מיום  [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום               לחודש                 לשנה _________

חתימה וחותמת המתכנן:

_______________________

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ

אישור

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _________________שחתימתם בצירוף חותמת _________________ (להלן:"החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך : _______   	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח : _______________________