חוזה אדריכל מגורים ומסחר

חוזה

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום [תאריך חתימת חוזה]

## ב י ן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

## ל ב י ן

יסקי-מור-סיון
בן גוריון 1, בני ברק
ש.מ. 550222129

(להלן: "המתכנן")

מצד שני;

והואיל:	וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

## לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט"-		כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין"-	כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר"-		שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים"-		מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות"-		התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שרותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים"-	השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-		מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-		חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-		כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-		כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"- 		כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

  - הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

  - הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;

נספח ב' -	שירותי המתכנן;

נספח ג' – 	לוח זמנים;

נספח ד' - 	שכר המתכנן;

נספח ה' - 	תשלומי שכר המתכנן;

נספח ו -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;

נספח ז -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;

נספח ח' - 	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.

נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.

נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

- שירותי המתכנן

  - המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

  - המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי  המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי  המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

  - המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

  - המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

  - המתכנן יבסס את שרותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

  - המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

  - המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

  - כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

  - המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שרותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

  - המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

  - המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

  - המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

  - המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

- צוות עובדים ואמצעים

  - המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

  - המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי המתכנן.

  - מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

  - מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו - 12.3.3 להלן.

    - המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

    - החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

  - המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שרותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ן/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

- סמכויות המתכנן

  - במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

    - שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

    - שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

  - זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

- סמכויות המנהל

  - המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שרותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שרותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

  - המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

  - לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

  - אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

  - אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכינם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

- לוח זמנים ושלבי ביצוע

  - המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

  - לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

  - יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

  - ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

  - עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

    - הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

    - מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

    - המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

    - המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

  - המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

  - ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען.

  - המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

- שכר המתכנן

  - תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

  - בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

    - הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

    - העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

    - שכפול מסמכים.

    - מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

    - מדידות וצילומי אויר.

    - קידוחים ובדיקות קרקע.

    - שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים VIEW@ / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

  - על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלמם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

  - מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

  - תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"ח שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"ח שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"ח שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

- שנויים בתכנון

  - המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

  - נדרשו השינויים לאחר סיום שלב תכנון ואישורוע"י המזמין , וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שרותי  המתכנן ושכר המתכנן ובתנאי שאושר מראש ובכתב. אחוז התשלום בשלב הביצוע לא יהווה מדד ו/או נקודת יחוס לגובה התשלום הנדרש עבור התוספת. כל דרישת תשלום נוספת תבחן בהתאם לעבודה הנוספת שבוצעה באופן שאינו תלוי בתנאי החוזה המקורי. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

  - על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

    - טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

    - התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

    - השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

    - השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מבוטל.

- אחריות וביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המתכנן לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים, כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי המתכנן" ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

מובהר, כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המתכנן. המתכנן מצהיר ומאשר, כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי אפ"י ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

  - ביטוחי המתכנן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי אפ"י. כן יכללו הביטוחים כאמור, הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה לאפ"י 60 יום מראש ובדואר רשום.

  - ללא צורך בכל דרישה מצד אפ"י, מתחייב המתכנן להמציא לידי אפ"י, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המתכנן להמציא לידי אפ"י אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), המצורף כנספח ז' להסכם זה, מתחייב המתכנן להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני אפ"י אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך 7 (שבע) שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

  - המתכנן פוטר את אפ"י ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו לחצרי אפ"י ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אפ"י ו/או מי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  - המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה או נזק ולכל הפסד או הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בעד כל פגיעה, נזק או הפסד כאמור לעיל או כיסויו על ידי המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן, בכפוף למתן הזדמנות למתכנן להתגונן בתביעה שהוא צד לה.

  - אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

  - הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

- אספקת תכניות

  - בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

  - עם גמר שרותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

  - הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

  - כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

  - המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

  - זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר  שלא בהסכמת המזמין.

- מעמד המתכנן

  - מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

  - אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי  המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

  - מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

  - המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי המתכנן.

  - המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

  - בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

- הבאת החוזה לגמר או ביטולו

    - על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

    - הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

    - הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

    - תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

  - במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

    - מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

      - המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

      - המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

      - המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

      - נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

      - חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

    - בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו -ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

    - הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

  - אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו - 12.3.3 לעיל.

  - התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

  - בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

  - כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

  - השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

- העברת זכויות

  - אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

  - אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

  - ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

  - שירותי המתכנן יינתנו באמצעות ראש הצוות אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

  - המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

- סיום שרותי המתכנן

  - שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

    - חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

    - עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

- סודיות והמצאת מסמכים

  - המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

  - מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

  - המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו',.

  - לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

- ויתור על זכויות מצד המתכנן

  - השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

  - המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

- שונות

  - המנהל הראשי במשרד המתכנן, הינו אחראי כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

  - כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

  - מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

  - שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/ או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

    - הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

    - לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

  - במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

  - על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

## המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחידי המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין  כמפורט בנספח א'.

  - סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

  - כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

  - חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

  - כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________	_______________

המתכנן 	 המזמין

אני הח"מ, ______________ עו"ד/ רו"ח מרח' __________ מאשר כי ה"ה __________ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך :  _______________			חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח : ________________

#### נספח א'

1.1	הגדרות-

"הפרויקט"- פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח ב[רשות מקומית] - סביוני בעת שמואל, סביוני גבעת שמואל לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכניות בנין עיר מס' ממ/2/3074, 427-0218768 על שינוייהן מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש- 6191 , מגרשים 1001, 102, 103, 1004-1007

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" [רשות מקומית].

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8	המנהל הוא: מרול אטמן

2.10	המתכנן יפיק כל התכניות בקבצים במתכונת  תכנת הקבצים DWG  גרסת אוטוקד 2000 או כל גירסת אוטוקד מאוחרת יותר.

3.2	בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

א.	ראש צוות: גבי גל

ב. 	מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4	המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: מור עמיהוד ו/או סיון יוסי ו/או יסקי יעקב

5.2	הנושאים הם:

א.	התקדמות שרותי המתכנן.

ב.	סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.

ג.	תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תאור השלכות התאום על הפרויקט.

ד.	סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.

ה.	ריכוז הוראות שנויים.

### 17.7 	שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין הינו כדלקמן :

### 100

נספח ב'

שרותי המתכנן

1.	כללי

1.1	שרותי המתכנן יכללו:

- שינוי תכניות בנין עיר בסמכות ועדה מקומית ו/או ועדה מחוזית לרבות עדכון, ליווי ואישור תב"ע שהתחיל בעבר אדריכל השמשוני, תכניות בינוי ופיתוח / תכניות עיצוב ארכיטקטוני.

- תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תכנות טרנספורמציה וכדומה).

1.2	המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

א.	המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין.

ב.	ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה.

ג.	ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ד.	צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3	על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות

חלקי.

2.	שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השרותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השרותים כלהלן:

2.1	שינוי תכניות בנין עיר, תכניות בינוי ופיתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:

- בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותאום עם מתכנני הפרויקט ועם היועצים האחרים.

- בירור ברשויות המוסמכות ואצל גורמים אחרים בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט ובקבלת אישור הרשויות לתכנונו ולביצועו, לרבות ריכוז נתונים לגבי תכניות בנין עיר תקפות, תכניות בהפקדה ותוכניות בהכנה בכל רמות התכנון (ארציות, מחוזיות ומקומיות), ריכוז נתונים לגבי תכניות בינוי/עיצוב ארכיטקטוני, החלות על האתר ועל סביבתו, מיפוי עתיקות, ערכי נוף, בעלויות וזכויות בקרקע, קווי מתח גבוה, קווי תשתית למיניהם ומגבלותיהם, קווי בנין, מגבלות גובה, רדיוס בטחון, מפגעי רעש, זיהום אויר וכו', וביקור בשטח התכנון.

- הגדרה ראשונית של מטרות, בעיות, אילוצים ויעדים לתכנון, לאישור המזמין. קבלה מהמזמין/ממודד האתר מפת רקע מדידה מצבית מעודכנת ברמת פרוט המאפשרת הכנת תכנית.

- עריכת הצעה לביצוע סקרים, ריכוז סקרים של היועצים, נתוח הסקרים, הכנת תחזיות על סמך הסקרים והכנת דו"ח מסכם להכנת הפרוגרמה. השתתפות בדיונים עם צוות התכנון ונציג המזמין לצורך ניתוח הנתונים והגדרת המטרות והצרכים התכנוניים.

- סיוע למזמין בהכנת פרוגרמה לתכנון, הכוללת: מטרות, בעיות, אילוצים, יעדים, נתונים כמותיים ואיכותיים, בתאום עם היועצים ובאישור המזמין.

- הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות, המתארות את פריסת שימושי הקרקע, פריסת צפיפויות הבניה, רשת הדרכים המוצעת, חלוקת משנה למגרשים, הגדרת זיקות הנאה והצמדות, את הבינוי המוצע, את האפשרויות להעברת זכויות בניה בין מגרשים ובין יעודים לשיפור הבינוי וכלכליות הפרויקט ולתוספת יחידות דיור לניצול מיטבי של אפשרויות הבניה, לרבות הכנת חתכים, מודלים, הדמיות, מבטים אל ומתוך שטח התכנון ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון ואישור להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).

תכניות הבינוי יגדירו את עקרונות העמדת המבנים, עקרונות החניה, הפנית המבנים, גבהים, תכסיות, חתכים עקרוניים ואיורים מוגדלים לקטעים אופייניים.

ז.	הכנת טבלאות המפרטות בכל חלופה את מספר יחידות הבינוי המוצע, שטחי הבניה, שטחי המגרשים בכל יעוד והשוואת הנתונים עם תכנית בנין העיר התקפה. בחינת התאמת התכנון לפרוגרמה להקצאת שטחים למוסדות ציבור, מבני ציבור, מסחר, משרדים ושטחים פתוחים.

ח.	הצגת החלופות בפני המזמין תוך ניתוחן, פרוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה, מידת התאמתן לפרוגרמה והמלצה על חלופה מועדפת.

ט.	הכנסת שינויים בתכניות המוקדמות, בהתאם לדרישת המזמין ו/או לפי

דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין.

י.	פגישות והתייעצויות עם המזמין, יועציו המשפטיים והרשויות לבחינת

האפשרויות לקדום אשור התכנון במסגרת סמכויות הועדה המקומית, או במסגרת סמכויות הועדה המחוזית.

יא.	מסירת נתונים ליועצים האחרים לרבות יועץ תנועה, אדריכל נוף, יועצים סביבתיים ומהנדסי תשתיות (ככל שהמזמין יחליט שיש צורך בהפעלתם) לבדיקת השלכות החלופות המוצעות על הנושאים שבתחום מומחיותם. תאום התכניות המוקדמות של היועצים עם תכניות המתכנן ובינן לבין עצמן, בכל הנוגע למפלסי הפתוח ומערכות הדרכים והתשתית, תנועת כלי הרכב, התנועה הציבורית והפרטית, מסלולי אופניים והולכי הרגל, מיקום מתקני תשתית ראשיים וחיבורים מחוץ לשטח התכנון, מתקני אשפה וכו'.

יב.	הכנת תכנית סופית, המפרטת את החלופה שנבחרה ע"י המזמין וניתוח

לרבות טבלאות נתונים לאישור המזמין.

תיאום עם היועצים, תיאום עם הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים.

יג.	עיבוד תכניות מפורטות הכוללות תשריטים, תקנונים, תכניות בינוי, חתכים מנחים והסדרי החניה במגרשים מתואמות עם היועצים והמזמין. הכנת כל המסמכים הדרושים עפ"י דרישת הרשויות בתחום מומחיותו של המתכנן.

יד.	הצגת אפשרויות מימוש הבינוי המוצע בשלבים.

טו.	חתימה על מסמכי תכניות בנין העיר כעורך התכנית, טיפול באשור התכניות ברשויות ותיאום אישור תכניות היועצים. ייזום ו/או השתתפות בישיבות שיקיים המזמין, לרבות פגישות עם בעלי קרקע, עם גורמי התכנון ברשויות, הצגת התכנון ומתן הסברים, הופעה ומתן הסברים בפני ועדות התכנון ו/או הרשות המקומית ו/או צוותי התכנון מטעם הרשויות.

טז.	השלמת מסמכים ונתונים, הכנסת תיקונים ושינויים במסמכי התכניות, הכנת חלופות חדשות נוספות, הכל לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין וטיפול באישורן עד למתן תוקף.

יז.	סיוע למזמין בהכנת תשובות להתנגדויות לתוכניות המוצעות, הצעת פתרונות להסרת ההתנגדויות, שינויים במסמכי התכניות כתוצאה מההתנגדויות ו/או מקבלת התנגדויות, באשור המזמין, לרבות הופעה בפני ועדות ערר ובפני בית המשפט.

יח.	מתן הסברים והנחיות, לאור התכניות, למתכננים וליועצים האחרים.

יט.	הכנת כל המסמכים הנדרשים למתן תוקף לתכנית, מעקב וטיפול בהליך מתן התוקף לתכנית עד לפרסום ברשומות ובעיתונות.

כ.	העברת נתונים, הבהרות ותכניות וכן סיוע לשמאים שיועסקו ע"י

המזמין להכנת טבלאות איזון וחלוקה, הערכות שווי, לדיונים בעניין השבחה, תשלומים למנהל מקרקעי ישראל ולדיונים בעניין שווי זכויות בעלי קרקע.

2.2	תכנון מוקדם לבינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

א.	בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב.	בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.

ג.       	ניהול תהליך הרישוי, בסיוע המתכננים,  מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז)  וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

ד.	הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).

התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס 0.00+ העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה.	חשובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו.	חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת

התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז.	סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. 	מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד 				בתחומו.

ט.	תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י.	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3	תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים:

א.	הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסוכם עם היועצים ועם המזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב.	הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות, לאחר אשור המנהל, וטיפול באישורם. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים. ככל שע"פ התכנון נדרשים

הקלות/שמושים חורגים. חתימה על הבקשות להיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר.

הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג.	הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ולתעודת גמר

ד.	תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.

ה.	עדכון חישובי השטחים לרישוי.

ו.	עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.

ז.	חישובי שטחים לצורך התחשבנות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.

ח.	ח.1 הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. תכניות מכירה (תכניות המתארות כל דירה ודירה בקנ"מ שיקבע ע"י המנהל עם הצעה לסידור ריהוט. תכניות המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים בדירות (ללא שינוי בתכניות מעטפת הבנין) ותכניות מכר עפ"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש עפ"י החוק (לא כולל גרפיקה, תכניות מכירה צבעוניות, הדמיות ופרספקטיבות).

ח.2 הכנת תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבניין (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

ח.3 העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיביות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.

ט.	ט.1.בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.

ט.2 הכנת מפרטים טכניים למכירה/השכרה בהתאם למתכונת שתמסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח המפרטים הטכניים והתאמתם לתכנון. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

י.	הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

יא.	סיוע לעדכון האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.

יב.	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4	תכנון מפורט לבניינים:

א.	הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרוייקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקנ"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה.

תיאום התכניות עם היועצים.

ב.	השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרוייקט כולל פרטי בניין בקנ"מ מתאים ורשימות.

ג.	תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות וביניהן.

ד.	סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים.

כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

יובהר כי כתבי הכמויות יוכנו ע"י כמאי ולא ע"י המתכנן.

ה.	תאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.

ו.	כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.

ז.	ז.1  עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר.

ז.2 עדכון תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבניין (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

ח.	עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבנות עם הקבלנים.

ט.	סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.

י.	סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

יא.	הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרוייקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין.

יב.	יב.1. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.

יב.2. עדכון תכניות החלוקה הפנימית לחנויות ו/או משרדים בהתאם להנחיות המזמין וביצוע התאמות במיקום דלתות כניסה, מעברים וכו'. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

יג.	מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

יד.	השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן

למנהל.

טו.	מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.

טז.	השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע הפרויקט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם ידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת 		המסמכים המפורטים לביצוע.

2.5	פיקוח עליון:

א.	הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:

ב.	פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות  והן  בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.

ג.	שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה האדריכלית.

ד.	בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלנים והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.

ה.	ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.

ו.	דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.

ז.	עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

ח.	אשרור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן ושיכללו שינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.

ט.	השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם

היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

י.	ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליהן, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

יא.	ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.

יב.	יב.1. אישור תכניות שינויי דיירים (התכניות יוכנו ע"י הקבלן/הדיירים).

יב.2. אישור תכניות שיוכנו ע"י הרוכשים/שוכרים של שטחי המסחר ו/או המשרדים. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

יג.	יעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.

יד.	הכנת וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.

טו.	בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.

טז.	סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.

יז.	סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.

יח.	השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

יט.	כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע בתחום האדריכלות.

ב.	כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

-	יציקת יסודות.

-	במהלך ביצוע השלד.

- בעת בנית המחיצות.

- לבדיקת ואישור חיפוי קירות החוץ.

- במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.

- לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.

-	לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חנות/משרד אופייניים.

-	בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.

-	לפני צבע.

ג.	אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד.	לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו

עבור פיקוח עליון.

ה.            יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2.6	תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים. וידוא נכונות תרשים מגרש ותשריט בית משותף.

2.7	היתרי שינויים:

הכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן. הכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורן.

התמורה עבור היתרי שינויים ו/או הפרדת היתרי בניה תהיה בהתאם למפורט בנספח ה', סעיף 3.4.3.

3.	המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4.	נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

נספח ג'

לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

## נספח ד'

## שכר המתכנן

- תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:

  - עבור חקירה מוקדמת, קביעת פרוגרמה והליכי קידום הפרויקט: 35,000 ₪ (ובמילים שלושים וחמישה אלף ₪).

  - עבור הכנת תכנית צל: 78,000 ₪ (ובמילים: שבעים ושמונה אלף ₪).

  - עבור תכניות בניין עיר:

    - עבור עדכון ליווי ואישור התב"ע שהתחיל בעבר אדריכל השמשוני: 80,000 ₪ (ובמילים: שמונים אלף ₪).

    - עבור עריכת ואישור תכנית בנין עיר מפורטת בסמכות ועדה מקומית: 180,000 ₪ (ובמילים: מאה ושמונים אלף ₪).

    - עבור עריכת ואישור תכנית בניין עיר מפורטת בסמכות ועדה מחוזית: 350,000 ₪ (ובמילים: שלוש מאות וחמישים אלף ₪).

  - עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים לרבות תחנות טרנספורמציה, חדרי אשפה וכדומה:

1.4.1	סכום קבוע ומוחלט של 9,000 ש"ח (במילים: תשעת אלפים ש"ח) לכל יחידת דיור במבנה ראשוני.

1.4.2	סכום קבוע ומוחלט של 5,000 ש"ח (במילים: חמשת אלפים ש"ח) לכל יחידת דיור במבנה השני.

1.4.3	סכום קבוע ומוחלט של 7,000 ש"ח (במילים: שבעת אלפים ש"ח) לכל יחידת דיור במבנה חוזר.

1.4.4	התשלום עבור יח"ד מיוחדות כגון דופלקס, פנטהאוז ודירות גן, יחושב לפי 1.5 של יח"ד סטנדרטיות.

1.4.5	סכום קבוע ומוחלט של 100 ₪ (במילים: מאה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה המשמש בלעדית את החלק של המסחר ו/או משרדים  בפרויקט.

1.4.6	סכום קבוע ומוחלט של 32 ש"ח (במילים: שלושים ושניים ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה מתחת למפלס הכניסה לבניינים.

1.4.7	סכום קבוע ומוחלט של 15 ש"ח (במילים: חמישה עשר ₪) לכל מ"ר פיתוח.

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - המבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן. במקרים בהם מתוכננים במקביל מספר מבנים ראשונים וחוזרים יחשב המבנה שבו מספר היחידות הרב ביותר כמבנה ראשוני.

מבנה חוזר – מבנה נוסף, המוקם בשלמותו או בחלקו עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס למבנה הראשוני, על אותו המגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכניס שינויים והתאמות בתכניות הקיימות, כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, קומת עמודים, התאמות בשל שלוב החלק המסחרי מתחת למבנה המגורים, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2.	הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  ‏01/04/2012 העומד על 218.972 נקודות  עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון, למעט במקרה בו שכר הטרחה יעודכן כמפורט בסעיף 3.4.2 להלן.

3.	למען הסר ספק:

3.1	שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושבכוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2	מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3	שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

3.4	יובהר כי למרות האמור בסעיף 3.2 לעיל, שכר המתכנן יעודכן במקרים שלהלן:

3.4.1	במידה ולאחר אישור התב"ע בוועדה המחוזית, יחליט המזמין שלא להזמין מהמתכנן תכנון מפורט של לפחות 200 יח"ד במחיר שהוסכם, תשולם תוספת של 265,000 ₪ לשכר הטרחה בגין התב"ע.

3.4.2	במידה ובהזמנת שלב הקמה חדש בפרויקט תהיה השפעת המדד גדולה מ-10% ממועד אישור הצעת המחיר, יעודכנו עלויות התכנון בהפרש בין שיעור עליית המדד לבין 10% והמדד הבסיסי לחישוב התייקרויות לתכנון שלב זה יהיה המדד הידוע ביום הזמנת השלב. במידה והשפעת השינוי במדד תהיה נמוכה מ-10% ישארו עלויות התכנון שלעיל ללא כל שינוי והמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום הזמנת השלב.

התאמה זו תבוצע בתחילתו של כל שלב.

3.4.3	התמורה כוללת הכנת שתי בקשות להיתרים לכל בניין (היתר הקמה והיתר שינויים אחד). ככל ויידרש היתר שינויים נוסף ו/או הפרדת היתר ישולם בגינם תשלום נוסף בהתאם למחיר שיאושר מראש בכתב ע"י המזמין.

4.	בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על נהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

5.	תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

נספח ה'

תשלומי שכר המתכנן

- שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

  - עבור חקירה מוקדמת, קביעת פרוגרמה והליכי קידום הפרויקט

- לאחר השלמת החקירה, קיבעת הפרוגרמה, הליכי קידום התכנית מול הרשויות שלביות קידום הפרויקט.				100%

  - עבור הכנת תכנית צל:

- לאחר השלמת התכנית.					100%

  - עבור עדכון ליווי ואישור התב"ע שהתחיל בעבר אדריכל השמשוני:

- עם החלטת הוועדה המחוזית על אישור התכנית.		50%

- עם החלטה על מתן תוקף.					50%

- סה"כ:							100%

  - עבור תכנית בנין עיר בסמכות ועדה מקומית (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.3.2 לנספח ד' לעיל):

- לאחר הגשת מסמכי התכנון, באשור המזמין לאשור הועדה 	33%

המקומית לתכנון ובניה.

- לאחר אשור הועדה המקומית להפקדת התכנית להתנגדויות

ופרסום ההפקדה ברשומות ובעיתונות.			 33%

- לאחר מתן תוקף לתכנית, פרסום מתן התוקף ברשומות

ובעיתונות.							34%

- סה"כ:							100%

  - עבור תכנית בנין עיר בסמכות ועדה מחוזית (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.3.3 לנספח ד' לעיל):

- לאחר הגשת מסמכי התכנון, באשור המזמין לאשור הועדה 	33%

המחוזית לתכנון ובניה.

- לאחר אשור הועדה המחוזית להפקדת התכנית להתנגדויות

ופרסום ההפקדה ברשומות ובעיתונות.			 33%

- לאחר מתן תוקף לתכנית, פרסום מתן התוקף ברשומות

ובעיתונות.							34%

- סה"כ:							100%

  - לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.4 לנספח ד לעיל):

1.6.1

- מקדמה						5%

- לאחר גמר התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה

על ידי המזמין.					10%

- לאחר גמר התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה

על ידי המזמין.					15%

- לאחר גמר הכנת תכנית הבקשה להיתר.		10%

- לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתרי

בניה.						10%

- לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות

שלב זה על ידי המזמין. 				25%

- לאחר גמר הוצאת תכניות, רשימות ופרטים לביצוע. 			15%

- במהלך ביצוע הפיקוח העליון, לפי שיקול דעת

המזמין.						5%

- לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה,

הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר

בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל

הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין,

וקבלת אשור לאכלוס.				 3%

- לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת

תעודת גמר לפרויקט, אשור המתכנן בכתב

להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים

מחייבים ולשביעות רצונו. 				2%

- סה"כ:						100%

1.6.2	מבוטל.

- על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

- המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

נספח ו'

##### תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

גבעת שמואל החדשה

א.נ.,

#### הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת  יסקי-מור-סיון / הפועל בשם חברת  יסקי-מור-סיון / המספק שירותים לחברת  יסקי-מור-סיון *,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

- אני מועסק על ידי יסקי-מור-סיון , המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפרויקט  סביוני בעת שמואל .

- ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל יסקי-מור-סיון עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי"-	מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י  יסקי-מור-סיון  .

- אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

- אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

- הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם:____________

ת.ז:____________

כתובת:__________

*מחק את המיותר

נספח "ז"

##### אישור עריכת ביטוח

תאריך: ________________

לכבוד

גבעת שמואל החדשה

#### (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון:	מבוטחנו: יסקי-מור-סיון  (להלן: "היועץ")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________

בין החברה  לבין היועץ, למתן שירותי תכנון אדריכלי בפרויקט סביוני גבעת שמואל

(להלן: "השירותים" ו/או "ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים לחברה:-

- ביטוח אחריות מקצועית  - מ.פ. ______________________

# לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה ), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של ___________ ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _________ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים לפחות.

הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.

נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי– ב.ר. 2011".

- ביטוח אחריות מעבידים  - מ.פ. __________________________

לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מ.פ. _______________________

לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות –

- "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.

- נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

- הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.

- הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

- הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

- הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

______________	______________	______________	______________

(חותמת המבטח)	(חתימת המבטח)	(שם החותם)		(תפקיד החותם)

## נספח ח'

רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1.	תכניות ומסמכים לשינוי תכניות בניין עיר:

  - פרוגרמות.

  - דו"חות המסבירים את עקרונות התכנון.

  - נתונים כמותיים.

  - תכניות המראות את השתלבות האתר המתוכנן במרקם שמסביבו (ויזואלית, תפקודית, תחבורתית ותשתיות על) בקנ"מ כנדרש ע"י הרשויות.

  - תשריטים (כולל מפת שפועים על רקע טופוגרפי, טבלת יעוד שטחים וחישוב צפיפויות, שמושי קרקע, שצ"פים וערכי נוף, מוסדות ציבור) בקנ"מ כנדרש ע"י הרשויות.

  - תכניות בינוי מפורטות הכוללת בינוי בקנ"מ כנדרש ע"י הרשויות במספר חלופות הכוללות שטחי ומבני מגורים לרבות גובהם, שטחי ומבני ציבור לרבות מיקום, עיצוב ונפח, דרכים לתנועת כלי רכב, פתרונות לפינוי אשפה, פתרונות לגישה לרכבי חירום, פתרונות לתחבורה ציבורית, מרכזי חלוקת דואר, דרכים להולכי רגל, מיקום חדרי טרנספורמציה ובזק, מפלסי הכניסה לבתים, חזיתות, חתכים ומבטים עקרוניים, בינוי רעיוני של שטחים פתוחים, שבילים ושטחים מגוננים

  - תקנונים.

  - כל המסמכים הדרושים עפ"י דרישת הרשויות בתחום מומחיותו של המתכנן.

  - תכניות לבינוי בשלבים.

2.	תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופיתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.

3.	תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקנ"מ אחר מהמצוין.

3.1	בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

א.	מבוטל.

ב.	מודלים, הדמיות ופרספקטיבות.

ג.	תכנית קומת כניסה/קרקע –  1:100(כולל קטע מהפיתוח הצמוד).

ד.	תכנית קומה טיפוסית – 1:100.

ה.	תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.

ו.	תכנית גגות – 1:50.

ז.	ז.1 תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.

ז.2 תכנית חלוקה פנימית באלטרנטיבות – 1:100. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

ח.	חזיתות מ- 4 כיוונים – 1:50.

ט.	חתכים – אורך ורוחב – 1:100.

י.	תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.

יא.	תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).

יב.	תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) – 1:100.

יג.	תכניות מכירה/השכרה ותכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר).

יד.	טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבנות עם הקבלן.

3.2	בשלב התכנון הסופי

א.	תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים ו/או המסחר ו/או המשרדים, למבנה המכירות וסביבתו, לדירה לדוגמא וסביבתה, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.

ב.	תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"רפקע"ר.

ג.	עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבנות עם הקבלן וכד'.

ד.	עדכון תכניות המכירה ו/או ההשכרה ותכניות המכר (לאחר קבלת היתר).

3.3	בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקנ"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4	בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקנ"מ 1:50 אם לא צויין אחרת.

א.	תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).

ב.	תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.

ג.	תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.

ד.	תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.

ה.	תכנית חדר בזק.

ו.	תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1:20 / 1:50.

ז.	חתכים/לנ"ל.

ח.	תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.

ט.	חתכים לנ"ל.

י.	תכניות חיפויי קירות וסידור ריצוף במבואת כניסה, במבואות במרתף ובמבואות קומתיות  1:20 / 1:50.

יב.	תכניות תקרות אקוסטיות ותותבות 1:20 / 1:50.

יג.	תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.

יד.	חתכים לנ"ל 1:20 / 1:50.

טו.	תכניות חדר אשפה וחצרות משק.

טז.	תכניות קומה/קומות טיפוסיות.

יז.	תכניות קומות יחודיות.

יח.	תכניות גגות.

יט.	תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.

כ.	חתכים אנכיים.

כא.	חזיתות מ- 4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.

כב.	חזיתות נסתרות.

כג.	חתכים באזורים בהם מתוכננת הצטלבות מערכות.

כד.	תכניות יצור מדרגות 1:5.

כה.	תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1:20 / 1:50.

כה.	תכניות פריסת קירות שירותים 1:20.

כו.	תכנית מטבחים, ארונות מטבח ופריסת קירות 1:20.

כו.	רשימות נגרות.

כז.	רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.

כח.	רשימות אלומיניום וזכוכית.

כט	פרטי בניין.

ל.	תכניות תאום פיתוח חצרות – 1:100.

לא.	תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים: גגות ואזורים רטובים במבנה.

לב.	תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.

לג.         תכנית מיקום שילוט, פרסום הכוונה והדרכה.

לד.        מבוטל.

לה.	מבוטל.

3.5	פרטי בניין עיקריים בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

א.	מעקות.

ב.	פריקסטים.

ג.	פרטי בניה בגבס.

ד.	כרכובים.

ה.	אדניות.

ו.	בסיסים לציוד (מ"א, גנרטור וכו').

ז.	תפרי בניין.

ח.	בטון גלוי.

ט.	פרטי צפויים.

י.	פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.

יא.	פרטי רמפות פריקה וטעינה.

יב.	פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:

-  סורגים לפתחים בחזיתות.

-  הגבהת מעקות במרפסות בכ- 30 ס"מ

-  פרגולות

3.6	פרטי איטום ניקוז ובידוד בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

א.	איטום גגות שטוחים (עם ו/או בלי ריצוף).

ב.	תאום איטום קירות/קורות הבאים במגע עם הקרקע.

ג.	בידוד גגות שטוחים.

ד.	פרטי מרזבים וזרבוביות.

ה.	איטום חדרי שירותים, מטבחים ומטבחונים, חצרות אשפה וכו'.

ו.	סימון מהלך ומוצא מרזבים ע"ג חזיתות ותכניות במגע עם הקרקע כולל גבהים   1:50 (בתאום עם מתכנן הפיתוח).

3.7	פרטי גמר

א.	מדרגות.

ב.	ריצוף וחיפויים.

ג.	אדני חלונות.

ד.	ספי מוזאיקה.

ה.	משטחי עבודה במטבח ובחדרי שרותים.

ו.	פרטי טיח פנים וחוץ.

ז.	פרטי קירות מסך.

ח.	פרטי נגרות.

ט.	פרטי מסגרות.

י.	פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.

יא.	פרטי מעקות.

יב.	פרטי גמר סיפים ושיפולים בחדרי מדרגות.

יג.

יד.	פרטי מתקני אשפה.

טו.	פרטי מחיצות.

טז.	שערים.

יז.	SKYLIGHTS.

3.8	תכניות שיווק (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים):

א.	אופציות לחלוקת שטחים למכירה/להשכרה וחשובי שטחים- 1:250.

ב.	עדכון תכניות החלוקה בהתאם להתקדמות מו"מ וחתימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.

ג.	הכנת קטעי תכניות והעלתם על דיסקטים לכל חנות/משרד בנפרד כולל סימון מערכות – 1:50.

ד.	חתכים עקרוניים של כל חנות/משרד, כולל סימון מערכות – 1:20.

ה.	הנחיות תכנון לרוכשים/שוכרים. חוברת הנחיות לרוכש/לשוכר כולל דוגמאות לעיצוב חזיתות.

ו.	בדיקה ואישור תכניות רוכשים/שוכרים.

ז.	תכניות בקשה לרשיון עסק.

3.9	עדכון תכניות וטבלאות:

א.	עדכון תכניות מכירה/השכרה ותכניות המכר לפי תכניות הביצוע.

ב.	עדכון חישובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבנות עם הקבלנים לפי תכניות הביצוע.

ג.	עדכון תכניות/בקשות להיתרים.

3.10	כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

3.11	רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.

3.12	מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

3.13.	כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

4.	בניה טרומית/מתועשת:

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.

5.	כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

נספח "ט"

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה

(המזמין)

אני הח"מ  __________________ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- סביוני בעת שמואל בקשר עם תכנון אדריכלי סביוני גבעת שמואל , מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

יסקי-מור-סיון

נספח "י"

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד	
גבעת שמואל החדשה

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של                  ש"ח (להלן:"היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סביוני בעת שמואל עפ"י חוזה מיום  [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום               לחודש                 לשנה _________

חתימה וחותמת המתכנן: _______________

אישור

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _________________שחתימתם בצירוף חותמת _________________ (להלן:"החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך : _______   	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח : _______________________