תמצית - עסקת קומבינציה, קרקע בסמוך למחלף הסירה, הרצליה

- היזם

אפריקה ישראל מגורים בע"מ – 50%.

יאסון השקעות בע"מ - 25%.

אבידר שיר בע"מ - 25%.

- המקרקעין

קרקע בשטח של כ- 24.5 דונם המהווה חלקים מחטיבת קרקע ריקה, הממוקמת דרומית למחלף "הסירה", בשטח השיפוט של העיר הרצליה.

חטיבת הקרקע כוללת את חלקה 9 (בחלק) בגוש 6591 ואת חלקות 10,11 (בחלק) ו- 12 בגוש 6594, בשטח קרקע (רשום) של כ- 37.8 דונם.

- מצב קנייני

  - בעלות - קרקע בבעלות פרטית של רמגור השקעות בע"מ (להלן: "הבעלים"), כמפורט להלן:

| גוש | חלקה | שטח חלקה (רשום במ"ר) | חלקים בקרקע | שטח קרקע מוערך (במ"ר) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6591 | 9 | 7,586 | 63/404 (15.6%) | 1,183 |
| 6594 | 10 | 9,595 | 2675/9595 (27.8%) | 2,675 |
| 6594 | 11 | 10,680 | 100% | 10,680 |
| 6594 | 12 | 10,020 | 100% | 10,020 |
| סה"כ |  |  |  | 24,558 |

  - משכנתא - על הקרקע רשומה משכנתא ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק הפועלים בע"מ. הבעלים מצהירים כי סך היתרה לסילוק המשכנתא הינו כ- 10 מיליון ₪. הבעלים מתחייבים שלא להגדיל את סכום זה (למעט הפרשי הצמדה וריבית ו/או הגדלת משכנתא לטובת תשלום היטל השבחה) אלא לאחר שיודיע ליזם, ובלבד שסך המשכנתא (לאחר ההגדלה) לא יעלה על 12% משווי הקרקע.

  - פולש - מתנהל הליך על ידי הבעלים לפינויו של פולש במסגרת הליך 25892-05-21 בבימ"ש השלום בת"א.

- מצב תכנוני

  - הקרקע מהווה חלק ממתחם המיועד בעיקרו, עפ"י תכנית הר/1934 לשטחי תעסוקה, שצ"פ ודרכים.

  - התב"ע - במתחם מקודמת ע"י משרד האדריכלים "ישר אדריכלים" תכנית מס' הר/1934 ב' (504-0455022) לשינוי ייעוד ותוספת בנייה. וזאת במסגרת הסכם שיתוף פעולה של הבעלים (25%) עם החברה לפיתוח חוף התכלת בע"מ וחברת פיתוח משותף (חוף התכלת – ווילף) בע"מ (50%) והמועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ (25%) (להלן: "הסכם השת"פ").

  - התכנית העתידית כוללת זכויות בנייה בהיקף של כ- 450,000 מ"ר וכוללת בין היתר שימושי מגורים (כ- 2,000 יח"ד), משרדים, מסחר ושטחי ציבור.

  - במסגרת שיתוף הפעולה הנ"ל נחתמו הסכמי יועצים (אדריכל, שמאי, מנהל פרויקט, אגרונום וכד')

  - היזם מתחייב להיכנס בנעליהם של הבעלים בכל הקשור להסכם השת"פ, לרבות נשיאה בעלויות והוצאות תכנון התב"ע.

  - תכנית מפורטת – לאחר אישור התב"ע נדרש לקדם תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה.

  - ככל ולא תאושרנה התב"ע והתכנית המפורטת בתוך 12 שנים ממועד חתימת הסכם הקומבינציה יהא רשאי כל צד לבטל את ההסכם.

- עסקת הקומבינציה

  - שטחים ביעוד מגורים – בשיעור קומבינציה של 46.5%.

  - שטחים ביעוד מסחר  -  בשיעור קומבינציה של 40%.

  - שטחים ביעוד תעסוקה – בשיעור קומבינציה של 39.5%.

- שטחי המסחר והתעסוקה

  - ביחידות המסחר והתעסוקה לא תבוצע חלוקה בעין והם יהיו שטחים משותפים ליזם ולבעלים במשך 3 שנים לפחות ממועד קבלת אישור אכלוס. בחלוף 3 השנים כל צד יהי זכאי לבקש חלוקה בעין.

  - שטחי התעסוקה והמסחר ינוהלו ע"י היזם או חברת ניהול מטעמו, וזאת לתקופה של לפחות 3 שנים ממועד קבלת טופס 4. הבעלים ישלמו ליזם דמי ניהול בשיעור של 2.25% מה- N.O.I של שטחי התעסוקה והמסחר וכן יישאו בחלקם בהוצאות לצדדי ג' (שכ"ט עו"ד/מתווך, פרסום, שיווק וכיוצ"ב).

- שמירה

  - החל ממועד חתימת הסכם הקומבינציה היזם יפעל לגדר את המקרקעין (בכפוף לקבלת היתר גידור, שהיזם יפעל לקבלו) ולהתקשר עם חברת שמירה שתערוך סיור דו שבועי לפחות במקרקעין.

- רישוי

  - בתוך 21 ימי עסקים ממתן תוקף לתכנית המפורטת יגיש היזם בקשה לקבלת תיק מידע מהרשות המקומית.

  - בתוך 90 ימים ממועד קבלת תיק המידע, היזם יציג לבעלים את התוכניות העקרוניות הראשונית לפרויקט.

  - בתוך 4 חודשים ממועד אישור הבעלים לסקיצות התכנון, תושלם הכנת תכנית עיצוב אדריכלית, ככל וזו תידרש.

  - היזם מתחייב להכין תכנית בקשה להיתר ולהעבירה לידי ב"כ הבעלים תוך 4 חודשים ממועד אישור תכנית העיצוב (ככל וזו נדרשה) או ממועד אישור הסקיצות, לפי העניין.

  - היה ולא יתקבל היתר בניה לשלב הראשון בתוך 5 שנים ממועד אישור התוכנית המפורטת יהיו הבעלים רשאים להודיע ליזם על ביטול ההסכם (עיכובים בשל נסיבות שאינן תלויות ביזם לא יבאו במניין).

  - הגשת בקשה להיתר בניה לשלב הביצוע השני – לאחר שיווק של 60% מהיחידות בשלב הביצוע הראשון.

- ביצוע

  - קבלן מבצע – היזם יעביר לאישור הבעלים רשימה של לפחות 4 קבלנים מוצעים. הבעלים יהיו רשאים לסרב לזהות הקבלן רק מטעמים סבירים.

  - מפרט - מפרט יחידות הבעלים לא יפחת ממפרט רוכשי יחידות היזם מאותו טיפוס בפרויקט. למעט שינויים בתשלום ו/או מבצעי מכירות מוגבלים בזמן ומוגבלים למלאי של עד 10% מסך יחידות היזם.

  - מהנדס מכריע – חילוקי דעות בענייני בניה וליקויי בניה בנושא מהותי בלבד, שאינם משפטים במהותם, יבואו להכרעתו של מהנדס בתחום הבניה אשר זהותו תקבע בהסכמה.

- ערבות בנקאית – הערבות הבנקאית שתועמד לבעלים תהיה "ערבות משופרת" ותכלול 2 עילות מימוש נוספות:

  - במקרה של איחור בהשלמת הבניה העולה על חודשיים תוחלף ערבות חוק המכר בערבות בנקאית שתכלול עילת מימוש במקרה של איחור במועד השלמת הבניה העולה על 18 חודשים.

  - במקרה בו הבנק המלווה ינקוט בהליכים משפטיים למימוש השעבוד שיוקנה לו ביחס למקרקעין.

- ועדת היגוי לתכנון – תורכב מנציגי שני הצדדים (50/50). החלטותיה יתקבלו בהחלטה משותפת פה אחד. הועדה תכריע בכל הנושאים הקושרים לקידומן של התוכניות העשויים להשפיע על זכויות הבעלים (כגון: איחוד וחלוקה, בחירת יועצים וכד').

- הלוואת בעלים

  - היזם מתחייב כי יועמד לבעלים מימון על ידי הבנק המלווה ו/או גורם מממן אחר לתשלום המיסים החלים עליהם מכוח הסכם הקומבינציה (לרבות היטל השבחה, מס שבח, מע"מ שירותי בניה, ופירעון המשכנתא לטובת בנק הפועלים), וזאת לפני תחילת מימוש הפרויקט (הוצאת היתר בניה ראשון) והכל בכפוף לשעבוד זכויות הבעלים בשעבוד בדרגה ראשונה לטובת הבנק המלווה ו/או הגורם המממן. הריבית בגין הלוואת הבעלים תהא בשיעור שיהא בהפרש של עד 0.35% מהריבית שהיזם ישלם לבנק המלווה בגין האשראי שיקבל לצורך בניית הפרויקט.

  - בנוסף ככל ויידרש הבעלים לשלם היטל השבחה בגין התב"ע או התב"ע המפורטת,  בשל מימוש, אזי יגרום היזם שתועמד לבעלים הלוואה ע"י הבנק לצורך תשלום היטל השבחה כנגד שעבוד הקרקע בדרגה ראשונה.

  - הלוואת הבעלים תפרע בתוך 6 חודשים ממועד מסירת דירות הבעלים.

- תשלומים

  - מס שבח ו/או מס הכנסה, מע"מ בגין שירותי הבניה, והיטל השבחה ( לרבות בגין אישור תב"ע חדשה ותכנית מפורטת וכן בגין הוצאת היתר בניה כולל בגין הקלות)  ועלויות זיהום קרקע - ישולמו על ידי הבעלים.

  - היטל השבחה בגין הקלות שיתבקשו על ידי החברה ואינן מוסיפות זכויות בניה או יחידות ו/או שטחים ו/או היטיבו עם זכויות הבעלים, אלא רק נועדו לחסוך כסף לחברה (כמו העלאת חניות לעל קרקעי) – יחול על היזם.

  - כל תשלום שידרש לביצוע מטלות ציבוריות (הקמת מבני ציבור וכד') – אלו יחולו לפי החלוקה להלן: 75% מגובה התשלום יחול על היזם ו- 25% מגובה התשלום יחול על הבעלים. עבודות פיתוח בתחום המגרש שאינן חלק מהמטלות הציבוריות יחולו במלואן על היזם.

  - מס השבחת מטרו –

    - 10% ראשונים ישולמו ע"י הבעלים.

    - יתר המס (25%) ישולם ע"י הבעלים. שמאי יערוך שומה לבחינת השפעת עליית שווי היחידות בעקבות אישור תכנית המטרו והבעלים יהיו זכאים לעדכון של אחוזי הקומבינציה בהתאם, וזאת ביחס לשלב הראשון בלבד. ביחס ליתר השלבים תשלום לבעלים תמורה בכסף בכפוף לכך שהרווחיות הגולמית ליזם לא תפחת מ-16%, ככל שהרווחיות תהא בין 16%-18% יישא היזם בתוספת מחצית מאחוז הקומבינציה הנוסף שקבע השמאי, ככל שהרווחיות בפרויקט תהא מעל 18% יישא היזם בכל הפרש אחוזי הקומבינציה.

- מכירת יחידות בעלים

  - לאחר אישור הבעלים את מסמכי הבנק המלווה, יהיו רשאים הבעלים למכור את זכויותיהם ביחידות הבעלים לצורך פירעון הלוואות הבעלים. כאשר מספר היחידות לא יעלה על 10% מסך שווי יחידות הבעלים.

  - בגין מכירת יחידות הבעלים ישלם הבעלים ליזם עמלה בשיעור של 1.5% מסכום התמורה ששילם הרוכש כולל מע"מ.

- רישום

  - רישום הע"א לטובת היזם – לאחר חתימת הסכם הקומבינציה [טרם בוצע]

  - רישום בעלות ע"ש היזם – לאחר קבלת טופס 4 ואישור אכלוס ליחידות הבעלים.

- מיסוי מקרקעין

  - דיווח למיסוי מקרקעין בגין דחיית יום המכירה למועד אישור התב"ע המפורטת [טרם בוצע]

- עוה"ד של הפרויקט – משרד שוב שות'.

  - שכ"ט בשיעור של 0.7% מתקבולי המכירות וביחס לשטחי המסחר והתעסוקה – סכום השווה ל 0.7% משווי שטחי המסחר והתעסוקה לפי דוח האפס של הפרויקט.

- עוה"ד שמטפל ברישום הפרויקט – אורי גיל עורכי דין.

  - שכ"ט בשיעור של 0.3% מתקבולי המכירות + 500,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין חתימת הסכם הקומבינציה.

- עיקרי הסכם עסקה המשותפת [טרם נחתם]

  - חלוקת עבודה:

    - יאסון השקעות בע"מ ו- אבידר שיר בע"מ – ניהול תכנון התב"ע.

    - אפריקה ישראל מגורים בע"מ – ניהול התכנון המפורט והביצוע, ניהול השיווק וניהול הכספים.

  - דמי ניהול:

    - יאסון השקעות בע"מ ו- אבידר שיר בע"מ – 1% מתקבולי מכירות.

    - אפריקה ישראל מגורים בע"מ – 2% מתקבולי מכירות.

  - הלוואת אפריקה מגורים לשותף

    - אפריקה מגורים תעמיד הלוואה של 6 מיליון ₪ על חשבון ההון העצמי הראשוני שיידרשו יאסון השקעות בע"מ ו- אבידר שיר בע"מ במסגרת הליווי הפיננסי לפרויקט וכן לטובת החזר הוצאות בגין העסקה.

תנאי ההלוואה – הלוואה נושאת ריבית הליווי הפיננסי לפרויקט של הבנק המממן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 0.5%.

*             *

*