הוראות למוזמנים להגיש הצעת מחיר

לביצוע עבודות - חפירה ודיפון

(יש להוסיף הדמיית הפרויקט )

[שם הפרויקט]

[שם אתר]

# הזמנה לקבלת הצעות

ההזמנה מתייחסת  למסמכים הבאים (להלן - "מסמכי ההזמנה"):

מסמך א'

א1-	- הוראות למשתתפים.

א2-	- הצהרת הקבלן.

א3-	- הצעת הקבלן.

א4-	- פרטי הקבלן.

מסמך ב'

נוסח החוזה הכולל בין היתר הנספחים הבאים:

נספח שינויים לחוזה -				(נספח א' לחוזה)

מפרט טכני - 					(נספח ב' לחוזה).

נוסח ערבות בנקאית -				(נספח ג' לחוזה).

דוגמא לנוסח הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות -	(נספח ד' לחוזה).

טופס מסירת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות                (נספח ה'1 לחוזה)

אישורי ביטוח -					 (נספח ה'2 לחוזה)

הצהרת הממונה על הבטיחות -			(נספח ו' לחוזה)

לוח זמנים -						(נספח ז' לחוזה)

רשימת התכניות - 					(נספח ח' לחוזה)

פירוט מחיר החוזה -					(נספח ט' לחוזה)

דיווח על תדריך בטיחות /הנחיות יועץ הבטיחות -          (נספח י' לחוזה)

דו"ח  קרקע + דו"ח בדיקה גיאולוגית                           (נספח י"א לחוזה שיצורף בנפרד)

נוסח הסכם משולש -				(נספח י"ב לחוזה)

שלט יועצים -                                                                  (נספח י"ג לחוזה)

מפרט לגידור אתר הפרויקט -                                         (נספח י"ד לחוזה)

רישיון הקבלן -                                                                (נספח י"ה יצורף לחוזה)

נספח תקציב הבטיחות                                                   (נספח ט"ז לחוזה)

מסמך א'

מסמך א' 1

הוראות למשתתפים

1.	יש לראות בהזמנה זו הזמנה מצד המזמין לקבלת הצעות ולא הצעה.

בקשה להצעת מחיר זו הינה למחיר פאושלי (סופי) של העבודות המפורטות בהתאם למפורט בכל מסמכי ונספחי החוזה.

2.	על הקבלן להשלים ולמלא את מחיר העבודות ואת ההנחה למחירון (לעבודות נוספות או להפחתת עבודות),  שבהצעת הקבלן (מסמך א' 3) שלהלן.

לפרט במסמך המצ"ב כמסמך א-4 את פרטיו וכן את פרטי ניסיונו, פרויקטים דומים שבוצעו על ידו, הציוד העומד לרשותו, פרטים מלאים של כל קבלני המשנה מטעמו אשר עתידים או עשויים לבצע את העבודות או חלקן, במידה והמזמין יבחר להתקשר עם הקבלן בחוזה וגופים שניתן לפנות אליהם לקבלת חוות דעתם עליו.

הערות:

א.	המפרטים הכלליים המשלימים את המפרטים שבחוזה, הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה - רח' החשמונאים 93, תל אביב.

ב.	כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ההצעה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

4.	כל המסמכים הנ"ל הם רכוש המזמין ומשואלים בזאת למציעים. המסמכים יוחזרו לא יאוחר מאשר התאריך הנקוב בסעיף 13 להלן. כל המקבל מסמך ממסמכים אלה, חייב להחזירם למזמין, לא יעתיק ולא ישאיר בידו כל צילום או העתק מהם ולא יעשה בהם כל שימוש למטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה למזמין, בין אם יגיש בסופו של דבר הצעה למזמין ובין אם לאו.

5.	באם המציע לא יחזיר את כל המסמכים או לא ימלא אחר הוראות אלו, הרשות בידי המזמין לפסול את ההצעה והיא לא תובא בחשבון. המציע שהצעתו תאושר לביצוע יקבל לאחר מכן עותק ממסמכי הבקשה לקבלת הצעות.

המציע יחתום, ללא יוצא מהכלל, על כל דף ממסמכי ההזמנה ועל כל התכנית שנמסרו לו לצורך מתן הצעת המחיר, ואולם במקרה שמסמך כלשהו לא נחתם על ידו, תחשב עצם הגשת ההצעה מצדו למזמין כהסכמה מצדו לכל המסמכים הכלולים בהזמנה וכהתחייבות לנהוג על פיהם, ויראו אותם כאילו נחתמו על ידו. החתימה תהיה בצירוף חותמת הקבלן. כל חומר ההזמנה יוחזר בשלמות ב-2 מעטפות. במעטפה האחת, סגורה וחתומה תרוכז הצעת המציע עם כל המסמכים, במעטפה השנייה ירוכזו כל התכניות בשלמותן.

6.    	אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכד' בין אם במסמכים עצמם ובין, אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות כו', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט עליו להודיע על כך למנהל הפרויקט בכתב  אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות (להלן- "ההסתייגות") במסמכי  ההזמנה בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, ובכל מקרה שנרשמה הסתייגות כאמור, יהיה המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתחשב בה או להתעלם ממנה ובמקרה האחרון יראו את ההצעה כאילו לא כללה את ההסתייגות, או לנהוג בכל דרך אחרת שימצא לנכון, לרבות פסילת ההצעה.

7.	המשתתף בבקשה לקבלת הצעות יבקר על חשבונו בשטח אתר המבנה וירכז/ישיג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את החוזה ומסמכיו דלעיל, כדי לוודא את העניינים שלגביהם יראו אותו כמי שהוסברו לו והובהרו לו לשביעות רצונו וכן יבדוק את הסיכונים וההתחייבויות שהינו מקבל על עצמו. הקבלן המשתתף בבקשה לקבלת הצעות ירכז לעצמו מידע משלו בקשר לגשמים, כיוון וחוזק רוחות וכל עניינים אחרים העשויים להשפיע על ביצוע, השלמה ואחזקת המבנה. לא תשמע כל טענה מצד הקבלן כי לא ידע פרט כלשהו או לא הביא בחשבון גורם כלשהו בעת הגישו את הצעתו.

8.	על ההצעה המוגשת להיות בתוקף לתקופה של -  4 חודשים  קלנדריים מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות ובתוקף כל אימת שמתנהל מו"מ לביצוע העבודות נשוא הזמנה זו. הגשת הצעה ע"י הקבלן מהווה התחייבות מצדו לחתום על החוזה על כל נספחיו, וזאת מיד לפי דרישת המזמין.

הוראות המפורטות במסמכי ההזמנה, הינן בבחינת מסמך המחייב את הצדדים אך ורק בכל הנוגע לתנאי ההשתתפות בהזמנה. עם חתימת החוזה יהווה החוזה על נספחיו את המסמך היחידי המחייב בין הצדדים.

9.	הקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודות הכלולות בבקשה לקבלת הצעות ושעבורם קיבל הוראת ביצוע מאת בא כח המזמין.

10.        תקופת ביצוע העבודה כמפורט בחוזה.

11.	על מגיש ההצעה לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

א.	אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על ניהול חשבונות כחוק.

ב.	העתק מאושר מתעודת "עוסק מורשה".

ג.	אישור על דווח למס ערך מוסף.

ד.	אישור על רישום וסווג אצל רשם הקבלנים (בסיווג ובהיקף המתאים).

ה.	אישור בדבר מנהלים מורשי חתימה של חברה/שותפות.

וכל יתר מסמכי ההזמנה כאמור.

13.	ההצעה עם כל המסמכים ממולאים וחתומים כנדרש, תוכנס למעטפה שתישא שם הבקשה לקבלת הצעות.

את המעטפה הסגורה יש להגיש עד יום_____________ 12:00, למזמין במשרדיו  באור יהודה, רח' יוני נתניהו 1 (קומה 1).

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שתהא לקבלן כל זכות או רשות ערעור על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם, וזאת בעילה כלשהי. הרשות בידי המזמין לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות או מי מהם ו/או עם אחרים על ביצוע כל העבודה או רק חלק ממנה.

כל קבלן שימלא ויגיש בהתאם להוראות אלו הצעת מחיר יקבל הודעה באם זכה או לא.

למזמין הזכות לבטל את ההזמנה לקבלת הצעות ו/או לא להזמין ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתפים בהזמנה כאמור לרבות למי מהם אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפיו בגין החלטה כאמור.

14.      	הסברים נוספים או סיור בשטח  יינתנו על-ידי המתכנן ו/או מנהל הפרויקט במידה ותהיה פניה של הקבלן להבהרות שיראו נחוצות - התשובה תינתן בכתב. אין המזמין אחראי על פירושים או הסברים שניתנו בעל-פה.

מסמך א' 2

הצהרת הקבלן

תאריך_______

# לכבוד,

# [צד א בחוזה]

הנדון: הצעה לבצוע פרויקט [שם הפרויקט], [שם אתר], [רשות מקומית].

- אני הח"מ (להלן - הקבלן) קראתי ועיינתי בכל המסמכים המפורטים ברשימת המסמכים המהווים כולם יחד את החוזה.

- הנני מצהיר בזה כי עיינתי בקפדנות , ומתוך בדיקת וידיעת כל הפרטים הקשורים לאתר הבניה, ולסביבתו- בהם ביקרתי, הבנתי את כל האמור בחוזה זה על כל נספחיו ופרטיו, ושתוכנן המבנה/העבודה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הקמת המבנה/העבודה ידועים ומוכרים לי  היטב, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

- ידוע לי שעבודה זו הינה במחיר סופי (פאושלי), והיא כוללת את כל עבודות הדיפון, החפירה והעיגון בתחום המגרש ובסביבתו כמסומן בתכניות המצורפות וכמפורט בנספח ב' לחוזה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז.

- הנני מתחייב להשלים את העבודה, לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם למועדים שנקבעו. הנני מתחייב להכין ולהמציא לכם לוח זמנים ממוחשב מפורט לביצוע המבנה/העבודה על בסיס המועדים הנ"ל ולעדכנו בצורה שוטפת עם הגשת כל חשבון לוח הזמנים המקורי ולוח הזמנים העדכני.

- אני מסכים כי הצעתי תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 120 יום מתאריך הגשת הצעתי זו לכם וכי לא אוכל לבטלה תוך 120 יום הנ"ל.

- הנני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, וככל שתתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על חוזה (נספח ב' למסמכי ההזמנה) על כל נספחיו וזאת מיד עם דרישתכם. הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע המזמין בצו התחלת העבודה שיינתן על ידי המזמין ו/או על ידי מנהל הפרויקט ומתחייב להשלים את ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בנספח "ז" שבחוזה.

- הנני מאשר בזה כי ידוע לי שהחוזה על כל מסמכיו ונספחיו הוא רכוש המזמין ועלי להחזירם למזמין מיד עם השלמת העבודה או עם קבלת הודעה שלא נבחרתי לביצוע העבודה או בכל מועד אחר בו אדרש לעשות זאת.

- הנני מצהיר בזה כי נמצאים ברשותי המפרטים הכלליים המעודכנים ביותר בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה בינוי והשיכון/מע"ץ ואני מתחייב לבצע את כל עבודות בהתאם לדרישות המפרטים הכלליים ורואה את המפרטים הכלליים כחלק בלתי נפרד מהחוזה אף כי לא צורפו אליו.

- הנני מצהיר כי סיירתי באתר המיועד לביצוע העבודה, בדקתי את אפשרויות הגישה לאתר, קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי לדעת, הבנתי את כל האמור בהסכם/חוזה זה על כל פרטיו, וכי תכנון העבודה, התקנים המחייבים וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאת העבודה ידועים ומוכרים לי היטב ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

- הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכים ואני מסכים לתוכנם.

- הנני מאשר שידוע לי שעם קבלת צו התחלת העבודה אמציא למזמין ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה למדד, לתקופת הביצוע בסכום ובנוסח המצורף לחוזה.

- ידוע לי כי כל המחירים הנקובים בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף.

המזמין ישלם לקבלן את מס  הערך המוסף בשיעור הקיים ובמועד התשלום לרשויות המס.

- המחירים המוצעים על ידי כוללים, בין השאר, את כל האמור בתכניות, במפרטים, בשאר מסמכי החוזה וכן כוללים את האלמנטים המתחייבים להשלמת העבודות כולן, גם אם אינם מופיעים באחד ממסמכי החוזה.

- הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי חוזה זה בסכום כולל לפי הפירוט שיופיע במסמך א' 3 שלהלן.

- הנני מצהיר בזה כי הצעתי מוגשת מבלי שהיה ו/או יש לי כל הסכם או קשר אחר עם אחרים המגישים הצעות להזמנה בנדון.

שם הקבלן :__________________________________

כתובתו:_____________________________________

חתימת הקבלן: ________________________________

תאריך:______________________________________

מסמך א' 3

הצעת הקבלן

להלן הצעת הקבלן לביצוע העבודות נשוא הזמנה זו:

|  | תיאור | מחיר ליחידה/מ"ר | המחיר הכולל לסעיף |
| --- | --- | --- | --- |
|  | להלן פירוט המחיר הפאושלי לפי סעיפי העבודה: |  |  |
| 1 | עבודות קידוח כלונסאות לדיפון היקפי | _________ ₪/מ"א | _________________ ש"ח |
| 2 | עבודות חפירה לרבות הריסת גדר והקיר התומך לאורך רח' ________, פינוי עודפי עפר ושפיכה באתר מוסדר והימצאות קבלות מתאימות וקבלת אישור המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית ____________) | _________ ₪/מ"ק | ________________ ש"ח |
| 3 | ביצוע עוגנים (לרבות קורות ועוגנים ופינויים בבוא העת | _________ ₪/מ"א | ________________ ש"ח |
|  | סה"כ |  | ________________ ש"ח |

הערות :

- למרות המפורט בטבלה לעיל יצוין כי מחיר לביצוע העבודות הוא סופי ומוחלט (פאושלי) , כאמור.

- מילוי המחירים בטבלה לעיל ישמשו את המזמין רק לצורך אינדיקציה  ובכל מקרה לא יהיו למדידה.

- המחיר אינו כולל מע"מ.

- עמלת הקבלן בגין ביצוע עבודות באמצעות קבלנים מיוחדים במידה ויידרשו  תהא 6% ממחיר עבודות אילו, כאמור. בכל מקרה לא תשולם כל תוספת בגין מינוי קבלן ראשי באתר.

- המחיר יהיה צמוד למדד הבנייה בגין  חודש -[מדד בסיס].

- למרות האמור לעיל במידה ויבקש המזמין להוסיף עבודות ו/או להפחית עבודות, ישולם תוספת ו/או יקוזז ממחיר העבודות,  בהתאם למחירון  שלהלן, לאחר ההנחה שימלא הקבלן  בתחתית המחירון, המהווה חלק מהצעת המחיר:

להלן מחירון העבודות החריגות שיבוצעו ו/ או יקוזזו ממחיר העבודות,  אך ורק באישור המפקח  מראש, אשר לגביהן יהיה הקבלן זכאי לתשלום או לקיזוז  עפ"י המחירון בטבלה שלהלן לאחר ההנחה שימלא הקבלן:

| סעיף | תיאור | יחידת מדידה | כמות |  | מחיר ליחידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.1 | מילוי חללים ומערות | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.2 | קירות בטון מזוין | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.3 | דייס צמנט עודף עבור העוגנים | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.4 | רשת נגד דרדרת | מ"ר |  |  |  |
| 9.6.5 | ברגי סלע בקוטר 20 מ"מ ובאורך עד 1.5 מ' לחיזוק רשתות נגד דרדרת | יח' |  |  |  |
| 9.6.6 | יציקת קירות פנלים בעובי 20 ס"מ | מ"ר |  |  |  |
| 9.6.7 | עקירת עצים וסילוק מהשטח | יח' |  |  |  |
| 9.6.8 | עבודות JCB | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.9 | עבודות בגר זחל | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.10 | עבודת פועל פשוט | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.11 | קידוח ויציקת כלונסאות דיפון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומקים כ עד 15 מ' | מטר |  |  |  |
| 9.6.12 | כנ"ל אך בעומק מעל 15 מ' ועד 23 מ' | מטר |  |  |  |
| 9.6.13 | עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה עד 35 טון | יח' |  |  |  |
| 9.6.14 | כנ"ל אך לכוח עבודה עד 60 טון | יח' |  |  |  |
| 9.6.15 | קורות עוגנים פרופיל כ- UNP3002 כולל בטון ואביזרי דריכה. המחיר כולל פירוק העוגנים וקורות העוגנים תוך התראה של 7 ימים לאחר גמר העבודה. | מטר |  |  |  |
| 9.6.16 | קורת ראש בטון ע"ג כלונסאות דיפון | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.17 | מוטות פלדה מצולעים ורשתות מרותכות בקטרים ואורכים שונים לזיון בטון | טון |  |  |  |
| 9.6.18 | עבודות תמיכה זמניים לקירות קיימים |  |  |  |  |
| 9.6.19 | עבודות שיקום ו/או שחזור ו/או בניית קירות קיימים שהתמוטטו |  |  |  |  |

הנחה המוצעת על הסעיפים הנ"ל:   %  ____________.

ולראיה באנו על החתום:

___________________					_____________

שם, חתימה וחותמת הקבלן					      תאריך

שם הקבלן	:	__________________

כתובת הקבלן	:	__________________

מספר עוסק מורשה: _____________________

אני הח"מ, _________________ עו"ד/רו"ח מרח' ______________ מאשר כי ה"ה __________________ הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

תאריך: ______________	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _________________

מסמך א' - 4

פרטים אישיים

שם____________________________________________________________

מס' תעודת זיהוי או רישום ___________________________________________

#### מס' קבלן מורשה__________________________________________________

שמות הדירקטורים________________________________________________

שמות מורשה החתימה (לצרף אשור רו"ח/עו"ד)_____________________________

מקום המשרדים _________________________________________________

מען להודעות____________________________________________________

טלפון _________________________________________________________

דואר אלקטרוני ((e-mail ___________________________________________

פקס __________________________________________________________

הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969 ותקנותיו, המורשה לבצע עבודות בענף ראשי            _______בסיווג כספי ג'5  לפחות.

(יש לצרף אישור מתאים מרשם הקבלנים. אישור לתקופה או זמני לא יתקבל).

### פרויקטים דומים שבוצעו ע"י הקבלן באותה עיר בה ממוקם הפרויקט

תיאור הפרויקט		תקופת הביצוע		היקף כספי בדולרים

___________		___________		_______________

___________		___________		_______________

___________		___________		_______________

___________		___________		_______________

___________		___________		_______________

גופים ממליצים

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# מסמך ב'

נוסח החוזה לביצוע עבודות:

# דיפון, חפירה ועיגון בשטח הכלוא בין רחובות  _______, בעיר:[רשות מקומית]

בפרויקט: [שם הפרויקט]

אתר:[שם אתר]

גוש וחלקה: [שדה נוסף 1]

תב"ע: [שדה נוסף 2]

ח  ו  ז  ה

שנערך ונחתם בתאריך [תאריך חתימת חוזה]

## ב י ן

[צד א בחוזה]

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

## ל ב י ן
[צדדים נוספים]

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הואיל	והמזמין מעוניין בביצוע העבודות בפרויקט כמוגדר להלן בחוזה זה;

והואיל	והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתנאים המפורטים להלן;

והואיל	והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה בעל ניסיון, כושר ואמצעים המאפשרים לו בצוע יעיל ומעולה של העבודות;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות ופרושים

  - המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  - לביטויים הבאים יהיה הפרוש הנקוב בצידם:

## "הפרויקט" או "האתר" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.

## "העבודות" או "המתקן" - העבודות או המתקן כמוגדר במפרט, וכל שנויים ועבודות שיבוצעו על ידי הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות חוזה זה.

## "המפרט" - המפרט המצורף לחוזה זה ויכול שיכיל מפרט טכני ו/או כתב כמויות מנחה ו/או תכניות לבצוע העבודות, המסומן כנספח "ב".

## "המפקח" - מי שמונה למפקח, ככל שמונה, לפי סעיף 4 להלן של חוזה זה, ככל שימונה.

## "נציג המזמין" - מי שנקבע על ידי המזמין או מי שנתמנה על ידי המזמין לשמש כנציגו לצורך חוזה זה. מקום שמדובר בחוזה זה במפקח – גם נציג המזמין במשמע.

## "המתכננים" - אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או יועצים שמונו ו/או ימונו על ידי המזמין לתכנון העבודות.

## "תקופת העבודות" - כמפורט בנספח "א" לחוזה זה.

## "יועץ הבטיחות" – מי שימונה על ידי המזמין לצורך ביצוע פיקוח עליון על הבטיחות באתר ומתן חוות דעת מקצועית, כאמור בסעיף 5.12 לחוזה זה וישמש כבקר בטיחות מטעמו של המזמין כמשמעו בתקנות הבטיחות 2025.

## "תוכנית ניהול בטיחות" – תוכנית בטיחות מפורטת ומותאמת לסיכוני האתר הקונקרטי, שהכין הקבלן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025 (להלן: "תקנות הבטיחות 2025"), כאמור בסעיף 10.1.2 לחוזה זה.

## "צו הפסקת בטיחות" – צו בכתב שהוציא המפקח ו/או יועץ הבטיחות להפסקה מיידית של עבודה בשל ליקוי בטיחותי, כאמור בסעיף 4.1א לחוזה זה.

## "תקנות הבטיחות 2025" - תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025, כפי שיעודכנו מעת לעת.

- הצהרות הקבלן

# הקבלן מצהיר ומתחייב:

  - כי הנו בעל הידע, הכישורים, האמצעים וכל הרישיונות הנדרשים על פי דין לבצוע העבודות.

  - כי בדק, בחן ויודע את המפרט, את האתר ואת תנאי בצוע העבודות, וכי לא תהיה לו כל זכות תביעה על יסוד טענת אי ידיעת גורם כלשהו הקשור בבצוע העבודות.

  - העבודות תבוצענה על ידו בהתאם לדרישות כל תקן ודין לרבות דרישת רשויות מוסמכות, כפי שתהיינה במועד ביצוע העבודות ובמועד קבלת תעודת גמר מאת הרשות המוסמכת, ככל שמתחייבת כזו על פי דין, והכל בהתחשב בכל התנאים בהן תמצאנה (לרבות, לחות, אוורור טמפרטורה ומערכות אחרות) לצורך ביצוען המושלם והשלמתן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, וכן את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

  - הקבלן מתחייב לדווח למזמין בכתב ובאופן מיידי על פתיחת חקירה פלילית בקשר לעבירות בטיחות, על הוצאת צו בטיחות, עיצום כספי או צו עצירת עבודות, על כל הליך בפני רשם הקבלנים, ועל כל שינוי בסיווג הקבלני שאינו עומד בדרישות הפרויקט. איבוד הסיווג הקבלני, שלילת רישיון, השעייתו, או מצב שבו כשירות הקבלן אינה עומדת בתנאי תקנות הבטיחות 2025, יהוו הפרה יסודית של חוזה זה המקנה למזמין זכות ביטול מיידי לפי סעיף 28, ללא צורך במתן אורכה, ומינוי קבלן חלופי על חשבון הקבלן המפר. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למזמין, לרבות עיכובים בפרויקט, פיצויים לרוכשים, עיצומים ואחריות פלילית, שמקורם בהפרת חובת הדיווח כאמור בסעיף זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל המינויים החלים על הקבלן על פי הוראות סעיף 2 זה, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודות ולאורך כל תקופת ביצוען ימונה מטעמו מנהל אתר, העומד בכל דרישות הדין והכשירות החלות עליו לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על תיקוניהן, וכי מנהל האתר ישמש אך ורק כמנהל האתר, וימלא בפועל באתר את כל החובות והסמכויות המוטלות עליו לפי הדין.

הקבלן יהא אחראי בלעדית לכך שמנהל האתר יבצע את תפקידו כנדרש לפי הדין, ובכלל זה בקשר עם יישום תוכנית ניהול הבטיחות, ביצוע הבקרות הנדרשות, פיקוח על ביצוע הדרכות, מתן דיווחים, חתימה על האישורים הנדרשים, ומתן כל הוראה או התראה שעליו לתת לפי דין.

הקבלן יודיע למזמין בכתב, באופן מיידי, על מינוי מנהל האתר ועל כל החלפה, השעיה, חדילת כהונה, היעדרות ממושכת או כל מניעה אחרת מלשמש בתפקיד, וימציא למזמין לפי דרישתו כל אסמכתה הנוגעת לכשירותו, למינויו ולהמשך כהונתו.

## אי-מינוי מנהל אתר כדין, אי-שמירה על כשירותו, או אי-מילוי חובותיו לפי דין, יהוו הפרה יסודית של החוזה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל המינויים החלים על הקבלן על פי הוראות סעיף 2 זה, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודות ולאורך כל תקופת ביצוען ימונה מטעמו מנהל עבודה, הרשום כדין, בעל כל כשירות, הסמכה ורישום הנדרשים לפי דין לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וכי מנהל העבודה ימלא בפועל באתר את כל החובות והסמכויות המוטלות עליו לפי הדין.

## הקבלן יהא אחראי בלעדית לכך שמנהל העבודה יימצא באתר ככל שנדרש לפי דין, יפקח על ביצוע העבודות בהתאם להוראות הבטיחות, ינהל את כל הרישומים, הפנקסים, הבקרות והתיעוד הנדרשים לפי דין, וימלא את כל יתר חובותיו על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על תיקוניהן.

## הקבלן יודיע למזמין בכתב, באופן מיידי, על מינוי מנהל העבודה ועל כל החלפה, השעיה, פסילה, חדילת כהונה, היעדרות ממושכת או כל מניעה אחרת מלשמש בתפקיד, וימציא למזמין לפי דרישתו כל אסמכתה הנוגעת לרישומו, להסמכתו ולהמשך כהונתו.

## אי-מינוי מנהל עבודה כדין, אי-שמירה על כשירותו, או אי-מילוי חובותיו לפי דין, יהוו הפרה יסודית של החוזה.

  - הקבלן מתחייב לדווח למזמין בכתב על תאונת עבודה שגרמה לפציעה, נכות או מוות, בתוך 4 שעות מרגע האירוע, ועל כל אירוע כמעט-תאונה, וכן על כל ביקור, בדיקה, עיצום, צו שיפוט או פנייה של משרד העבודה או פקחי עבודה בתוך 24 שעות. בנוסף, הקבלן מתחייב להגיש למזמין, תוך 7 ימים מרגע כל תאונה או כמעט-תאונה, דוח תחקיר כתוב הכולל תיאור האירוע, ממצאים, גורמי שורש, המלצות ולוח זמנים לתיקון; אי-הגשת דוח כאמור תהווה הפרת חוזה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למזמין, לרבות קנסות, עיצומים ואחריות אזרחית ופלילית, שמקורם בהפרת חובת הדיווח. מובהר כי דיווח הקבלן לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל חובת דיווח החלה עליו כלפי רשויות המדינה על פי כל דין, ואינו ממלא אחריה.

- מהות החוזה

# המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את בצוע העבודות כמפורט וכמתואר במפרט, והכל בהתאם להוראות חוזה זה ובהתאם להוראות הנחיות ובאורים שיינתנו לקבלן מפעם לפעם על ידי המזמין ו/או המפקח.

- פקוח ובקרת בטיחות

  - הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח בקשר לבצוע העבודות ולהנחת דעתו הבלעדית של המפקח. הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח לרבות אך לא רק במקרים של סתירה בין מסמכים וכן בכל הנוגע לביצוען ולתאומן של העבודות עם עבודות נוספות שתתבצענה במסגרת הפרויקט. אין במינוי המפקח ובכל הוראה שתינתן על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו. כל עוד לא קבע המזמין אחרת יהא המפקח כמפורט בנספח "א".

  - הזכות למפקח להפנות את הקבלן לקבלת הוראות מגורם מקצועי שימצא לנכון (לרבות המתכננים) ובמידה ועשה כן יחולו הוראות סעיף 4 זה לגבי אותו גורם מקצועי כאילו היה הוא המפקח באותו תחום שאליו הפנה המפקח.

## בקרת בטיחות

  - המזמין ימנה, על חשבונו, יועץ בטיחות חיצוני ובלתי תלוי (לעיל ולהלן: "יועץ הבטיחות"), אשר ישמש כבקר הבטיחות מטעם המזמין כמשמעו בתקנות הבטיחות 2025. פרטי יועץ הבטיחות יימסרו לקבלן בכתב לפני תחילת העבודות. הודיע המזמין לקבלן כי יועץ הבטיחות חדל לכהן, יפעל המזמין למינוי ממלא מקום ויודיע לקבלן על זהותו בכתב.

  - יועץ הבטיחות יבצע ביקורות בטיחות באתר לפחות בצמתים הבאים: חפירות וביסוס; הקמת שלד; עבודות גמר, וכן לפחות אחת לשלושה (3) חודשים לאורך כל תקופת הביצוע, ובכל מועד נוסף שיורה המזמין. בכל אחד מהביקורים באתר, יבדוק יועץ הבטיחות את יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכוני הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות, ובכלל זה אספקת אמצעי מיגון מתאימים לעובדים וקיומן של הדרכות הנוגעות לסיכונים הקשורים לעבודתם; ממצאי כל ביקורת יימסרו בכתב למזמין ולקבלן תוך 48 שעות ממועד הביקורת.

  - גילה יועץ הבטיחות כי הקבלן אינו עומד בתוכנית הבטיחות ו/או כי קיים באתר סיכון בטיחותי חמור לשלמות גוף או חיי אדם - ידווח על כך מיידית בכתב לכל הגורמים ובלא דיחוי.

  - מבלי לגרוע מכלליות סמכויות יועץ הבטיחות, במקרה שהיועץ גילה ליקוי בטיחותי, יהא היועץ רשאי:

    - להורות על הפסקה מיידית של כל עבודה באתר (להלן: "צו הפסקת בטיחות") ככל שזוהה ליקוי בטיחותי, לרבות אי-עמידה בתנ"ב, אי-קיום תקנות הבטיחות 2025, או כל סיכון מיידי לחיי אדם. הצו ינתן בכתב; במקרה חירום יינתן גם בעל-פה ויאושר בכתב תוך 24 שעות.

    - הפסקה בשל צו הפסקת בטיחות שניתן בשל הפרת הקבלן לא תקנה ארכה בלוחות הזמנים, תוספת תשלום, פיצוי בגין התארגנות מחדש, תקורה, ריבית, הצמדה, או אובדן רווח. כל עיכוב ייזקף לחובת הקבלן בלבד. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למזמין בגין הפסקה כאמור. סמכות זו מצטברת לסמכויות ההפסקה הקיימות בסעיף 26.

    - הקבלן יציית לכל צו הפסקת בטיחות מיידית וללא תנאי. הקבלן ישתף פעולה מלאה עם יועץ הבטיחות, יאפשר לו גישה בלתי מוגבלת לאתר, לכלל מסמכי הבטיחות, לתנ"ב ולכל בעל תפקיד באתר בכל עת שיידרש, ויפעל בהתאם לממצאים ולדו"חות שיופקו על ידו. אי-עמידה בדרישות יועץ הבטיחות תהווה הפרת חוזה המקנה למזמין את כל הסעדים הקבועים בחוזה זה.

אין בסמכויות המוקנות ליועץ הבטיחות כדי לגרוע מאחריות הקבלן הבלעדית לבטיחות באתר ולקיום תקנות הבטיחות 2025 על כל הוראותיהן.

- חומרים וטיב ביצוע

# הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים, ציוד, אביזרים, מיתקנים וכיוצ"ב (להלן: "החומרים") ממין משובח ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בבצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת.

# כל החומרים יהיו חדשים מאיכות וסוג מעולים ויתאימו מכל הבחינות למפרט ולדרישות התקן הישראלי. בהעדר התייחסות לכך במפרט, יתאימו החומרים לדרישות התקן הישראלי ובהעדרו - לתקן שיקבע על ידי המפקח. עבודות ו/או חומרים אשר לגביהן קיימות דרישות ו/או תקנים של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ותקנים ולפי דרישת המזמין ימציא הקבלן אשור בכתב על התאמת החומרים ו/או העבודות לדרישות התקנים כאמור. לפי דרישת המזמין ימציא הקבלן לאשור דוגמאות חומרים.

# בכל הנוגע לטיב ואיכות החומרים, המוצרים והעבודות יהיה המפקח מחליט בלעדית.

- לוח זמנים, שלבי ביצוע ודיווח

  - הקבלן מתחייב להתחיל בבצוע העבודות תוך 10 ימים, מיום מתן הוראת התחלת עבודה ולהשלים בצוע העבודות בהתאם למפורט בלוח הזמנים המצורף לחוזה זה, אשר יוגש ויאושר למפקח על ידי הקבלן, ובהעדרו - לפי קביעת המפקח. שום גורם ללא יוצא מהכלל לא יצדיק דחייה במועד הבצוע אלא אם ובמידה שאושר בכתב על ידי המפקח. על הקבלן לעמוד בתנאים הבאים:

    - הקבלן המציא למזמין, לשביעות רצונו, את כל המינויים, האישורים, האסמכתאות והמסמכים הנדרשים לפי דין ולפי חוזה זה כתנאי לתחילת ביצוע העבודות, ובכלל זה, מבלי לגרוע, פרטי מנהל העבודה, פרטי מנהל האתר, אסמכתאות בדבר כשירותם, רישומם ומינויים, וכל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין בקשר עם עמידת הקבלן בדרישות הבטיחות.

    - הקבלן הגיש למפקח תוכנית ניהול בטיחות (להלן: "תנ"ב") המותאמת לסיכוני האתר הקונקרטי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025 (להלן: "תקנות הבטיחות 2025"), והמזמין או מי מטעמו אישר אותה בכתב.

    - לא התקיימו התנאים לפי סעיפים 6.1.1-6.1.2, אזי לא יינתן צו התחלת עבודה ולא תחל מניין תקופת הביצוע. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום, פיצוי, ארכה בלוחות הזמנים, או תביעה כלשהי בגין עיכוב הנובע מהוראות סעיף זה.

  - על אף האמור בסעיף  6 לעיל, הפסקת עבודה שמקורה בצו הפסקת בטיחות, לא תיחשב לאירוע המזכה בדחיית מועד לגמר הביצוע, ולא יינתן בגינה כל צו דחייה, ולא תשמש עילה לכל תשלום נוסף.

    - מונח "כח עליון" לא יחול על הפסקת עבודה בשל ליקוי בטיחותי שמקורו במעשה הקבלן ו/או מחדלו ו/או אי-עמידתו בדרישות תקנות הבטיחות 2025 ו/או התנ"ב.

    - תקופת כל הפסקת בטיחות כאמור תיזקף לחובת הקבלן לצרכי פיצוי מוסכם לפי סעיף 6 לחוזה זה.

  - מוסכם כי בגין אחור במסירת העבודות למזמין ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום כמפורט בנספח "א" בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד נוסף אחר לפי כל דין והסכם.

- מחיר העבודות

  - תמורת בצוע כל העבודות ומלוי כל התחייבויות הקבלן במועדן, בהתאם להוראות חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנקוב בנספח "א" (להלן: "מחיר העבודות").

מחיר העבודות נקבע על בסיס פאושלי ועם קביעתו אין עוד כל נפקות לכמויות הנובעות מהתכנון וכל שנוי בכמויות בפועל לעומת כמויות שהוצגו, ככל שהוצגו, בכתב הכמויות המנחה לא ישפיע על מחיר העבודות, בכפיפה למותנה בסעיף 9 להלן. למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא יגיע דבר בגין שינוי בכמויות (בין הגדלה ובין הקטנה) פרט למה שנקבע בסעיף 9 להלן.

  - הקבלן מצהיר כי בשעת קביעת מחיר העבודות היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, וכי מחיר העבודות כולל את כל הנדרש, מכל מין, מקור וסוג שהוא, לביצוען ולמסירתן למזמין כשהן מושלמות בהתאם לכל תקן ודין לרבות דרישות רשות מוסמכת, ככל שיחולו, וכן כולל את בדקן בהתאם להוראות החוזה לרבות רווח הקבלן.

  - מחיר העבודות הינו קבוע וסופי, ולא יחול בו כל שנוי מכל גורם ומכל סיבה שהיא, למעט שינוי בהיקף העבודות והפרשי הצמדה. סכום המחיר המוגדר בסעיף 7.1 לעיל ותשלומי חשבון הביניים והחשבון הסופי יהיה צמודים למדד כמפורט בנספח "א".

  - כל בדיקות המעבדות המוסמכות לבחינת איכות החומרים והעבודות הינן באחריות הקבלן ותבוצענה על חשבונו. מובהר כי פרוגרמת הבדיקות תקבע על ידי המפקח. כמו כן המחיר כולל תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר ובסמוך לו.

- תקציב בטיחות ייעודי

    - מוסכם ומובהר כי בתוך המחיר הכולל גלום תקציב בטיחות ייעודי ומפורט (להלן: "תקציב הבטיחות"), אשר יפורט בנספח תקציב הבטיחות המצורף כנספח ט"ז לחוזה זה (להלן: "נספח תקציב הבטיחות"). נספח תקציב הבטיחות יפרט, לכל הפחות, את העלויות בגין: פיגומים תקניים; גידור, חפירות ושוחות; ציוד מגן אישי; רשתות בטיחות בגובה; הדרכות בטיחות תקופתיות; שכר הממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות; ואמצעי בטיחות ייחודיים לאתר.

    - תקציב הבטיחות ישמש לצורך ייעודו בלבד. הקבלן מתחייב שלא להסיט כספים מתקציב הבטיחות לצורך מימון סעיפי ביצוע אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין. הפרת התחייבות זו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

    - תשלום רכיבי תקציב הבטיחות במסגרת חשבונות הביניים לא יבוצע על בסיס התקדמות הבנייה הפיזית בלבד, אלא בכפוף לאישור בכתב של יועץ הבטיחות מטעם המזמין, המאשר כי הרכיבים הנקובים בנספח תקציב הבטיחות, שלגביהם מתבקש התשלום, סופקו, נרכשו, הותקנו, יושמו ומתוחזקים בפועל באתר, וכי ההדרכות הנדרשות בוצעו בפועל, ככל שהדבר רלוונטי לאותם רכיבים.

    - המזמין יהיה רשאי לעכב את תשלום רכיבי תקציב הבטיחות, כולם או חלקם, מתוך כל חשבון ביניים, ככל שיועץ הבטיחות מטעמו לא אישר את ביצועם בפועל של הרכיבים הנקובים בנספח תקציב הבטיחות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת חוזה, לא יקנה לקבלן כל זכות לעיכוב ביצוע העבודות, ולא יזכה את הקבלן בריבית, הצמדה או כל תשלום נוסף.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל רכיב תשלום המיוחס, במישרין או בעקיפין, לאמצעי בטיחות, אביזרי מיגון, גידור, פיגומים, הדרכות, ציוד בטיחות, בקרות, תוכניות, סימון, מתקנים, או לכל רכיב אחר הכלול בתקציב הבטיחות הייעודי לפי חוזה זה ו/או בלוח התשלומים בהתאם לנספח א', ישולם רק בכפוף לאישור בכתב של יועץ הבטיחות, שלפיו הרכיב שלגביו מתבקש התשלום סופק, הותקן, יושם ומתוחזק בפועל באתר, בהתאם להוראות החוזה, תוכנית ניהול הבטיחות והדין.

    - הקבלן יצרף לכל חשבון חלקי או דרישת תשלום הכוללים רכיב בטיחות כאמור אישור יועץ הבטיחות כאמור לעיל. הוגש חשבון ללא אישור כאמור – ייחשב החשבון כחשבון חסר, ולא יחל מניין הימים לבדיקתו או לתשלומו.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של ליקוי בטיחותי מהותי, אי-עמידה בתוכנית ניהול הבטיחות, אי-העמדת המשאבים הנדרשים לפי תקציב הבטיחות הייעודי ו/או לפי לוח התשלומים בהתאם לנספח א', או אי-קיום הוראה של יועץ הבטיחות, יהא המזמין רשאי לעכב כל תשלום, כולו או חלקו, עד לתיקון הליקוי ולהמצאת אסמכתאות מתאימות, והכול מבלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה מצד המזמין.

    - עיכוב תשלום לפי סעיף 8 זה, כולו או חלקו, לא יקנה לקבלן זכות לריבית, הפרשי הצמדה, פיצוי, ארכה בלוחות הזמנים או כל סעד אחר, ולא יהווה עילה לעיכוב בביצוע העבודות.

- אופן תשלום מחיר העבודות

  - תשלומים על חשבון העבודות יבוצעו על יסוד חשבונות חלקיים חודשיים שיוגשו על ידי הקבלן בראשית כל חודש ועד לא יאוחר מאשר עד ה- 5 בו, וישולמו תוך שוטף + 60 יום מיום המפקח הגשתן למפקח. תשלומו של כל חשבון מותנה באישור המפקח כי העבודות נשוא החשבון בוצעו וכי סכום החשבון תואם את המגיע לקבלן. על אף האמור לעיל הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים ולקבל סכום כלשהו בגינו בקשר לעבודות שבוצעו בחודש הגרגוריאני החולף אשר בוצעו בהקדמה לעומת לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, ואשר הקדמת התשלום בגינו לא אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין. החשבונות ישקפו את התקדמות העבודה בשטח לאותן תקופת ביצוע בה הוגשו. אופן התשלומים יבוצע עפ"י לוח התשלומים בהתאם לנספח א'.

  - תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"ח מחיר העבודות קודם להשלמתן כאמור בסעיף 17 להלן הינו המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 14 להלן. תנאי לביצוע תשלום מצטבר מעל 95% ממחיר העבודות הינו המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה על ידי הקבלן ומאומתת בנוסח המצ"ב כנספח "ד".

  - המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. התשלום יבוצע במועד בו על הקבלן לשלמו לרשויות מס ערך מוסף.

  - ביצוע תשלומים ע"ח מחיר העבודות יבוצע על ידי המזמין בכפוף להמצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדין חתום על ידי רו"ח או רשויות המס, כנדרש.

  - באם הקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"ח מחיר העבודות, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"ח מחיר העבודות שישולם על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי במקרה כאמור, המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"ח מחיר העבודות בגובה הסכום הנקוב באישור.

  - במידה והקבלן קיבל כספים מצד ג' הנקוב בנספח "א" עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי חוזה זה ולהחזירם לצד ג' הנ"ל, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

  - סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 17 להלן, על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן: "החשבון הסופי") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

  - החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

  - יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות הביניים), עד כמה שאושר על ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך 90 יום מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:

    - מסירת העבודות למזמין כאמור בסעיף 17 להלן ובכפוף לקיומם המצטבר של כל תנאיו ועמידה בכל תנאי המפרט ויתר הוראות החוזה.

    - מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 14.6 להלן למזמין.

    - מסירת תכניות עדות ומדידות (AS MADE), חתומות ע"י מודד מוסמך הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.

    - המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה ומאומתת כאמור בסעיף 8.2 לעיל.

- שנויים והפסקת העבודות

  - המזמין זכאי להורות על שנויים ו/או עבודות נוספות (להלן בשם הכולל: "שנויים") ועל הקבלן למלא אחר הוראות אלו.

  - מחיר שנויים שיש בהם תוספת/הפחתה או ייקור/הוזלת החומר או העבודה יקבע על ידי הצדדים בהסכמה הדדית, ובלבד ש:

    - מיד לאחר קבלת הוראת השנוי יודיע הקבלן למזמין על דרישותיו לגבי המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים לתיאור התביעה וההתייחסות אליה, וישתף פעולה עם המזמין בקביעת המחיר המוסכם. נקבע מחיר מוסכם יחולו עליו הוראות חוזה זה כאילו היה חלק ממחיר העבודות. המחיר המוסכם ירשם בכתב ויחתם על ידי הצדדים.

    - לפי דרישת המזמין יפעל הקבלן בהתאם להוראות השנוי אף לפני שסוכם המחיר ובמקרה שבוצעה העבודה ויש מחלוקת במחיר, מוסכם כי המחיר יהיה מחיר לפי מאגר המחירים לענף הבניה בהוצאת "דקל" לעבודות קבלניות ללא תוספת אחוזים עבור קבלן ראשי ופחות 10%.

שנויים אשר לצורך אומדן מחירם יש לערוך מדידות, תבוצענה המדידות בהתאם להוראות המפקח ועל פי המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה.

    - מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2.2 לעיל יהיה המזמין זכאי לבצע את העבודה נשוא השנוי באמצעות קבלן אחר.

  - שנויים לא יאריכו את המועד להשלמת ביצוע העבודות אלא אם כן ובמידה שהמפקח אישר בכתב כי הוא רואה הצדקה לכך.

  - הזכות למזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן, בכל עת, על הפסקת העבודות. נתן המזמין הודעה כאמור, אזי יפסיק הקבלן ביצוע העבודות על פי הודעת המזמין.

הקבלן יהא זכאי לקבל מהמזמין את אותו חלק ממחיר העבודות המתייחס לחלק העבודות כפי שבוצע בפועל על ידי הקבלן עד להפסקת העבודות על פי הודעת המזמין, לפי קביעת המפקח.

  - הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של בצוע כל העבודות לפי הוראות המזמין, תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שעור ההוצאות יקבע על ידי המפקח לאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבונותיו.

שעור ההוצאות לא יעלה על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות הזמנית. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח והוצאות בגין ציוד בשטח ואלו בלבד.

על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק בנסיבות כאמור בסעיף 16 להלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב שפרט להוצאות הממשיות כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם.

  - לחוזה זה מצורף מחירון לעבודות נוספות או לעבודות המופחתות, עם ההנחה אותה נתן הקבלן כמפורט בנספח א', שלפיו יתומחרו העבודות הנוספות החריגות שיידרש בהם הקבלן או יידרש להפחיתן ולהימנע מביצוען, ככל שיידרש. הכל התאם להנחיות המפקח מראש ובכתב.

- הסבת החוזה וקבלני משנה

  - אין הקבלן רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחרים כל זכויות ו/או התחייבויות לפי החוזה, אלא בתנאים ובמידה שהמזמין הסכים בכתב ומראש, לרבות לזהות הנמחים ו/או הנעברים. העסקת קבלני משנה תהא באישור מוקדם של המזמין בפועל בכתב.

מבלי לגרוע מסעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, במקרה של הפרת התחייבות זו ע"י הקבלן, לא יהיה זכאי הקבלן ו/או אותו נמחה ו/או נעבר לתמורה כלשהי בגין ביצוע העבודות שתעשנה ע"י אותו נמחה ו/או נעבר.

  - המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות עפ"י החוזה לכל גורם ולרבות לבנק המלווה את הפרויקט וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.

  - אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי ע"י קבלן משנה מבלי הסכמת המפקח בכתב, ואף אם יקבל הסכמה זאת, לא יופטר מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, יישא באחריות מלאה לכל מעשיו ומחדליו של כל קבלן משנה כזה ויהיה אחראי כלפי המזמין באופן מלא בכל הנוגע לעבודה המבוצעת ע"י קבלן המשנה, כאילו על הקבלן לבצעה ואכן בצעה בעצמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ לגבולות מקרקעי הפרויקט ע"י קבלני משנה, טעון בנוסף גם אישורם ע"י הרשות המקומית, ככל שזו תדרוש זאת.

  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף 11.3 לעיל, על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה תחולנה כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי ימלא אחריהם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל להבטיח שקבלן המשנה יציית להוראות המפקח כמפורט בחוזה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו לבין קבלן משנה הוראות המבטאות את האמור לעיל בסעיף זה והמבטיחות את ביצועו.

    - במסגרת האמור בסעיף 11.4 לעיל, מובהר כי הקבלן נושא במלוא האחריות לארגון, ניהול ואכיפת הבטיחות של כל הפועלים, המנהלים וכל גורם אחר הנוכח באתר, לרבות קבלני משנה. אחריות זו חלה על הקבלן ללא יוצא מן הכלל ולא ניתנת להחרגה.

    - המזמין מתחייב להורות לכל קבלן משנה כי תנאי לכניסתו לאתר הוא קבלת מרות מנהל העבודה מטעם הקבלן ועמידה בתנ"ב. הצהרה זו אינה גורעת מאחריות הקבלן הבלעדית לבטיחות האתר.

    - הקבלן ידאג להכניס בכל התקשרות עם קבלן משנה הוראה מפורשת בדבר כפיפותו לתנ"ב. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למזמין בגין הפרת התחייבויות קבלן ממונה בתחום הבטיחות.

    - הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית המקנה למזמין את כל הסעדים לפי סעיף 28, לרבות הפסקת עבודה ומינוי קבלן חלופי על חשבון הקבלן המפר

  - הקבלן יפסיק עבודת קבלן משנה לפי דרישת המפקח, ועליו לגרום לכך שקבלן המשנה לא יבוא בכל טענה ובכל תביעה כלפי המזמין בקשר עם הפסקת עבודתו.

  - המפקח רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב להרחיק משטח העבודה כל עובד של הקבלן ו/או כל קבלן משנה ו/או כל  מי מטעמו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

- תאום עם גורמים שונים

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הפועלים באתר לרבות גורמים כגון: משטרה חברת החשמל, משרד התקשורת, הרשות המקומית וכו' ויציית לכל הוראות המפקח בנדון. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין תאום ושתוף פעולה עם הגורמים הנ"ל. כל התשלומים הנדרשים על ידי הגורמים הנ"ל ישולמו על ידי המזמין.

ידוע לקבלן כי באתר יפעלו קבלנים אחרים וגורמים שונים העלולים בפעולתם להפריע לקבלן ולפגיעה בעבודות. הקבלן מתחייב לשמור על העבודות וכן להימנע מלפגוע בעבודות קבלנים וגורמים אחרים.

- שמירה השגחה ובטיחות

  - הקבלן אחראי לשלמות העבודות עד למועד מסירתן למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המזמין כל חלק של העבודות שיפגע או ייפגם. תשומת לב הקבלן הופנתה לסיכונים הכרוכים מבצוע העבודות בהתחשב באופיין ומקומן, והוא אחראי בלעדית לנקוט בכל האמצעים להבטחת שלום הציבור וכל הנמצאים באתר ובסביבתו מכל פגיעה ו/או אי נוחות העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין מבצוע העבודות, וכל אמצעים הנדרשים להבטחת יכולת התפקוד התקין של המשתמשים באתר.

  - מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממונה/ים על הבטיחות מטעם מבצע בניה, כמובנו על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו-1996 (להלן בהתאמה: "הממונה על הבטיחות", "התקנות").

  - להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי התקנות ועל פי כל דין, של ממונה על הבטיחות, מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

  - הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויו ו/או החלפתו על פי דין של ממונה על הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות.

  - הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

  - הממונה על הבטיחות יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

  - הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה על ידי הממונה על הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח "ו" לחוזה זה, תוך 7 ימים ממועד חתימת חוזה זה.

- אחריות

הקבלן אחראי לכל אחד מהבאות:

  - הקבלן אחראי לכל נזק לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק לעבודות, לחומרים, לאמצעים ולכל רכוש, הנגרם במהלך בצוע העבודות, עקב בצוע העבודות, או עקב העבודות עצמן לרבות עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 18 להלן, בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם ו/או כל מי מטעמו.

  - הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה באופן מלא בעד כל הוצאה, הפסד, אחריות תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות ו/או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אובדן או נזק שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 12.1 לעיל ובתנאי שהמזמין לא מנע מהקבלן אפשרות להשתתף בהגנה בגין כל מקרה כזה.

  - מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטיו כאמור, על חשבונו הוא במועדים שיקבע המפקח ולשביעות רצונו. למפקח הרשות לבחון בכל עת את מהלך תיקונו של הנזק, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה על ידי המפקח. לא תוקן הנזק על ידי הקבלן במועד שנקבע על ידי המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

  - הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיפים 12.2 ו- 12.3 לעיל יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסיבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה על ידי המפקח המאשרת החוב הנ"ל תהיה ראיה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה.

- ביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהיר המזמין כי יערוך, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט להלן (להלן: ''ביטוח העבודות הקבלניות''), על מנת להגן על המזמין מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים לביצוע העבודות.

  - בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בו, כולל ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

    - פרק א' – ביטוח רכוש 	
ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות או לחלק מהן באתר העבודות במשך תקופת ביצוען. למען הסר כל ספק מובהר כי פרק זה אינו חל על ציוד וכל רכוש אחר המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, שהאחריות בגינם הנה של הקבלן בלבד, אשר נדרש לבטחם  כאמור מטה.

    - פרק ב' - אחריות כלפי צד ג' 	
ביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש צד שלישי שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות, בגבול אחריות בסך של לפחות 4,000,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר ע"פ הפרק.

    - פרק ג' - חבות מעבידים 	
ביטוח המבטח חבות ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980 בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות למי מהמועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק. למען הסר ספק, יצוין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מעבר לכל סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי.

  - ביטוח העבודות הקבלניות יורחב לכלול כמבוטח נוסף גם את הקבלן ואת קבלני המשנה הפועלים מטעמו בגין פעילותם באתר הפרויקט. על אף האמור לעיל מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכלול כמבוטחים נוספים ולא יכלול ויתור על תחלוף לטובת חברות שמירה, חברות כח אדם וספקי/משכירי ציוד וכן לטובת יועצים, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים – לעניין אחריותם המקצועית בלבד.

### הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם חברות שמירה, חברות כח אדם וספקי/משכירי ציוד וכן עם יועצים, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים – לעניין אחריותם המקצועית בלבד לא תיכלל הוראה על פיה הספק מוותר (בשם הספק, בשם המזמין, או בשם מבטח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, תחלוף או שיבוב כנגד האמורים לעיל או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או הסכם. מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

### הרחבת שם המבוטח כאמור הנה, תמורת התחייבות הקבלן לשלם למזמין, על פי דרישתו הראשונה, סכום השווה ל- 0.5% מהתמורה המשתלמת לקבלן על פי הסכם זה אך לא פחות מהמיון בפועל (לרבות חיובים נוספים במשך תקופת העבודות בגין שינויים בהיקף הפרויקט והצורך בהארכת פוליסת העבודות הקבלניות), כהשתתפותו בהוצאות עריכת ביטוח העבודות הקבלניות. מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשלם למזמין את השתתפותו בביטוח העבודות הקבלניות ע"פ דרישת המזמין, המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לנכות את הסכום המגיע כאמור מהתשלומים החלקיים על-פי הסכם זה ו/או מתשלום החשבון הסופי ו/או מערבויות הקבלן, ו/או מכל סכום אחר שיגיע לקבלן מהמזמין, ו/או לגבות אותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

  - תיאור ביטוח העבודות הקבלניות כאמור לעיל הינו תיאור כללי בלבד ולדרישת הקבלן בכתב וכנגד התחייבות הקבלן לשמירת סודיות ולהימנע מכל שימוש בנוסח פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, אלא לצורך שמירת זכויותיו על פיה ובכפוף לחתימת הקבלן על טופס מסירת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות המצ"ב כנספח ה'1 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ימסור המזמין לקבלן העתק מנוסח פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות או אישור ביטוח המעיד על עריכת הביטוח.

  - הקבלן מתחייב משך כל תקופת פעילותו בפרויקט לקיים את תנאי ביטוח העבודות הקבלניות במלואם לרבות הנחיות ואמצעים להקלה בסיכון, מיגונים, נוהל עבודות בחום ונהלי עבודה אחרים שפורטו בפוליסה ו/או בסקר המידע החיתומי של הפרויקט (ככל שנערך). הקבלן מצהיר כי ידוע לו שקיום תנאי והמלצות הפוליסה ו/או הסקר החיתומי כאמור מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות.

### היה והקבלן או מי מטעמו לא קיים תנאי מתנאי הפוליסה ו/או המלצות הסקר כאמור באופן שמנע תגמולי ביטוח כולם או חלקם ו/או צמצם את הכיסוי הביטוחי בקרות מקרה ביטוח, אזי ישפה הקבלן את המזמין בגין אותם תגמולי ביטוח שנמנעו בשל אי הקיום כאמור.

  - הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מיד עם היוודע לו על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על-פי ביטוח העבודות הקבלניות.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות, אולם כל שינוי כאמור שיש בו כדי להוות שינוי לרעה בהיקף הכיסוי הניתן מבחינתו של הקבלן יובא לידיעתו בכתב.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו בקשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות והכיסוי הניתן על ידו ו/או ביחס לזהות המבטח/ים העורכ/ים את הביטוח כאמור ו/או ביחס לגובה תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח (אם וככל שישולמו), והוא מוותר על כל תביעה או דרישה כאמור ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך.

  - הקבלן והמזמין מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על פי ביטוח העבודות הקבלניות.

  - בקרות מקרה ביטוח שנגרם לעבודות או הנגרם לאדם המועסק על ידי הקבלן או ע"י מי מטעמו או הנגרם לצד ג' כלשהו, עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו או שהינו באחריות הקבלן, יישא הקבלן באופן בלעדי בסכום ההשתתפות העצמית (בהתאם למקרה) החלה על פי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

  - למען הסר ספק מובהר כי הזכות לניהול מו"מ ולקבלת תגמולי ביטוח ע"פ פרק א' לביטוח העבודות הקבלניות תהא נתונה למזמין בלבד או למי שהמזמין יורה. הקבלן רשם בפניו כי יתכן ותגמולי ביטוח ע"פ פרק א' משועבדים לטובת מממן / בנק מלווה.

  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, לערוך ולקיים, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים להלן (להלן: "ביטוחי הקבלן") וזאת במשך כל תקופת פעילותו על פי הסכם זה, וכן במשך תקופה נוספת של 7 שנים לעניין ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית:

    - ביטוח אש מורחב (לרבות נזקי טבע, רעידת אדמה ופריצה) לכיסוי אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי לציוד וכל רכוש אחר המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פיגומים, ציוד וכלי עבודה כלשהם.

    - ביטוח צמ"ה לכיסוי אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי לציוד המכני וההנדסי (לרבות עגורנים, מנופים מלגזות וכיו"ב) המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.

### הפוליסות כאמור בסעיפים ‏15.12.1 ו-‏15.12.2 לעיל יכללו ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין, כלפי בעלי האתר בו מבוצעות העבודות וכל הבאים מטעמם, וכן כלפי קבלנים יועצים וגורמים הקשורים לביצוע העבודות בכפוף לויתור על תחלוף הדדי בביטוחי הרכוש שלהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן היקף הכיסוי על פי הפוליסות כאמור לא יפחת מנוסח ביט 2016 על כל הרחבותיו.

### על אף האמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים האמורים בסעיפים ‏15.12.1 ו- ‏15.12.2 לעיל במלואם או בחלקם, אולם הפטור המפורט בסעיף ‏15.22 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

    - פוליסה לביטוח חבות המוצר המבטחת את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות. הפוליסה כאמור תכלול מועד רטרואקטיבי שהינו לא מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות.

    - פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בפעילותו על פי הסכם זה. הפוליסה כאמור תכלול מועד רטרואקטיבי אשר יהא לא יאוחר ממועד תחילת פעילותו בפועל על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו.

    - פוליסה לביטוח צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לכיסוי חבות הקבלן והמזמין על פי דין בקשר עם עבודות להקמת ו/או פירוק של מנופים / עגורנים / במות הרמה וכיו"ב [היה ולשם ביצוע העבודות הקבלן או מי מטעמו מקים או מפרק כלים כאמור]. לבקשת המזמין ימציא הקבלן העתק מהפוליסה כאמור.

  - בנוסף, יכללו ביטוחי הקבלן את ההוראות הכלליות שלהלן:

    - אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב לא יגרע מזכויות המזמין על פי הפוליסות כאמור;

    - חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, בטל ומבוטל אולם אין בביטול כאמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין.

    - ביטוחי הקבלן ראשוניים וקודמים לביטוחי המזמין וכי המבטחים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין.

    - ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

  - בנוסף לאמור לעיל הקבלן מתחייב לערוך בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו בגין כל אחד מכלי הרכב (כולל גוררים נגררים וצמ"ה) אשר ישמשו אותו לצורך העבודות:

    - ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על-פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

    - ביטוח מקיף אשר יכלול פרק אחריות כלפי צד שלישי (רכוש) בגבול אחריות של 750,000 ₪ בגין נזק אחד ובמצטבר על פי הפוליסה וכן נזק עצמי לכלי הרכב, כאשר היקף הכיסוי אינו פוחת מהפוליסה התקנית על-פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח לרכבים מסוג כלי הרכב נשוא ההסכם. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

### מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף ‏15.14.2 לעיל, רשאי הקבלן  שלא לבטח את כלי הרכב מפני נזק או אבדן העלול להיגרם להם (נזק עצמי) אולם הפטור המפורט בסעיף ‏15.22 להלן יחול כאילו נערך הביטוח האמור במלואו.

  - היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים  ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין והבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון, ובכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים  יורחב הביטוח לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  - הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין, תוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע העבודות, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן המצ"ב כנספח ה'2 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "אישור עריכת הביטוח") כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי-התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה, ולדרישת המזמין, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים במידת הצורך להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי-בדיקתו ו/או בשינויו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו למוסכם ולא יטילו אחריות כלשהי על המזמין ו/או על  מי מטעמו ולא יצמצם את אחריותו של הקבלן על פי ההסכם או על פי דין.

  - למען הסר ספק מובהר בזה כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח  במועד כאמור לעיל אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על-פי הסכם זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים ובנוסף אף מוסכם במפורש כי המזמין יהיה זכאי לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי באם לא יומצא אישור עריכת הביטוח במועד.

  - לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או מי מהם, מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור לעיל.

  - בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין, כי מי ביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל, או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות 30 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח  כאמור.

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

  - הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במועדם ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים וכן ישא  בכל ההשתתפויות העצמיות בביטוחי הקבלן. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פי ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע בכתב, למזמין  ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוחי הקבלן.

  - הקבלן פוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את המזמין, את בעלי האתר בו מבוצעות העבודות ואת כל הבאים מטעמם, וכן קבלנים יועצים וגורמים הקשורים לביצוע העבודות בכפוף לפטור הדדי, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות לרבות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הרכוש הנערכים על-פי סעיפים ‏15.12.1 ו- ‏15.12.2 לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובה בביטוחים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  - על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים הנוהל בדבר אמצעי מניעת אש כאמור  בביטוח העבודות הקבלניות.

  - ידוע לקבלן שהיה ובאתר מועסקת חברת שמירה מטעם המזמין ו/או מטעם מי מהפועלים מטעם המזמין, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על הציוד של הקבלן ו/או על ציוד מי מהפועלים מטעם הקבלן וכי חובת השמירה על הציוד כאמור מוטלת על הקבלן ו/או על מי מטעם הקבלן בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז-1967 אינו חל על חוזה זה ועל נספחיו.

  - הקבלן מתחייב כי בהתקשרות שלו עם נותני שירותים מקצועיים (לדוג' מתכננים, מפקחים או יועצים) ו/או קבלני משנה מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח ההולמות את היקף ההתקשרות עמם בהתאם למהות השירותים הניתנים על ידם. כמו כן, מתחייב הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת לדאוג כי סעיפי הביטוח שיכללו בהסכמים השונים שייחתמו בין הקבלן לבין נותני השירותים ו/או קבלני המשנה כאמור, יכללו סעיף לפיו כל הזכויות, בביטוחי נותני השירותים ו/או קבלני המשנה כאמור, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי וראשוניות, יוקנו גם למזמין בדומה לקבלן.

# 14. בטוחות

  - הקבלן מתחייב להמציא למזמין עם חתימת חוזה זה, ערבות כנזכר בסעיף 8.2 לעיל, בשיעור הנקוב בנספח "א" ממחיר העבודות בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה למדד, המפורט בנספח "א", כשמדד הבסיס הינו מדד הבסיס, המפורט בנספח "א", בנוסח המצ"ב כנספח "ג" לחוזה זה וזאת להבטחת ביצוע מושלם של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.

  - הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת עד לקבלת אישור המפקח בדבר השלמת העבודות כאמור בסעיף 17 להלן.

  - מוסכם כי אין סכום הערבות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

  - לא קוימה איזו מהתחייבויות הקבלן במועדה, ולא תוקנה הפרת ההתחייבות אף לאחר מתן התראה בכתב אשר בגדרה נקצבה לקבלן ארכה בת 14 יום לתיקון ההפרה, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות במלואה ו/או בחלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - עם אישור המפקח בדבר השלמת מתן השירותים על פי החוזה, תקטן הערבות לסך של 150,000 ש"ח (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן "הערבות המופחתת") , להבטחת פירוק ופינוי קורות העוגנים ו/או התאמות נוספות שיידרשו לרבות, אך לא רק, סיתות עודפי הבטון.

  - הערבות המופחתת תהא ערוכה בנוסח נספח "ג" לחוזה זה.

## מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 14.1 עד 14.6 לעיל מוסכם כדלקמן:

    - הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות המופחתת מעת לעת ככל שיידרש.

    - המזמין זכאי להוסיף ולהחזיק בערבות המופחתת ככל שהדבר דרוש להבטחת התחייבויות הקבלן להשלים את ביצוע כל התיקונים הנדרשים וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף 14.6 לעיל ולהלן.

    - למען הסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעכב בידיו הערבות ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות זכותו למימוש הערבות.

  - כבטוחה נוספת להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הקבלן במלואן לשביעות רצון המזמין ו/או המפקח לפי חוזה זה, ינכה המזמין סכום בשיעור הנקוב בנספח א' מכל אחד מחשבונות הביניים אשר ישולמו ע"י המזמין לקבלן, כמפורט בסעיף 8.1 לעיל (להלן: "העיכבון"). העיכבון יוחזר לקבלן במועד תשלום החשבון הסופי לקבלן כאמור בסעיף 8.9 לעיל.

  - מובהר כי כל הערבויות והעיכבון ישמשו להבטחת תשלום כל הנזקים וההוצאות שיגרמו למזמין במקרים הנזכרים בסעיף 12 לעיל ו/או בהתקיים העילות האמורות בסעיף 16 לערבות שלהלן.

  - די בקיומן של דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בגין נזקים וכן הוצאות כלשהן שיגרמו למזמין כדי להוות עילה למימוש הערבויות ו/או להארכת תוקפן ולחילוט העיכבון וזאת מבלי לגרוע מטענות המזמין וזכויותיו הדיוניות להתגונן בפני דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כאמור ו/או להכחישן.

- אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

  - הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות אחר הוראות כל הדינים המתייחסים להעסקת עובדים ולבצוע העבודות נשוא חוזה זה, ומסכים ומצהיר בזה כי הוא "מבצע הבניה" וכי מינה "מנהל פרויקט וגם "מנהל העבודה" וגם "עוזר מנהל עבודה" וגם "ממונה אחראי בטיחות" כהגדרתם בדינים הנ"ל לרבות אך לא רק בהתאם למתחייב בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח 1988, וכי הינו אחראי בלעדית לכל חובותיהם של אלה עפ"י הדינים הנ"ל, והינו מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בכל הנוגע לכך מיד לפי דרישתו של המזמין.

  - הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, עובדים מקצועיים, מנוסים ומורשים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות והשלמתן תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובהתאם להוראות המפקח, וכן מתחייב לדאוג לכך כי מעת מסירת צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל העבודות על ידי המזמין, יהיה הקבלן ע"י בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה במקום העבודות בכל שעות העבודה מידי יום ביומו כדי לפקח על העובדים, להשגיח על ביצוע העבודות, וכדי לקבל הוראות מהמפקח או למסור לו דיווחים.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי הקבלן מתחייב כי כל העובדים המועסקים ו/או אשר יועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, יהיו עובדים ישראלים בעלי תעודת זהות ישראלית ו/או עובדים זרים או עובדי שטחים שהעסקתם אושרה ע"י משרד העבודה ו/או על פי כל דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת, וככל ומדובר בעובדים זרים, אזי בנוסף על פי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשמ"ה – 1991 ולרבות כל הוראה או נוהל שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות.

  - הקבלן מתחייב ויהיה אחראי באופן בלעדי לכך כי משך כל זמן עבודתם באתר, יהיו כל עובדיו ו/או כל השוהים באתר מטעמו, כאמור לעיל, בעלי היתרים ו/או אישורים תקפים, הנדרשים והמתאימים על פי דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת, למטרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

  - לא תעשה כל עבודה באתר בימי שבת ומועדי ישראל. הקבלן מתחייב בזאת שלא לבצע בעצמו ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או ע"י כל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, עבודות מכל סוג שהוא באתר בשבתות ובמועדי ישראל ובשעה קודם כניסתם ועד שעה אחר יציאתם הקבלן יתכנן את עבודתו באופן שלא יסוכל קיומה של הוראה זו.

    - מובהר כי הפרה של התחייבות זו תיצור נזקים ניכרים למזמין ומהווה הפרה יסודית של החוזה אשר בגינה יהיה זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בשיעור של 0.5% משווי העבודות נשוא חוזה זה (בגין כל הפרה) וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה ו/או סעד שעומד למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

    - נדרשה באופן דחוף עבודה הכרחית לשמירה על בטחון העבודות בשבת או ביום מועד,  יפעל הקבלן לקבלת האשורים המתאימים מהרשויות ולאחר קבלת האישורים המתאימים כאמור, יעסיק הקבלן לבצועה במידת האפשר עובדים שאינם יהודים, ויודיע למפקח מיד על הנסיבות שבגינן נדרש בצוע העבודה כאמור.

    - אין הוראות סעיף זה חלות על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש.

  - הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק על ידי הקבלן (לרבות מנהל העבודה ומנהל האתר). אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בעבודות, בין במישרין ובין בעקיפין, ובמקרה כזה ימציא הקבלן תוך 7 ימים עובד חליף ברמה שתאושר על ידי המפקח.

  - למניעת ספקות מוצהר במפורש ומוסכם על הצדדים, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא יהיה אחראי באופן בלעדי להעסקת עובדיו, קבלני המשנה שלו ולמלוא זכויותיהם על פי כל דין, לרבות אך לא רק לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון – ניכויי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין על מעביד כלפי עובדיו.

  - הקבלן מתחייב לשלם לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות שכר עבודה וכל תשלום ו/או הזכות המגיעים להם על-פי כל דין, לרבות על פי דיני הנזיקין, כללי הבטיחות בעבודה חוקי העבודה, וכל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל על עובדיו , בהתאם לקביעת האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באזור ביצוע העבודות, וכן לתשלום מלוא השכר של עובדיו, לרבות כל המיסים, הניכויים, תשלומי החובה, תשלומים על פי חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד – 1953 ותקנותיו, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.

  - הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למזמין לפי דרישתו ולהנחת דעתו, אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה.

  - הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ובמיוחד פקודת הבטיחות בעבודה, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה. הקבלן ישא באחריות ובחובות המוטלים על מבצע הבניה, מנהל העבודה והמעביד לפי החוקים דלעיל.

  - המזמין והמפקח מוסמכים לקבוע נוהלי כניסה ויציאה של עובדים לאתר לרבות בקורת חפציהם ואופן אכסונם ועל הקבלן לציית לנהלים אלו.

  - הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר על בוריו את החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "חוק הגברת האכיפה"), ואת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק העסקת עובדים"), על תוספותיהם, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות החוקים הנזכרים לעיל בקשר עם כל עובד המועסק במקום העבודות בין אם במישרין ע"י הקבלן ובין אם בעקיפין ע"י קבלן משנה ו/או כל צד ג' אחר שיעסיק עובדים במקום העבודות (להלן: "מעסיק").

  - על אף שעל פי הוראות חוק הגברת האכיפה החוק אינו חל על המזמין, שכן אינו "מזמין שירות" כמובנו בחוק הגברת האכיפה, הרי שככל שמסיבה כלשהי המזמין יימצא חייב בדין בשל מעשה או מחדל של הקבלן או מעסיק אחר מטעמו של הקבלן במקום העבודות, בין אם בזדון ובין אם ברשלנות, יהיה זכאי המזמין לשיפוי מלא בגין כל תשלום שנשא המזמין עקב כך. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר עפ"י דין או חוזה לו זכאי המזמין בגין התנהלות הקבלן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יוודא את אכיפת החוקים המנויים בתוספת לחוק הגברת האכיפה, ביחס לכל עובד במקום העבודות; ימסור לכל עובד של מעסיק כהגדרתו לעיל, את פרטי ההתקשרות עימו, על מנת שכל עובד כאמור יוכל לפנות אליו במקרה ונפגעו זכויותיו; יוודא כי בכל התקשרות עם נותן שירות מצוינים תנאי העסקתו של כל עובד במקום העבודות מכוח ההתקשרות; ובמידה ובמקום העבודות ולשם ביצוע העבודות יועסקו עובדים באמצעות קבלן כוח אדם, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים, יוודא הקבלן כי הלה פועל מכוח רישיון שניתן לו כדין, ויהיה אחראי לוודא את תוקפו של הרישיון מפעם לפעם.

  - הנאמר בסעיף 15 זה על כל תתי סעיפיו, בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

- סילוק יד הקבלן

  - בכל מקרה שלפי חוות דעת המפקח אין הקבלן עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה או שיש חשש שעקב מצבו או על פי פעולותיו בעבודות לא יעמוד בהתחייבויותיו, זכאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן. במקרה של הפסקת עבודות הקבלן כאמור וכן במקרה שהקבלן מפסיק את בצוע העבודות שלא בהסכמת המזמין תחולנה ההוראות הבאות:

    - הקבלן יסלק ידו מהאתר אך לא יוציא מתוכו כל חומרים וכל אמצעים שהובאו על ידו מהאתר, אלא לפי הנחיית המזמין.

    - המזמין זכאי להמשיך בבצוע העבודות באמצעות קבלנים אחרים, וזכותו להשתמש למטרה זו בחומרים ובאמצעים האמורים לעיל.

  - הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 16 זה ללא צורך בכל התראה מוקדמת וללא צורך בכל חוות דעת מצד המפקח, גם בכל מקרה שהקבלן יפשוט את הרגל, או יגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שיינתן כנגדו צו קבלת נכסים, או ימונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם תוגש נגדו בקשת פירוק או יינתן צו או תתקבל החלטה לפירוקו, או שלא ישלם את חובותיו או יתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות על פי חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

- מסירת העבודות

  - העבודות תחשבנה כמושלמות עם מסירתן על ידי הקבלן למזמין, כשהן מושלמות על פי חוזה זה, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

  - המפקח יקבע כי העבודות הושלמו רק בהתמלא התנאים הבאים:

    - כל העבודות לרבות השנויים הושלמו לשביעות רצונו של המפקח.

    - העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים על פי דין, ונתנו כל האשורים במידה ונדרשים על פי דין או אחרת לתפעול העבודות.

    - העבודות עמדו במבחני קבלה כפי שיקבעו על ידי המפקח.

    - הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות שהוא אחראי לתיקונם.

    - הקבלן קיים במלואם את כל השינויים הנזכרים בסעיף 9 לעיל.

    - הקבלן קיבל את אישור המחלקה לאיכות הסביבה מטעם הרשות המקומית בהתאם להצהרת המתכנן.

- בדק ואחריות

  - הקבלן אחראי לטיב החומרים והעבודות לתקופת בדק ואחריות שתחילתה במועד האמור בסעיף 17.2 לעיל וסיומה בהתאם לתקופת הבדק והאחריות הקבועה בנספח "א" (להלן: "תקופת הבדק").

## במסגרת אחריות זו יבצע הקבלן על חשבונו כל תיקון וכל החלפה שידרשו על ידי המזמין מיד לפי דרישתו וכל עבודה אחרת שתתחייב מבצוע תיקון ו/או החלפה.

  - נתגלה בכל עת שהיא, ואף לאחר תקופת הבדק, פגם בעבודות הנובע מבצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

- בוררות

# בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים יכריע בהן המפקח כבורר סופי, והחלטתו תהיה סופית וללא ערעור. בשום מקרה לא יעכבו חילוקי הדעות ו/או ניהול בוררות כאמור את בצוע העבודות על ידי הקבלן וסיומן במועד המוסכם.

- מינוי קבלן ראשי

# ככל שימונה על ידי המזמין קבלן ראשי טרם סיום העבודות על ידי הקבלן יהיה רשאי המזמין להורות להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לקבלן הראשי באופן שהקבלן יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי ואזי יחתמו הצדדים על חוזה משולש בנוסח דומה לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח י"ג.

- שונות

  - מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.

  - הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין, אולם לפי דרישת הקבלן ימציא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.

  - אין לקבלן זכות עיכבון על העבודות ו/או על כל חלק מהם ו/או על החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהמזמין.

  - אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי על ידי קבלן משנה, ללא קבלת הסכמה מפורטת מאת המזמין מראש ובכתב.

  - המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.

  - על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי הקבלן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה.

  - חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין על ידי מורשי החתימה של המזמין.

  - כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו וכל הוצאות הערבויות הבנקאיות שעל הקבלן למסור למזמין, חלות על הקבלן ותשולמנה על ידו.

  - חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.

  - לא יהא תוקף לכל תיקון או שינוי לחוזה אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  - הכתוב בחוזה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל הצעה ו/או התחייבויות ו/או חוזה אחרים בין בע"פ ובין בכתב שקדמו לחוזה זה.

  - כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת לחוזה זה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל, תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

[שם צד א]                          			                               [שם ספק]

המזמין							       הקבלן

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח מרח' ___________ מאשר כי ה"ה __________________ הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

תאריך: ______________		חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _________________

נספח "א"

נספח שינויים לחוזה

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור באותם סעיפים בחוזה, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שייווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

סעיף 1.2

הפרויקט או האתר - [שם הפרויקט] , [שם אתר]

"העירייה" או "הרשות המקומית" [רשות מקומית]

תקופת העבודות –___ חודשים מהמועד שיקבע להתחלת ביצוע העבודות בצו שישלח המזמין לקבלן.

המועד המיועד לגמר העבודות יהיה בהתאם לתקופת העבודות החוזי ולצו התחלת עבודה.

סעיף 4.1

חברת הפיקוח: ______________ שם המפקח הראשי:______________.

סעיף 6.2

בגין איחור במסירת העבודות למזמין, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, סכום של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לכל יום של איחור לאחר המועד המיועד לגמר העבודות. מודגש ומובהר בזאת כי לקבלן יינתן 30 ימי גרייס אחרי תקופת העבודות אשר בהן לא יקנוס המזמין את הקבלן בגין איחור במסירת העבודות.

סעיף 7.1

סך מחיר העבודות במחיר הפאושלי הינו - ________________ ₪ .

למען הסר ספק ההסכם הינו פאושלי ואינו למדידה והינו על בסיס תכניות שנמסרו לקבלן.

סעיף 7.3

- מדד הבניה  יהיה צמוד ל [סוג מדד כותרת]
[מדד בגין/ידוע - כותרת] [מדד בסיס] (העומד על [נקודות מדד] נקודות)  עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 8.1

לוח תשלומים:

| גמר ביצוע עבודות גידור וכלונסאות דיפון | 35% |
| --- | --- |
| גמר ביצוע עוגנים זמניים | 20% |
| גמר ביצוע עבודות חפירה | 40% |
| גמר עבודות ומסירה למזמין | 5% |
| סה"כ | 100% |

9.6 מחירון העבודות החריגות שיבוצעו או יופחתו, אך ורק באישור המפקח  מראש, אשר לגביהן יהיה הקבלן זכאי לתשלום ו/או לקיזוז ממחיר העבודות,  עפ"י המחירון בטבלה שלהלן כולל ההנחה שנתנה שבתחתית הטבלה:

| סעיף | תיאור | יחידת מדידה | כמות |  | מחיר ליחידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.1 | מילוי חללים ומערות | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.2 | קירות בטון מזוין | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.3 | דייס צמנט עודף עבור העוגנים | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.4 | רשת נגד דרדרת | מ"ר |  |  |  |
| 9.6.5 | ברגי סלע בקוטר 20 מ"מ ובאורך עד 1.5 מ' לחיזוק רשתות נגד דרדרת | יח' |  |  |  |
| 9.6.6 | יציקת קירות פנלים בעובי 20 ס"מ | מ"ר |  |  |  |
| 9.6.7 | עקירת עצים וסילוק מהשטח | יח' |  |  |  |
| 9.6.8 | עבודות JCB | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.9 | עבודות בגר זחל | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.10 | עבודת פועל פשוט | ש"ע |  |  |  |
| 9.6.11 | קידוח ויציקת כלונסאות דיפון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומקים כ עד 15 מ' | מטר |  |  |  |
| 9.6.12 | כנ"ל אך בעומק מעל 15 מ' ועד 23 מ' | מטר |  |  |  |
| 9.6.13 | עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה עד 35 טון | יח' |  |  |  |
| 9.6.14 | כנ"ל אך לכוח עבודה עד 60 טון | יח' |  |  |  |
| 9.6.15 | קורות עוגנים פרופיל כ- UNP3002 כולל בטון ואביזרי דריכה. המחיר כולל פירוק העוגנים וקורות העוגנים תוך התראה של 7 ימים לאחר גמר העבודה. | מטר |  |  |  |
| 9.6.16 | קורת ראש בטון ע"ג כלונסאות דיפון | מ"ק |  |  |  |
| 9.6.17 | מוטות פלדה מצולעים ורשתות מרותכות בקטרים ואורכים שונים לזיון בטון | טון |  |  |  |
| 9.6.18 | עבודות תמיכה זמניים לקירות קיימים |  |  |  |  |
| 9.6.19 | עבודות שיקום ו/או שחזור ו/או בניית קירות קיימים שהתמוטטו |  |  |  |  |

ההנחה הניתנת על הסעיפים הנ"ל:   %  ____________.

סעיף 13.2

שיעור השתתפות הקבלן בעלות דמי הבטוח ובעלות כל חידוש ו/או הארכה של הפוליסה הינו 0.30%  ממחיר העבודות.

סעיף 14.1

הערבות תהא בשיעור 5% ממחיר העבודות.

המדד לעניין הוראות חוזה זה הינו מדד הבניה בעיקור שעות קיץ.

מדד הבניה יהיה צמוד ל [סוג מדד כותרת]
[מדד בגין/ידוע - כותרת] [מדד בסיס] (העומד על [נקודות מדד] נקודות)  עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 14.6

העיכבון יהא בשיעור 5% ממחיר העבודות.

המדד לעניין הוראות חוזה זה הינו מדד הבניה בעיקור שעות קיץ .

מדד הבניה  יהיה צמוד ל [סוג מדד כותרת]
[מדד בגין/ידוע - כותרת] [מדד בסיס] (העומד על [נקודות מדד] נקודות)  עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

סעיף 18.1

תקופת הבדק והאחריות, נשוא הסכם זה,   הינה כקבוע בחוק המכר דירות.

סעיף 20.6

לכל אחד מיחידי המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מהזכויות וההתחייבויות על פי חוזה זה:

[אחוז השתתפות צד א]

נספח "ב"

מפרט טכני

העבודות

כמתואר במפרט , בדוח הקרקע ובתכניות המצורפות.

פרק 00 – מוקדמות

00.01	תיאור כללי של העבודה

- במסגרת הפרויקט יבוצעו  העבודות הבאות :

- הסרת צמחיה, חישוף וניקוי  השטח.

- עבודות דיפון ועיגון זמני לרבות קורות, עוגנים בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ופירוקם (לעת שיורה המפקח) הפירוק יעשה בעת בניית המרתפים ובתיאום עם הקבלן המבצע

- עבודות חפירה ו\או חציבה  בשלבים כולל הוצאת החפירה לאתרי שפיכה מאושרים לרבות תשלומי אגרת שפיכה ולרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר.

- פינוי פסולת שימצא בגבולות הפרויקט לאתר מורשה לרבות תשלומי אגרת שפיכה.

- תכנון הסדרי תנועה לביצוע העבודות. על הקבלן יהיה לאשר תכניות הסדרי התנועה במשטרת ישראל ו/או לתקנה עפ"י דרישות המשטרה.

- ביצוע הסדרי התנועה הזמניים לרבות אספקת מעקות, גדרות ותמרורים ככל הנדרש עפ"י תכנית הסדרי תנועה מאושרות ע"י המשטרה. העברה והשלמת גדר בטיחות תקנית סביב אתר הבניה לפי צורך והחזקתה בכל תקופת הביצוע.

- הריסה ופינוי גדר בנויה/ קיר תומך שקיים בגבול המגרש.

- ביצוע סוללת עפר לצורך ביצוע עבודות קידוח דיפון ופינויה בשלבים לאחר סיום ביצוע הדיפון בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה.

- ביצועה ברגיי סלע ורשת הגנה לפי תכנית הקונסטרוקציה ומפרט יועץ הקרקע .

- ביצוע התזת בטון בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ומפרט יועץ הקרקע.

- אספקת כל חומר וציוד שנדרש לביצוע העבודה לפי ההסכם הזה לרבות חשמל ומים.

- ביצוע בדיקות וקידוחי ניסיון נדרשות בחומר מצורף להסכם זה.

- ביצוע ע"י מודד מוסמך מדידות נדרשות.

- ביצוע קורת ראש לכלונסאות דיפון – אופציונלי, לפי דרישת המזמין. לקבלן לתת הצעת מחיר בנפרד לא במסגרת מחיר פאושלי.

- דגש מיוחד ניתן לדרישת עירית [רשות מקומית] המחלקה על איכות הסביבה והנחיותיהם לכל הקשור לעמידה בדרישות איכ"ס במהלך העבודות לרבות בדיקות ניטור אבק ככל שיידרשו  .

- דגש מיוחד ניתן לקבלן כי  בעבודות בתחום אתר הבניה הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים מטעמו ל דרישות הבטיחות והעבודה

ככל  ויידרש עם תחילת העבודה הקבלן יקצה צוותים בתחומי המערכות על מנת שינתקו את המנה ממערכות חיצונית תשתיות שהיו נסתרות. ככל שיהיה צורך בעבודות אלו הם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבון המזמין.

- מצ"ב תכניות תיעוד של המגרש הקיים, תכניות אלו אינן מחייבות את המזמין ומצורפות כעזר לקבלן, על הקבלן לבצע על חשבונו ובאחריותו  את כל הבדיקות הדרושות לאיתור מערכות ותשתיות קיימות, ולא תתקבל דרישה מכל סוג שהוא (הן כספית והן בלו"ז) מצד הקבלן על חוסר מידע, לרבות שימוש בחברות חיצוניות כגון בזק ,כבלים וחברת החשמל כמו כן על הקבלן לקבל את האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות הנדרשות, כגון ניתוקי תשתיות חשמל, מים, ביוב ותקשורת. מובהר בזאת כי ככל וקיימות תשתיות נסתרות אשר אינן מופיעות בתכניות תאום המערכות אשר נדרשות ניתוקן/העתקתן הקבלן יבצע את כל התיאומים הנדרשים ניתוקן/העתקתן, והמזמין ישלם לקבלן על ביצוע ניתוקן/העתקתן מן השטח.

- הקבלן ימסור עם סיום העבודה שטח נקי ,מיושר ומוכן לעבודת קבלן בינוי ו/או קבלן תשתיות.

00.02	הוראות כלליות

- כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות (פרק 00) ולפרקים שבמפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, והמפרט המיוחד, התקנים הישראליים והתכניות כמשלימים זה את זה.

## אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש בעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.

## המפרט הטכני

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכדומה. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים רק במידה והמתכנן אשר מראש שהם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המתכנן ונציג המזמין.

- לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.

3.       על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים למתקנים, כבישי אספלט ולבניינים סמוכים, לציוד, לקווי חשמל, לקווי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. במידת הצורך, יהיה תאום עם עירית [רשות מקומית] על מחלקותיה השונות כגון: מחלקת מים,  מחלקת הביוב , מחלקת המאור, ומחלקת התנועה .

במידה ויהיה צורך בכך, יתאם הקבלן ביצוע עבודות ליד כבלים וקווים 	קיימים מכל סוג שהוא  עם חברת חשמל ,בזק וטל"כ , ותאגידי המים והביוב העירוניים.

כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק

לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו.

במקרה של גרימת נזק, ישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק  בהתאם לתנאי החוזה.

באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו לתמיכה והגנת האזורים הסמוכים מפני כל פגיעה.

4.	על הקבלן לבצע את העבודה באזורים הגובלים עם מגרשים/מבנים אחרים בזהירות מרובה תוך כדי שמירה והגנה על הקיים שאינו להריסה, כל נזק שיגרם יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל-חשבונו. כל הפסקת עבודה שתגרם כתוצאה מפגיעה באזורים סמוכים תהיה על-חשבון הקבלן.

5.	 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם נציגי המזמין במקום.

6.	על הקבלן למצוא מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד, וזאת בתיאום ובאישור המפקח.

עלויות האחסון, השמירה וההובלות יהיו על חשבון הקבלן.

7.	סילוק עודפי החומרים, וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה למקום המאושר ע"י הרשויות, יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש.

על הקבלן לוודא אצל הרשויות המוסמכות, את מקומות השפיכה וההטמנה המותרים ואת המרחקים שלהם מהאתר בטרם ייתן את הצעתו.

על הקבלן לקבל אישור בכתב על כך. עליו למסור עותק מאישור זה ל"מפקח".

8.	על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם הרשות המקומית , המשרד לעבודה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות או כל רשות אחרת ולקבל את הנחיותיהם ואישורם, כולל הוצאת כל הרישיונות הדרושים ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, הטמנת פסולת, שימוש במדרכה, גדרות זמניות וכל תנאי אשר יידרש ע"י הרשויות.

היוזמה והעשיה של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. כל הוצאותיו יראו ככלולות במחיר החוזה.

  - עבור חפירות גישוש לגילוי מערכות תת-קרקעיות לא ישולם בנפרד והן תהיינה כלולות במחיר היחידה  של החוזה.

00.03	תנאי מקום העבודה ומגבלותיו

- אתר העבודה ממוקם בלב מרכז העיר הצפוף בצמוד למבני מגורים, מסחר ומשרדים פעילים ,  וכבישים משניים ראשיים . ניתן דגש לקבלן כי דרכי הגישה לאתר ומקום אחסנת הציוד מוגבלים וכי תוך כדי הביצוע יש לאפשר את הגישה הפעילה באופן רציף לבאי המקום ולנקות את הדרכים המובילות אליו.

בנוסף ניתן דגש לקבלן והנחיות מח' איכות הסביבה של עיריית [רשות מקומית].

המזמין רואה את הקבלן כי הצעתו לכל הנאמר לעיל נכללת במחיר העבודות.

- הקבלן מודע לכך כי לקח בחשבון את כל המגבלות שיידרשו באתר למניעת מטרדים מהשכנים הקיימים בכל התחומים לרבות  עמידה בדרישות איכות הסביבה החלות על המקום , עבודות בשעות עבודה לא רגילות , ניקיון האתר באופן שוטף וכד'

- הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את אופן הביצוע במתחם הקיים  ובכלל זה משמעויות של ביצוע עבודות חפירה, דיפון ,ביסוס ועבודה בלב אזור עירוני צפוף.

- שטח התארגנות באתר עצמו מוגבל , ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו,  וזאת רק לאחר הגשת תכנית התארגנות מסודרת של הקבלן .

- הקבלן מאשר כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו, בדק באופן יסודי את צורתו, את גבולות השטח ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים ובדק את מיקום המערכות התת-קרקעיות והעיליות. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו במסגרת מחירי היחידה, שבכתב הכמויות והמחירים, כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן שתידרשנה בגלל תנאי מקום העבודה, הגבלותיו, סביבתו והפעילויות הקשורות לביצוע עבודות במרכז העיר – בצמוד למבני מגורים ,משרדים וכבישים ראשיים.

- במיוחד על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך מתחם מסחרי פעיל מאוד ובצמוד לבנייני מגורים. על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיגרם הפרעה לדיירי המגרשים הסמוכים. נזק אשר אם ייגרם, יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן.

- הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע העבודה, אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע, איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו/או אחריותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על-פי החוזה ו/או הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים.

- בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר, לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן.

- בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן להימנע מכל דבר שיפריע לחיים התקינים בסביבת האתר. כמו כן, עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו. במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור, זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן.

- על הקבלן להכיר ולדעת (כנזכר לעיל) את השכבות התת-קרקעיות, שיפועי הקרקע וכל יתר הפרטים העלולים להשפיע על מהלך עבודותיו. כמו כן, עליו להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו. כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ו/או חב' בזק, חברת החשמל , הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ומכל רשות אחרת, ייעשו על-ידי הקבלן.

- על הקבלן לקחת בחשבון את מיקום העוגנים ותחומי חדירתם למגרשים סמוכים ו/או מבנים סמוכים ו/או תשתיות ו/או כל אלמנט שעלול להיות בדרכם.

- בנוסף לכל האמור לעיל, מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא כל האינפורמציה על מצב המתקנים התת-קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאותם המתקנים ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונו המיידי על חשבונו (אם ייפגעו) וזאת לשביעות רצון המפקח.

- עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן, הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה, לטיפול ולאחריות לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו/או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו/או בתחומים ובדרכים בהם ישתמש. אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן.  בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים על-ידי הקבלן.

- רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים.

00.04	 דרכי ביצוע

- הקבלן ימציא לאישור, תוך 7 יום ממועד התחלת הביצוע כמצוין בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למהנדס ו/או למפקח, לפי דרישתם מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה, ציוד ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

- המצאת החומר האמור על ידי הקבלן בין שאושר במפורש ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

- הקבלן לא יחל בביצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המהנדס, מתכנן הקונסטרוקציה והמזמין.

- הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשויות המוסכמות ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ( התנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטים) ושל זמני ההובלה, הוצאת תכניות הסדרי תנועה ואישורם, אישור משטרה וכדומה עד לקבלת אישור כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, וימנע ככל האפשר מגרימת נזק לדרכים.

- הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, ובפרט לא תהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא ולשיבוש המהלך התקין של הפעילות בעת הביצוע. עליו לדאוג לניקיון מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת מעבודתו, על פי סעיף 23 להלן, וכן להימנע מעבודות רעשניות בשעות שיורה המפקח.

- כל העבודות הנדרשות לצורך מימוש סעיף זה הינם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

- הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שיגרם לו, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

00.05 		תכנון הביצוע ושטחי התארגנות

- לפני תחילת העבודה יידרש הקבלן להגיש לאישור המפקח תכניות מפורטות לביצוע העבודה. התוכנית תפרט את אמצעי ההרמה, את אמצעי ההובלה, כמו כן , יציין הקבלן את כמות מכונות הדיפון שבכוונתנו לשלב בביצוע וזאת על-מנת להשלים את ביצוע הביסוס והחפירה בתקופה שהוקצבה בחוזה זה, השינוע והאכסון של החומרים  וכל ציוד אחר בו ישתמש הקבלן במהלך עבודתו.  הקבלן נדרש לציין סוגי מכונות הדיפון שבהם ישתמש.

- כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומי המגרש. הקבלן רשאי לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו של הקבלן כלפי המנהל לא תהיה מותנית בהשגת אישורים אלו. המנהל גם לא ישא  בהוצאות כל שהן  שיהיו  לקבלן  בגין האישורים מהרשויות.

00.06. 	 תאומים עם חברת חשמל ,בזק ,טל"כ ,תאגידים מים ביום ותיעול עירוניים

1. 	מבוטל.

2.    	 הקבלן אחראי במסגרת עבודתו לבצע את כל התאומים עם ח"ח ,בזק ,הוט ,או כל גורם אחר הקיים במגרש בקשר לניתוק  ו\ או העתקת החשמל וקווי התקשורת מייד עם קבלת צו התחלת העבודה. תאום העבודות הנ"ל יבוצע על  ידי הקבלן ועל חשבונו. ביצוע העבודות הנ"ל יהיה על חשבון המזמין.

3.        בתום תקופת העבודה החוזית, ימסור הקבלן את המתחם כשהוא נקי.

00.07	השגחה מטעם הקבלן

הקבלן מוגדר כקבלן ראשי באתר לכל עניין ודבר – כולל כל אחריות מול הרשויות הרלוונטיות. – לשקול התייחסות של עו"ד.

הקבלן יחזיק באתר:

- מנהל עבודה מוסמך בעל ידע וניסיון מקצועי מתאים לסוג כזה של עבודה שיהיה עליו  להירשם במשרד העבודה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו וכל הנדרש מעקב היותו מנהל עבודה בפני כל הרשויות הנדרשות

- מהנדס/הנדסאי ביצוע מנוסה אשר ימצא  בכל עת שיידרש ע"י המפקח.

נוכחות מנהל העבודה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה.

על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי  המקצוע דלעיל.

00.08	עבודה בשעות לא מקובלות

במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן לביצוע העבודה ועל מנת להדביק את פיגורו בלוח הזמנים, יצטרך הקבלן לעבוד בשעות לא מקובלות  (12 שעות לפחות) ויתכן גם בשעות חשיכה. הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר לרבות משטרת ישראל, ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא.

כל האמור לעיל בכפוף לנספח האקוסטיקה המצ"ב כנספח ,"י" ועפ"י הוראות החוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961 – תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 (קובץ תקנות 5288 מיום 23.8.1990).

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים) ובמידת הצורך יקבל את אישורי הרשויות השונות אם הן נדרשות לשם כך.

כל האחריות וההוצאות עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן.

00.09	מניעת הפרעות ונזקים

הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו תוך התחשבות מרבית בדרכי התנועה הסדירה המתנהלת בצמוד באתר הבניה במשך כל תקופת עבודתו, ולעשות כל הנדרש על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא כולל ניקיון מוחלט של הדרכים. כמו כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני הדרכים הנ"ל חומרים ו/או ציוד בצורה כלשהיא. כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד.

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין נזקים או עיכובים שנגרמו עקב כל הנזכר בסעיף זה.

על הקבלן לנקוט על חשבונו בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים, לציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, טל"כ, ביוב וכו', ולבצע את עבודותיו, תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש למבנים שבסביבה או לגופו של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק הוא ישא באחריות מלאה לכל נזק. בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחירי כתב הצעתו.

00.10	דרכים זמניות וגידור

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן השטח הקיים, לא יורשה הקבלן להתקין דרכים זמניות (לצרכי הובלת החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב).

הקבלן יגדר את האתר במלואו בהתאם לנספח י"ה – מפרט לגידור אתר הפרויקט

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה עפ"י התוכניות המאושרות ע"י עיריית ירושלים ומשטרת ישראל.

00.11	סילוק פסולת וניקוי האתר

- פסולת מכל סוג, יועברו ויורחקו מהאתר ללא דיחוי על ידי הקבלן למקום שפיכת פסולת המותר לצורך כך על ידי הרשות המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת,  או לכל מקום אחר שהרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת  תקבע אותו וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן אחראי להעברת אישור הטמנה באתר מוכרז למזמין.

ב.	במשך כל תקופת העבודה ידאג הקבלן לניקיון יומי של כבישים ומדרכות שבסביבת האתר כך שלא יגרמו הפרעות לחיים התקינים של דיירי הסביבה ולחיי המסחר המתנהלים בה.

ג.	הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניה בגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למפקח את אתר הבניה ואת סביבתו הסמוכה נקיים ומיושרים לשביעות רצונו של המפקח.

00.12	רווחת העובדים

מודגש בזאת כי לא תאושר הלנת עובדים בתחום אתר העבודה.

00.13	דרישות בטיחות

1.	במשך זמן ביצוע העבודה, הקבלן יהיה האחראי היחידי לביטחון העובדים במקום ו/או המפקחים ו/או הבאים לאתר בתוקף תפקידם ו/או צד ג' וכן לרכוש שבסביבה ויישא באחריות מלאה בהוצאות הנזקים שיגרמו להם ועליו יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה כל שהיא במהלך העבודה בכלי רכב, בהולכי רגל וכד'  וכן על הקבלן לקיים את כל דרישות הבטיחות המוכתבות בחוקי העבודה ובנהלים המקובלים.

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון : שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים של "אחראי בטיחות", על הקבלן לקבל ולהציג אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכנים וחשמליים.

2.	על הקבלן להימנע מהפרעות לתנועה המתנהלת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. רואים את הקבלן כאילו כלל בתוך מחירי היחידה את כל  העבודות וההוצאות הנוספות אשר עלולות להיגרם לו עקב ביצוע העבודה בקטעים, בהפסקות ובשלבים.

3.	הקבלן יהיה אחראי לשמירה במקום העבודה עד לסיומה של העבודה ומסירתה למפקח.

4.	על הקבלן להחזיק באתר, במשרדים ובציוד הנדסי, ציוד בטיחות, כולל ציוד עזרה ראשונה, מטפי כיבוי אש וכו', הכל על פי כללי הבטיחות והתקנות.

5.	בכל מקרה של ביצוע עבודות בתחום המדרכה והכבישים הצמודים לרבות עבור מעבר ופינוי פסולת, נדרש הקבלן לתאם את העבודה עם משטרת ישראל מראש.

6.	הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה כל זאת טרם תחילת העבודה, הכל בכפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה .

7.	האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן - כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לרגע סיום עבודותיו.

בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחיר החוזה.

8.	אתר העבודה הוא בשטח בנוי בתוך ישוב ובצמוד לרחובות ______, רח' _______בהם תנועת רכב ואנשים.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות הקבועות על פי כל דין.

לפיכך, על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות הבטיחות, לחוקים, פקודות, תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים מטה:

(רשימת התקנות הינה חלקית בלבד ועל הקבלן לברר טרם תחילת עבודתו ברשויות את התקנים וההנחיות הרלוונטיים הנוספים לביצוע עבודתו).

א.	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988 .

ב.	חוק שירות הכבאות תשי"ט 1959.

ג.	חוק התכנון והבניה.

ד.	חוק החשמל תשי"ז 1954 (עדכון ינואר 1992).

ה.	תקנות רישוי עסקים תשל"ד 1976 (אחסנת גפ"מ).

ו.	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה) תשל"ב 1972.

- תקנות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה (הועדה הטכנית לאבק מזיק, לגהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו חמצני + גבישי).

- תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990

- הקבלן יחתום על נספח בטיחות בנוסח שיוגש לו ע"י המפקח.

00.14	מדידה

- במהלך העבודה יעסיק הקבלן באופן שוטף ועל חשבונו צוות מדידה שייתן שירות וסימון לקבלן הראשי ולמהנדס המתכנן.

- עבודת המדידה תכלול:

- ליווי קבלן החפירה במהלך עבודות החפירה שבמהלכה יימסר   למזמין תכנית מדידת AS MADE של החפירה באתר.

- ליווי קבלן הדיפון במהלך כל תקופת הביצוע כולל סימון ומדידה של מרכזי הקירות/כלונסאות לפני יציקתם, מסירת תכנית AS MADE לאחר יציקת הקירות/כלונסאות ומסירת תכנית על גבי העתקת שמש ודיסקט ( בשלושה העתקים) לקבלן הראשי וליועצים הרלוונטיים.

- מסירת אינפורמציה הכוללת תכנית העמדת יסודות  לעירייה, כולל מתן הצהרת המודד לעירייה כי הבניין אכן עומד במיקומו.

- סימון שיימסר באופן שוטף ע"י הקבלן (לפחות בשלושה שלבים) במהלך העבודה ויכלול את האינפורמציה הבאה: סימון מרכזי קירות/כלונסאות, עומק החפירה, גובה יציקת קירות וראש כלונס וצירים במהלך כל תקופת הביצוע כולל הכנת תכניות AS MADE בשלושה העתקים כולל דיסקט ומסירתם למזמין ולקבלן הראשי.

- בגלל החשיבות העליונה לדיוק המבנה מתחייב הקבלן להחזיק על חשבונו את צוות המדידות והציוד המפורט כדלקמן במשך כל תקופת הפרויקט:

- צוות מדידה הכולל מודד גיאודט מוסמך עם עוזר צמוד יעמוד לרשות העבודה במהלך כל תקופות ביצוע היסודות וקירות הדיפון.

- צוות מדידה כנ"ל אשר יבצע בקרה וסימון גיאומטרי של היסודות כנדרש אך לפחות על בסיס מינימלי של שתי בדיקות לשבוע.

- המודד צריך להיות בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול גאומטרי של אתרי בניה מורכבים ובעלי יכולת וידע בבדיקה וחפיפה של תכניות באופן ממוחשב.

- שיטת הסימון וההתוויה תהיה בשיטה הפולרית עם בקרה כפולה, שנתוני הסימון יועברו באופן אלקטרוני מהמחשב לקולט הנתונים וממנו ל- M.D.E.

- מכשירי המדידה יעברו לפי תקנות המדידה.

- על הקבלן לאמן צוות מחליף בעל אותם הכישורים והניסיון של הצוות המקורי וכל זאת על מנת שיוכל להחליף את בצוות המקורי בשעת הצורך וייתן גיבוי כנדרש.

00.15	מים וחשמל

א.	מים

הקבלן אחראי על חשבונו לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה ,על כל המשתמע מכך כולל עבודה מול הרשות

המזמין לא יהיה אחראי להפסקות או תקלות באספקת המים, ועל הקבלן לעשות על חשבונו סידורים לאגירת מים ו/או לאספקה עצמית, וכל זאת כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה.

ב.	חשמל

אחריות אספקת החשמל חלה על הקבלן. זרם החשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן.

התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם חברת החשמל.

במידה וידרשו חומרים ואביזרים שונים לביצוע ההתחברות, הם יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם החשמל. אופן ההתחברות יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי הבטיחות של משרד העבודה וכן לפי הוראות נוספות ומשלימות של המפקח וכל זאת על-ידי הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יתקין ויקיים על חשבונו תאורה  במתחם לכל צורך שהוא ולפי דרישת המפקח.

ג	כללי

התשלום בגין ההתחברויות והאספקות ייעשה ישירות מהקבלן לרשות.

00.16	ביקורת העבודה

1.	המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי, ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

2.	המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו .

3.	המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.

4.	המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

00.17  	איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון

"עובד זר" - עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

1.  	הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

2.	הפרת האמור בסעיף 1 לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971.

3.	האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.

00.18 	משרד לשימוש המפקח והמזמין  - הקבלן ידאג למשרד באתר למפקח, על כל המשתמע מכך.

00.19	הנחיות לעבודה למוצרי אסבסט צמנט ,לטיפול בפסולת וסילוק פסולת

במידה ובחפירות באתר יימצאו אלמנטים המורכבים מאסבסט צמנט , הקבלן יפנה את הפסולת בדרך המאושרת  לאתרי פסולת המאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה על פי סוגיהם כלהלן:

פסולת הבניין והפסולת הגושית האחרת תפונה לאתר מאושר להטמנת פסולת בנין.

ברזל וגרוטאות ברזל יפונו למחזור.

פסולת מסוכנת במידה ותימצא בשטח במהלך עבודות ההריסה/חפירה, תפונה לאתר הפסולת המסוכנת ברמת חובב, או לאתר מאושר אחר להטמנת פסולת גושית, כולל פסולת קשה של אסבסט צמנט.

פסולת מסוכנת- במידה ובמהלך ההריסות תתגלה פסולת מסוכנת , היא תאוחסן באופן בטיחותי ותפונה בהקדם האפשרי לאתר הפסולת המסוכנת ברמת חובב ע"י קבלן מורשה להובלת פסולת מסוכנת.

על הקבלן לדווח מידית למפקח על כל אירוע של פגיעה בתשתית תת קרקעית או עילית ועל זיהום קרקע בדלקים או חומרים אחרים עקב כך.

חל איסור מוחלט לשרוף עצים, גזם, פלסטיק או פסולת אחרת.

הקבלן ימנה  ממונה מטעמו שיהיה אחראי על קיום כל הוראות החוק בקשר הסביבתי: אסבסט ואבק מזיק, מניעת רעש, מניעת מפגעים ופגיעה בעצים וצמחיה מוגנת, מניעת השלכת פסולת באתרים לא מורשים וכד'.

על הקבלן לדאוג לקבל מראש אישור של הרשויות, לאזורי שפיכת והטמנת הפסולת המותרים. עלות ביצוע טיפול בפסולת מסוכנת ופינויה  יחולו על המזמין והללו  ישולמו לו בנפרד.

00.20	 - מבוטל.

00.21	-  מבוטל.

00.22.  שלט באתר

א.  הקבלן אחראי לביצוע שלטים ולהרכבת שלטים באתר המבנה, מסביב לאתר המבנה ובסמוך למבנה בכל ענין הדורש שילוט, לרבות שילוט מכוון אל האתר וממנו, סימון כניסה ויציאה, שילוטי בטיחות ואזהרה (לרבות בסמוך, לחפירות, לקידוחים ובסמוך לכל מקום בו קיימת סכנה כלשהי), שלטי הכוונה וסימון של מבנים זמניים, משרדים, שירותים וכל פונקציה אחרת באתר המבנה.

ב.	הקבלן אחראי לביצוע שלט , להרכבתו ולתחזוקתו התקינה. השלט יהיה בגודל 4X5 מ' ויאורגן ויעוצב לפי תכנון החברה (בהתאם לנספח י"ד המצורף לחוזה זה – שלט יועצים) ויכלול (בשילוטי משנה) את שם החברה ואת כל השמות של הקבלנים, יועצים, מתכננים וכל אחד אחר, הקשורים לעבודות, לפי קביעת החברה. השלט הראשי יורכב במועד ובמקום שיקבע ע"י המפקח ויהיה מחומרים ובעיצוב לפי קביעת החברה.

ג.	הקבלן אחראי לאחזקתם, לתקינותם, לחידושם ולתיקונם של כל השלטים והשילוט באתר המבנה ובמבנה ומסביבו.

ד.	יצור אספקה והתקנת השלטים  וכן אחזקתם ותיקונם, מוטל על הקבלן ועל חשבונו.

00.23 	ערעור על גבהים קיימים

על הקבלן לאמת את נקודות סימון הגובה כפי שמשתקף בתוכניות בהשוואה למצב הבניין, בטרם יבצע עבודה כלשהי בשטח.

לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתוכניות תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות.

לצורך הנ"ל הקבלן ימציא על חשבונו תכנית מצב קיים של האתר המבוססת על רשת של  10X10 מ', התכנית תאומת ע"י מודד מוסמך לפני תחילת העבודה באתר. תכנית זו תועבר   לפקוח ותהווה בסיס להתחשבנות.

00.24   	מבוטל

00.25	 סימון

כל הוצאות הסימון, שמירתו, סימון חוזר וחידוש של סימונים שנמחקו או 	הועתקו וכן מדידת הבצוע כפי שנעשה והעלאת נתונים אלו על גבי תכניות יעשו 	על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן.

בגין החשיבות בדיוק יעשו כל המדידות על ידי מודד מוסמך שיאושר על ידי 	המפקח ועל חשבון הקבלן.

00.26  תכניות ומסמכים

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התוכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש המפקח, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלה יזוהמו, על הקבלן להחליפם. המנהל יספק לקבלן שתי מערכות של תכניות ללא תשלום. תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן תמורת תשלום.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, מחיר פאושלי כולל בין היתר  מנהל עבודה רשום, ביצוע הסדרי תנועה זמניים לאתר לרבות תיאום מול כל הגורמים הנדרים והצבת שלטים, גידור האתר במלואו, חיבור מים לאתר (טופס2) ותשלום שוטף בצריכתו, פינוי פסולת (ככל שיידרש), חשמל  ותשלום שוטף בצריכתו, מעבדה קבועה.

אם לא נכתב קודם אחרת, ולמען הסר ספק, על המזמין חלה אחריות למתן ההיתר הבניה מן הרשות המקומית לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. כמו כן על הקבלן לתאם לקבל אישורים מהגופים השונים לביצוע עבודתו נשוא הסכם זה.

תיאור זה הנו תמציתי בלבד ומכסה רק באופן חלקי את העבודות המפורטות ומתוארות 	בתוכניות והקונסטרוקציה, כתב הכמויות והמפרטים הטכניים המצורפים לחוזה זה.

#### פרק 01 - מפרט מיוחד לעבודות עפר

01.01 תאור העבודה

העבודה הנדרשת כוללת בעיקר:

חפירה וחציבה של העפר והסלע, לפי הגבולות והעומקים המסומנים בתכנית החפירה.

01.02	שיטת החפירה/חציבה

הקבלן נדרש לבצע את עבודות החציבה באתר ע"י פטישי שבירה (ברייקרים) בלבד. דרישה זו תלקח בחשבון ע"י הקבלן והמחירים שינקוב בהם בהצעה הזו יהיו מותאמים לדרישה זו.

יחד עם זאת רשאי המזמין להחליט (והחלטה זו נתונה בידי המזמין בלבד) לאפשר לקבלן או לחייבו לבצע עבודות חציבה בעזרת פצוצים מבוקרים.

דרישות לשיטת הפצוצים נתונות בהמשך.

בהצעת המחיר יציין הקבלן את גודל ההנחה שיתן אם אכן תנתן לו הוראה לבצע את החציבה בעזרת פצוצים על פי דרישות המפרט. כמו כן יציין הקבלן בכמה זמן יקצר את העבודה אם יבצע את עבודות החציבה בעזרת פצוצים.

תשומת לב מיוחדת תנתן ע"י הקבלן לשמירת שלמותם של כלונסאות הדפון התומכים את גבולות החניון התת-קרקעי לכל גובה החפירה בכל צידי המגרש.

01.03	עבודת החפירה/חציבה

1.	עבודות החפירה והחציבה עצמה כוללת:

א.	עבודת סימון ומדידה לצרכי הקבלן ולפי דרישת המהנדס.

ב.	חישוף.

ג.	הסרת צמחיה ונקוי השטח.

ד.	חפירה וחציבה כולל עבודה בשטחים מוגבלים קטנים, בשטחים צרים וכו', וכולל חפירת כל פסולת לסוגיה ו/או הריסות ו/או גרוטאות ו/או כל חומר אחר אם יימצאו במקומות המיועדים לחפירה.

ה.	סילוק החומרים  למקום שתורה המחלקה לשפור פני העיר.

ו.	מילוי בשכבות בהתאם להוראות המהנדס כולל בשטחים מוגבלים כנ"ל.

כל הנ"ל בסעיף 1 א'-ו' יקרא בהסכם זה  חפירה או חציבה בשטח.

בכל מקום בו נאמר במפרט "חפירה" הכוונה היא לעבודה המתוארת בסעיף 1 ד/ לעיל.

01.04	המפרט המיוחד

כל העבודות המצויינות בהסכם זה מבוסות על המפרט הטכני הבין משרדי בהוצאת משרד הבטחון ובמיוחד פרקים 00,01,79 - להלן "המפרט הכללי".

המפרט המיוחד או פרוט נוסף בהסכם זה בא לצרכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יהיה המפרט המיוחד קובע.

01.05	סימון ומדידות

על הקבלן לבקר ולבדוק את התוכנית, את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתוכנית.

בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למהנדס. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.

לא פנה הקבלן למהנדס, או לא מלא את הוראותיו, ישא בכל האחריות הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות.

מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד המזמין תשמש כבסיס לחישוב הכמויות. הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה אלא לאחר קבלת נקודות מדידה מהמהנדס.

הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה.

הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע.

הסימון, ההתוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן.

במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך.

המודד של הקבלן, מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המהנדס לצורך בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו. הקבלן חייב לקבל את אשור המזמין למודד המוסמך המוצע על ידו.

מפת האתר לאחר הביצוע תיעשה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן, המודד יבחר ע"י המזמין.

המפה תהיה בק.מ. 1:250. הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המהנדס.

לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, מדידתם ואישורם תהיה המפה חלק ממסמכי החשבון הסופי.

כל עבודות המדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ולא ישולמו בנפרד.

01.06	תאור הקרקע

הקרקע ותכונותיה מתוארות בנספח מצורף המכונה "תאור הקרקע". בנספח זה נתונים תאור גאולוגי של הקרקע, פרופיל הקרקע, תכונות הקרקע וכן שני נספחים המראים את מקום קדוחי הנסיון וחתכי קרקע אופיניים.

הנספח "תאור הקרקע" נותן אינפורמציה בלבד ואינו מחייב את המזמין, הסקת מסקנות ע"י הקבלן וישומן הן לגבי המחירים והן לגבי הבצוע מנספח "תאור הקרקע" יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

01.07	חומרים חפורים

הקבלן ישיג את האשורים המתאימים מכל הרשויות המוסמכות לשפיכת החומרים החפורים באתרים בהם מותר לשפוך אותם. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו.

המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי מלוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תלקח יקבע ע"י המזמין. מודגש בזאת כי אישור החשבון הסופי מותנה בקבלת אישור המח' לאיכות הסביבה בעירייה על עניין השפיכה וההטמנה של החומר החפור.

01.08	כבלים, צנורות וכיו"ב

האחריות לגלוי כבלים, צנורות וכיו"ב העלולים להפגע במהלך העבודה, מוטלת על הקבלן לבדו. המזמין ישתדל לספק לקבלן תכניות בהן מסומנים כבלים, צנורות, שוחות וכיו"ב, אך למרות זאת האחריות לשמירה על שלמותם תחול על הקבלן.

השלמת מידע ביחס לכך ישיג הקבלן מהרשויות המוסמכות לרבות העיריה, בזק, חברת חשמל וכד'. כל עכוב או הוצאה נוספת שתגרם עקב האמור לעיל לא ישמשו בידי הקבלן כעילה לתביעה או כעילה להארכת מועד הבצוע.

01.09	שלבי בצוע ומעבר בבצוע משלב אחד לשני

כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המהנדס בכתב לפני התחלת ביצועו של השלב הבא.

הדבר יעשה על טפסים מיוחדים שימציא המהנדס לצורך זה. רק עם מילוי הטופס ואישור המהנדס על גמר שלב מסויים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב השני.

שלבי העבודה יהיו כדלהלן:

1.	מדידה וסימון רשת ע"י מודד מוסמך של המזמין.

2.	קבלת נקודות קבע מהמודד של המזמין.

3.	סימון מפורט, בדיקת גבהים, סימון נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנת נקודות שנעקרו מקומן (כל העבודה ע"י הקבלן).

4.	חפירת ו/או חציבת השטח.

5.	בדיקה ומדידה סופית של השטח ע"י המודד המוסמך כשמתואר לעיל יהווה תנאי בל יעבור לאשור חשבון סופי.

מתן אשורים חלקיים ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה בהתאם לחוזה, עם תום תקופת האחריות.

מתן אישורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם.

01.10	דיוק וסטיות

העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות במפרט הכללי, ואולם לא תותר סטיה של יותר מ- 5- ( מינוס 5 ) ס"מ במפלס החפירה בשטח.

אם יבצע הקבלן חפירה לעומק גדול יותר הנאמר לעיל, יהיה רשאי המהנדס להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הנדרש, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס, למלא את השטח החפור מעבר לנדרש.

הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאושר ע"י המהנדס ויהיה לשימושו כל זמן שהקבלן בשטח.

01.11	מים

המים הדרושים (אם ידרשו) לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

01.12	סדורי ניקוז

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מיידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה.

הבטחת סדורי הנקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבון הקבלן ובהתאם להנחיות והוראות המהנדס.

אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הנקוז יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו.

01.13	חציבה ע"י פטישי שבירה (ברייקרים)

כאמור בסעיף 02 לעיל זו תהיה שיטת החציבה היחידה אם לא תנתן הוראה אחרת ע"י המזמין. שיטת חציבה זו נבחרה כדי למנוע פגיעות כלשהן במבנים סמוכים. הקבלן בחתימתו על החוזה מאשר כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו.

הקבלן ישתמש בפטישי שבירה בכמות כזו שתאפשר לו לגמור את עבודות העפר במועד הנדרש בחוזה.

מוצב לקבלן תנאי שתנודות שימדדו על גבי המבנים הסמוכים בשיטת עבודה זו לא יעלו על הערכים המותרים כמפורט בסעיף 14 סעיף קטן ו' להלן. עבודת החציבה תוגבל לשעות היום בלבד.

01.14	חציבה בעזרת פצוצים

חציבה בעזרת פצוצים תבוצע על פי קביעת המזמין בלבד. למרות שכוונת המזמין שהעבודות תעשה בעזרת פטישי שבירה בלבד, רשאי המזמין לאפשר או לחייב את הקבלן להעזר בפצוצים מבוקרים לצורך עבודת החציבה. בכל מקרה על הקבלן לקבל מראש את אישור הרשויות הממונות בעניין לכך באופן עקרוני ולכל פיצוץ ופיצוץ כמפורט להלן.

בסעיף זה נתונות הנחיות לפצוצים בהן יצטרך הקבלן להתחשב אם יוחלט על בצוע החפירה בעזרת פצוצים.

א.	הקבלן שיבחר או קבלן משנה שלו לפצוצים חייב להיות בעל ידע, מומחיות ונסיון בפצוצים באזורים בנויים, כאשר ברשותו הכלים והציוד המתאימים לבצוע העבודה. נהול העבודה מטעם הקבלן יעשה ע"י מנהל עבודה וממונה על פצוצים שיאושר ע"י המזמין או נציגו. העבודה תעשה תחת פקוח מתמיד ומדידות זעזועים.

ב.	הקבלן יכין תכנית פצוצים ע"י מומחה שתתחשב בהנחיות ובדרישות המפרט. התכנית תבדק ע"י המזמין באמצעות המכון הגיאופיזי. רק תכנית מאושרת וחתומה בכתב ע"י המכון הגיאופיזי והמזמין תהיה מאושרת לבצוע. לקראת בצוע העבודה יהיה צורך לבצע פצוצי נסיון כדי לבדוק את השפעתם כל המבנים שבסביבה הקרובה. (ראה סעיף ג' להלן).

אם תכנית המומחה לא תאושר ע"י המזמין, והמזמין יחליט בכל זאת לבצע את עבודות החציבה בעזרת פצוצים, הוא יהיה רשאי לכפות זאת על הקבלן על פי שיטה שתקבע ע"י המזמין. השיטה שיציע המזמין תאושר ע"י המכן הגיאופיזי גם במקרה זה יקבל המזמין מהקבלן אותה הנחה שהקבלן נקב בה במחיר פאושלי.

בעת עריכת תכנית הפצוצים יש להתחשב ביסודות המבנים הסמוכים מצפון, מדרום וממזרח למגרש.

ג.	הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת הנפש והרכוש, התנועה בכבישים, המבנים שבסביבה הקרובה והרחוקה, קוי חשמל טלפון וכו'.

על הקבלן להבטיח את שלמותם המלאה של כל המבנים הנמצאים בסמיכות הקרובה לגבולות המגרש ולגבולות החפירה. מובן מאליו שיש להבטיח גם את השמירה על שלמות כל המבנים האחרים הנמצאים בסביבה הרחוקה יותר מגבולות המגרש וגבולות החפירה, לרבות כל המבנים הנמצאים ממזרח למגרש ועבר  לרחוב הנביאים מצפון ולכיוון רחוב היפו מדרום, ודרישה זו היא תנאי הכרחי לאישור הבצוע של עבודות החציבה באמצעות הפיצוצים.

ד.	תוכנית הפצוצים

תכנית הפצוצים תכלול את מספר הקדוחים בהם יופעל פצוץ בו זמנית, זמני הפצוץ, סגירת אזורי סכנה, כסוי הקדחים וסתימתם. התכנית תקבע את המרחק בין הקדוחים קוטר הקדוחים, כמות חומר הנפץ בקדוחים, וכמות ההשהיות בכל פיצוץ.

ה.	תנודה מותרת

תנודות במבנים הסמוכים שיגרמו עקב הפצוצים לא יעלו על הערכים הבאים:

1.	המהירות המירבית של חלקיק במבנים הנמצאים במרחק של יותר מ-50  מ' לא תעלה על 0.9 ס"מ/שנ' בתדירות כלשהיא.

2.	המהירות המירבית של חלקיק בקירות בתי המלון הגובלים במגרש לא תעלה על 0.3 ס"מ/שנ' בתדירות כלשהיא.

ו.	הצבת גיאופונים:

הצבת הגיאופונים עבור המדידות הסיסמיות יקבע בסיור משותף עם המכון הגיאופיסי בתאריך שיקבע מראש.

ז.	תאום עם גורמים- 	מעבר לקבל האישור מראש והעקרוני על הקבלן להודיע ולקבל את אישורם על כוונתו לבצע פצוצים ומועדיהם לגופים הבאים:

1.	מדור מבנים מסוכנים בעירית ירושלים.

2.	משטרת ישראל.

3.	משרד העבודה, מפקח עבודה אזורי, ירושלים.

ח.	זמני פצוץ פצוצים יופעלו רק בין השעה שבע בבקר לבין שעתיים לפני שקיעת השמש.

ט.	חציבת רובד תחתון:

הרובד התחתון ביותר, אם יחצב בפצוצים, יהיה בעובי שאינו עולה על 2.5 מ'. בפצוץ רובד כזה, קדחי פצוץ לא ירדו לעומק מתחת למפלס הנמצא 0.1 מ' מעל למפלס הסופי של החפירה ובמידת הצורך תושלם החפירה באמצעים מכניים. כמו כן בהפעלה אחת יתבצע פצוץ של לא יותר משורת קדחים אחת, תוך הקפדה על קיום פנים חפשיות במרחק מתאים.

01.15	גבולות החפירה:

גבולות החפירה מסומנים בתכניות. גבולות החפירה המסומנים בתכניות הם אלו שבתחתיתה ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו.

במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה ידרש מלוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע אשר יתאים להנחת רצפת הבטון.

01.16	יציבות

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת בין אם לא נתמכה. הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם.

01.17	ארכיאולוגיה

באתר עשויים להמצא ממצאים ארכאולוגיים. אי לכך יבוצעו עבודות החפירה והחציבה בלווי צמוד של ארכאולוג מטעם אגף העתיקות. הקבלן יסור למרותו של הארכאולוג בכל הקשור בשמירה ואי פגיעה בממצאים.

הארכאולוג רשאי לעצור את עבודתו של הקבלן באזורים מסוימים או להפסיקה כליל אם ימצאו ממצאים ארכאולוגים בעלי ערך לפי שקוליו של הארכאולוג, והקבלן מתחייב להשמע להוראותיו.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים בגין עצירת או הפסקת העבודה וחדושה בשלבים.

01.18	גדר

הקבלן יעתיק את הגדר במידת הצורך לאורך היקף מגרש ויציבה בהתאם לגבולות העבודה הנדרשים ובגבול שטח המגרש.

הקבלן יהיה אחראי ליציבות הגדר ושלמותה במשך כל תקופת הבצוע.

01.19	בקורת על שלמות המבנים הסמוכים

שמירה על שלמות המבנים הסמוכים וגבולות המגרש היא תנאי בל יעבור בעת בצוע עבודת החציבה. לפיכך שיטת החפירה/חציבה הרצויה ביותר היא ע"י כלים מכניים בלבד. עם תחילת העבודה, ובמשך תקופת הבצוע צריך יהיה לבדוק את השפעת העבודה על המבנים הנ"ל, ובהתאם לכך להרשות את עבודות אותם סוגי כלים מכניים שהשפעתם תהיה המזערית ביותר וכמובן מתחת למקדם הגבולי המומלץ של התנודה (ראה סעיף 014 ו' ).

מאחר ושטח המגרש גדול יחסית הוא יחולק לאזורי חציבה, ובשעת החציבה בכל אזור יערכו בדיקות מחדש על השפעת הכלים המכניים או הפצוצים על המבנים הנ"ל.

לפני ותוך מהלך העבודות יש לקבע, במבנה המלונות הסמוכים בהתאם להוראות המהנדס, ובתאום עם אגף העתיקות מתקני מעקב פסיביים, כגון מתקנים מזכוכית דקה וגבס ו/או אחרים כדי שישמשו במהלך העבודה ואחריה, כאמצעי מעקב, בדיקה והתרעה על מצב שלמות המבנים. עבור כל סדורי הבקרה הנזכרים האחרים לא ישולם לקבלן בנפרד.

01.20	יצוב דפנות החפירה

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו. הכונה היא לשמור גם על שלמות הסלע לכל גובה המדרון החפור בשיפועים המתאימים לדרישות יועץ הקרקע. כמו כן על הקבלן לשמור ולנקוט צעדים כנגד הדרדרות לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע וסלע מהמדרון לתוך החפירה. כדי למנוע תופעה זו על הקבלן לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או סלעים רופפים.

עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטפוסים מאושרים ע"י המפקח המאפשרים בצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת ידיים. עבודה זו לא תשולם בנפרד.

01.21  אופני מדידה מיוחדים לעבודות עפר

001.	מחירים

מחיר פאושלי לביצוע הפרויקט הינו מחיר שלם וכוללים את תנאי המוקדמות, המפרטים והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, שימוש בציוד, עבודות  וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה  והובלה, כל סוגי המסים (פרט למע"מ), בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין. המזמין לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בהסכם זה  יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן. שינוי או ביטול סעיפים בודדים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת אם כי כל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר למחירי יחידה אחרים, ולסה"כ ערך החוזה. כמו כן לא תוכר כל תביעה בגין שינוי הכמויות בפועל. מחירי היחידה שהקבלן מתחייב בהם בסעיף 9.6 מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש לבצע  בפועל, ללא קשר לסעיף כל שהוא.

# פרק 02    עבודות דיפון

    - 02.01  כללי

- דו"ח הקרקע של מכטה גיאוטכניקה בע"מ  הוא חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

ג. הקבלן יבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי מצב הקיים וירשום את הסטיות
 	הקיימות, במידה וקיימות לפי תכניות הביצוע שתימסרנה לו.

ד. הקבלן יבקר ויבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע.
	כל ערעור על הגבהים, מפלסים מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום 
	קבלת צו העבודה.
	טענות שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך התשלום.

02.02  בדיקות קרקע

- קידוחים לצורך בדיקות קרקע נערכו על ידי המזמין בהתבסס על הנ"ל נערך דו"ח ע"י מכטה גיאוטכניקה בע"מ.

- דו"ח זה עומד לרשות הקבלן לשימוש לפי הבנתו. מבלי לחייב את המזמין ומבלי להטיל אחריות בצורה כלשהי על המזמין ו/או אינג' ______________________(שם יועץ הקרקע של הפרויקט) באשר לתוכן הדו"ח והמשתמע ממנו ו/או מהמסקנות שבו.

- במידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד, רשאי הקבלן לבצע בדיקות קרקע נוספות (ועל חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו, אימות ועדכון נתונים.

02.03 כלונסאות דיפון, עוגני קרקע, ברגיי סלע

א.	מבוטל.

ב.   ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם למפרטים מצורפים לחומר המכרז של מכטא גיאוטכניקה בע"מ ויהיה תחת פיקוח ובקרה של מעבדת שדה (מעבדה מוסמכת) שתוזמן ע"י הקבלן המבצע ועל חשבונו. על מעבדת השדה להיות מאושרת ע"י המפקח ולפי הנחיות ואישור יועץ הקרקע. המעבדה תמסור דו"ח ביקורת לכל כלונס וכלונס.

#### 02.04  מילוי מובא

בכל מקרה של חוסר בחומר מילוי ידאג הקבלן למילוי מובא שיהיה חומר גרנולרי נקי מחרסית בהתאם לאישור המפקח.

#### 02.05  תיאור הקרקע ומפרט מיוחד לביצוע כלונסאות

ראה פירוט בדוחות יועץ קרקע אינג' _____________.

02.06   ציוד מכני

- המכונות המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה,
יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיב ואיכות ועל שמירת האנך בקידוח כל כלונס.

- הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להבטיח המצאות של חלקי החילוף או הכלים הרזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות.
דרישה זו חלה באופן מיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות הבצוע.

- ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפקח, או קצב התקדמותו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב מכני תקין, יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

- לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע העבודה ימצא במקום בכמות הדרושה ולשביעות רצון המפקח.

02.07.   סילוק מים מהחפירות או מחלקי מבנה

הקבלן חייב לוודא ניקוז יעיל ומידי של מי גשמים, שיטפונות, מי נגר ו/או כתוצאה של נזילות ממערכת המים. וכן לדאוג לכך שמי גשמים משטחים אחרים לא יחדרו לשטח החפירה.

על הקבלן להבטיח שתמצא באתר משאבה טבולה לניקוז מוכנה ותקינה לשאיבה בספיקה של לפחות 30 מ"ק לשעה, לגובה של 10 מ', עם חיבור לצינור 3 אינץ.

מסירת העבודה למזמין תעשה כאשר הבור יבש לחלוטין. גובה החפירה תהיה מעל מפלס פני התהום הקיים.

02.08.   דרכי גישה

- על הקבלן להכשיר כניסה למתחם כפי שיורה המפקח, ולבצע דרכי גישה ומעבר זמניים לצורך בצוע עבודותיו, להבאת והרחקת ציוד וכדומה, הכל כמתחייב מעבודות שונות והסדרי תנועה במתחם.

ב. בגין האמור בסעיף זה לא תשולם לקבלן כל תוספת ורואים את כל הוצאותיו בגין דרכי 
     הגישה ושיפורן ככלולות בהוצאות התקורה שלו.

02.09. בדיקות במהלך העבודה

- על הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו/או יועץ הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה.

- על הקבלן להתאים עצמו לקצב עריכת הבדיקות הנ"ל על כל המשתמע מכך.

.02.10 חומר חפור

יפונה לאתר מורשה וידאג לקבל ולהעביר לפיקוח אסמכתאות לעניין השפיכה באופן המקובל על עיריית ירושלים לצורך קבלת האישור לטופס 4 לעניין זה.

.02.11 יסודות קירות גדר ויסודות מבנים של שכנים

הקבלן יבצע בדיקה מקיפה של מיקום וגודל של יסודות בניינים ויסודות קירות גדר.

הקבלן ידווח למפקח ולמתכנן שלד הבניין את מיקום ועומק היסודות.

הקבלן צריך לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לא לפגוע בנ"ל.

כל תוספת עבודה שתיגרם כתוצאה מתכנון מיוחד הנדרש לצורך תמיכות מיוחדות של המבנים השכנים, מעבר לתכניות הקיימות, יתומחר ויאושר בנפרד.

פרק 24 - עבודות הריסה ופירוק

24.01	כללי

על הקבלן להגיש מראש תכנית עבודה לביצוע ההריסה.

שלבי הביצוע של עבודות הפירוק וההריסה יתואמו מראש עם המפקח.

לפני ביצוע עבודות ההריסה והפירוק על הקבלן לבדוק את המצב הקיים בשטח, ואת כל האלמנטים אותם עליו להרוס ו\או לפרק.

עם תחילת עבודות ההריסה, על הקבלן לוודא כי כל האלמנטים המיועדים להריסה מנותקים ממערכות חשמל, מים, ביוב, טלפונים, גז וכדומה. יש להודיע על כך בנדון למפקח בכתב.

על הקבלן לפעול על פי הנקודות הבאות:

- תמיכת קירות אשר עומדים חופשי.

- שימוש בציוד המתאים למשימה.

- קיום ביטוח מתאים לעבודות ההריסה.

- יש לוודא כי בתחילת כל יום עבודה,  יבדוק האחראי על ההריסה את מצב המבנה וישים    לב לשינויים שחלו מאז הפסקת העבודה.

24.02	עבודות ההריסה צריכות להתבצע בצורה הנדסית ומקצועית. על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודה מסוג זה, שיטת ההריסה והציוד המיועד יוצגו בפני המפקח ובסמכותו לאשר או לפסול את השיטה ואת הציוד, למרות אישורו או אי אישורו כל האחריות לבצוע העבודה חלה על הקבלן.

24.03	הקבלן חייב להיות מודע לכך שהעבודה מתבצעת בקרבת מבנים שכנים ועליו לנקוט אמצעי הגנה מתאימים בפני פגיעה בהם.

על  הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשויות בכל מקרה של פגיעה ברכוש של רשות כלשהי או של שכנים. על הקבלן לשאת בכל ההוצאות לתיקון או פיצוי לנפגע. בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן שבקר במקום העבודה, בדק את כל המצוי באתר, את הטופוגרפיה הקיימת, את המבנים הקיימים מעל ומתחת לקרקע, דרכי גישה, גדרות האתר, מבנים סמוכים ושטחים שכנים ואת כל התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחיר לבצוע העבודה.

המזמין לא יקבל כל טענה או דרישה של הקבלן לדברים לא צפויים אשר לא לקחם בחשבון בעת הגשת המכרז.

24.04	מודגש במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן להפסיק עבודתו במשך שעות מסוימות (שעות מנוחה), ועל הקבלן להישמע להוראות המפקח. הוראה זו לא תשנה את מחירי היחידה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון.

24.05	העבודה נשוא מכרז/חוזה זה כלומר הריסת הקירות, על פי התיאור בהסכם,  לא תימדד והמחיר שיוצע ע"י הקבלן הינו קבוע וסופי. המחיר כולל את כל עבודות ההריסה, הפנוי והרחקת החומר ההרוס למקום שפך מותר. כן כולל המחיר את כל הכלים והציוד הדרושים לצורך בצוע העבודה, כולל תמיכות זמניות בעת הריסת המבנים ו\או חלקי המבנה, יצירת דרכי גישה, עבודות תאום עם המזמין והרשויות, כל הוצאות הקבלן והרוח שלו. כל החומרים מהמבנים המיועדים להריסה יהיו שייכים לקבלן והוא רשאי להשתמש בהם ללא כל תמורה למזמין.

24.06	הקבלן יפנה, יסלק וירחיק את כל חומר ההריסות והפסולת אל מחוץ לגבולות האתר ולמקום שפך מותר ע"י הרשויות. על הקבלן לדאוג לקבל מראש אשור של מהנדס הרשות המקומית על אזורי שפיכת הפסולת. לאחר גמר עבודות ההריסה העקירה וסילוק ההריסות מהשטח, יבצע הקבלן עבודות יישור וניקוי באתר, כדי לקבל שטח ישר ונקי ללא חומרי הריסה וכל זאת כלול במחיר ההצעה.

נספח "ג"

נוסח ערבות בנקאית

לכבוד:

|  | [צד א בחוזה] |  |
| --- | --- | --- |

ג.א.נ.,

כתב ערבות

לפי בקשת ????(להלן: "הקבלן") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם ביחד עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של _____________ ₪ כשסכום זה צמוד במלואו ל- [מדד בסיס] (להלן: "המדד") כשהמדד הבסיסי הוא __________ (להלן: "סכום הערבות").

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו יחד, תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב שלכם ו/או של מי מכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישה זו.

כל סכום שישולם מכח ערבותנו זו יגדל בשיעור השווה לשיעור העלייה במדד האחרון אשר יהא ידוע בעת ביצוע כל תשלום לזכותכם, לעומת שערו הבסיסי של המדד הנקוב לעיל.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות ו/או להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן על פי דין.

ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי מותנית.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ שעה 12:00 ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

________________________

בנק

תאריך ______________

נספח ד'

דוגמא לנוסח הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות

לכבוד	
[צד א בחוזה]

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של                  ש"ח (להלן:"היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר ________________ עפ"י חוזה מיום___________או עבור חלקן כמפורט להלן:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום               לחודש                 לשנה _________

חתימה וחותמת הקבלן: _______________

אישור

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _________________שחתימתם בצירוף חותמת _________________ (להלן:"החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך : _______   			חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: __________________

##### נספח ה'1- טופס מסירת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

לכבוד

................................. בע"מ

כתובת: ...................

א.ג.נ.,

הנדון:	טופס מסירת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לפרויקט .................... (להלן: "הפרויקט")

### אני הח"מ, ........................., בשמה של חברת .............................., ח.פ. .............................. (להלן: "הקבלן"), מאשר בזה כי קיבלתי העתק של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (להלן: "ביטוח העבודות הקבלניות") בקשר עם הפרויקט על כל נספחיה למדתי את מגבלות הפוליסה ואני מודע להיקף הכיסוי הביטוחי והריני מצהיר כי:

- קראתי את כל תנאי ביטוח העבודות הקבלניות במלואם, לרבות אך לא מוגבל, סקר המידע החיתומי של הפרויקט (ככל שקיים), הנחיות ואמצעים להקלה בסיכון, מיגונים, תנאים לקיום שמירה באתר, נוהלי עבודה בחום ונהלי עבודה אחרים שפורטו בפוליסה, בדיקת קיומם של כבלי ו/או צנרת תת-קרקעית ו/או מערכות תת-קרקעיות במקום המיועד לעבודות חפירה ו/או הקידוח לפני תחילת ביצוע העבודות, הכנת דו''ח הנדסי בדבר מבנים סמוכים לאתר העבודה המתאר פגמים קיימים אם קיימים והוראות לנקיטת אמצעים מניעה, אותם יש לבצע טרם תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע העבודות והנני מתחייב לפועל לפיהם באופן שיקיים את כל תנאי הפוליסה.

- ידוע לי כי הפוליסה לא מכסה אובדן או נזק מכל סוג לכלי עבודה וכל ציוד אחר המשמש אותי ו/או מי מטעמי ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט.

- הריני מתחייב להעביר תוכן מסמך זה לרבות כל תנאי הפוליסה המלאים כאמור לעיל לכל הקבלנים, קבלני המשנה ואחרים הפועלים מטעמי באתר הפרויקט.

- הנני מצהיר כי לא בוצעו על-ידי או על ידי מי מטעמי עבודות כלשהן בפרויקט טרם תחילת הכיסוי הביטוחי.

| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | תפקיד | חתימה | תאריך |

נספח "ה'2'"

אישור עריכת ביטוח

| אישור קיום ביטוחים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* |  |  | המבוטח |  |  | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* |  |  |  | מעמד מבקש האישור* |  |  |
| שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ | חברות אם ו/או חברות אחות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות |  |  | שם |  |  | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☐שירותים ☐אספקת מוצרים ☒אחר: [קבלן חפירה ודיפון] העיסוק המבוטח: קבלן [יש למלא את תיאור העבודות] |  |  |  | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☐מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☒אחר: מזמין העבודות |  |  |
| ת.ז./ח.פ. 520034760 | ת.ז./ח.פ. |  |  | ת.ז./ח.פ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען דרך החורש 4, יהוד | מען |  |  | מען |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח |  | מספר הפוליסה*** | נוסח ומהדורת הפוליסה*** |  | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) |  | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) |  | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |  |
| אחריות המוצר |  |  | ביט 2019 |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  |  | ₪ | 302, 304, 309, 328, 332 (12 חודשים), 347 |
| אחריות מקצועית |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  |  | ₪ | 301, 302, 303, 304, 309, 321, 325, 327, 328, 332 (6 חודשים) |
| פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ביטול/שינוי הפוליסה * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חתימת האישור |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| המבטח: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

נספח "ו"

הצהרת ממונה על הבטיחות

לכבוד

[צד א בחוזה]

(המזמין)

ג.א.נ.,

הנדון:	הממונה על בטיחות באתר [שם אתר]

הריני לאשר בפניכם מינויי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה ב[שם אתר]

.

אני אבצע את תפקידי במיומנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו אתרשל במילוי תפקידי.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצדי בכל ענין הנוגע במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לעניין שכרי, ולרבות לעניין חובות המעביד כלפי על פי הדין, תופנה על ידי ל- [צדדים נוספים] (הקבלן) בלבד.

___________________________

(ממונה על בטיחות)

נספח ז'

לוח זמנים כללי

המזמין יוציא מעת לעת צווי התחלת עבודה לקטעים/שלבים מכלל העבודות המתוארות בחוזה.

על הקבלן להשלים ביצוע העבודות הבאות בלוחות הזמנים כמפורט להלן:

        - דיפון :

          - זמן ביצוע  הדיפון -   ____ שבועות_______ מצו התחלת העבודה לעניין זה.

        - חפירה:

          - זמן עבודות חפירה (לרבות העיגון)   - _______  חודשים___________ מצו התחלת העבודה לעניין זה.

###### סה"כ משך ביצוע כלל העבודות:  _______ חודשים למסירת האתר למזמין ו/או מטעמו לרבות פינוי רמפת הכניסה לאתר (למעט אם נידרש להשאיר ע"י המזמין).

###### תנאי לאישור חשבון סופי הוא המצאת אישור המחלקה לאיכות סביבה על הטמנת חומר החפירה  באתר מורשה.

נספח ח'

רשימת התכניות

| # מס' | # מספר תכנית | # מהדורה/תאריך | # מתכנן | # נושא | # הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  | # תכנית חפירה ודיפון |  |
| # 2 |  |  |  | # תכנית חפירה ודיפון חתכים ופרטים |  |
| # 3 |  |  |  | # דו"ח המלצות לביסוס |  |
| # 4 |  |  |  | # בדיקה גיאולוגית |  |
|  |  |  |  | # מפרט לכלונסאות דיפון קדוחים בשיטת ההקשה – מקרופייל בקוטר 45 ס"מ |  |
|  |  |  |  | # מפרט קירות צפוי בשיטת "ברגי סלע" SOIL) NAILING) |  |
|  |  |  |  | # מפרט עוגן זמני |  |
| # 5 |  | # ....... |  | # מפה טופוגרפית |  |
| # 6 | # ........ | # ......... |  | # תכנית העמדה |  |
| # 7 |  |  |  | # היתר בניה הכולל: - נספח היתר חפירה ודיפון - היתר לחפירה ודיפון |  |

נספח ט'

פירוט מחיר החוזה

|  | תיאור | מחיר ליחידה/מ"ר | המחיר הכולל לסעיף |
| --- | --- | --- | --- |
|  | להלן פירוט המחיר הפאושלי לפי סעיפי העבודה: |  |  |
| 1 | עבודות קידוח כלונסאות לדיפון היקפי | _________ ₪/מ"א | _________________ ש"ח |
| 2 | עבודות חפירה לרבות הריסת _____, פינוי עודפי עפר ושפיכה באתר מוסדר והימצאות קבלות מתאימות וקבלת אישור המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית ____ | _________ ₪/מ"ק | ________________ ש"ח |
| 3 | ביצוע עוגנים (לרבות קורות ועוגנים ופינויים בבוא העת | _________ ₪/מ"א | ________________ ש"ח |
|  | סה"כ |  | ________________ ש"ח |

הערות :

- למרות המפורט בטבלה לעיל יצוין כי מחיר לביצוע העבודות הוא סופי ומוחלט (פאושלי) , כאמור.

- מילוי המחירים בטבלה לעיל ישמשו את המזמין רק לצורך אינדיקציה  ובכל מקרה לא יהיו למדידה.

- המחיר אינו כולל מע"מ.

- עמלת הקבלן בגין ביצוע עבודות באמצעות קבלנים מיוחדים במידה ויידרשו  תהא 6% ממחיר עבודות אילו, כאמור. בכל מקרה לא תשולם כל תוספת בגין מינוי קבלן ראשי באתר.

- המחיר יהיה צמוד למדד הבנייה בגין  חודש [מדד בסיס].

- למרות האמור לעיל במידה ויבקש המזמין להוסיף עבודות ו/או להפחית עבודות, ישולם תוספת ו/או יקוזז ממחיר העבודות,  בהתאם למחירון  המופיע בנספח א' (9.6).

נספח י'

דיווח על תדריך בטיחות/הנחיות יועץ הבטיחות (יצורף בנפרד)

נספח י"א

דו"ח הקרקע

(יצורף בנפרד)

נספח י"ב

נוסח החוזה המשולש

חוזה

שנערך ונחתם ביום _______בחודש _____ שנת _____

בין

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

ובין

(להלן: "הקבלן הראשי")

מצד שני;

ובין

(להלן: "הקבלן")

מצד שלישי;

הואיל	וביום ________נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן הראשי (להלן: "החוזה הראשי") בדבר ביצוע עבודות __________ בפרויקט " _______" ברח' _______(להלן: "הפרויקט");

והואיל	וביום _____נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן (להלן: "החוזה עם הקבלן"), בדבר ביצוע עבודות _______;

והואיל 	והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יוסבו לקבלן הראשי, בכפוף למותנה להלן;

אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

  - המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - עם חתימת חוזה זה יהיה הקבלן לקבלן משנה של הקבלן הראשי, יחולו הוראות סעיפי החוזה הראשי בכפוף למותנה במפורש בחוזה זה, וכל החובות והזכויות של המזמין לפי החוזה עם הקבלן יועברו אל הקבלן הראשי בכפיפות לאמור להלן.

  - לא תשמע כל טענה ע"י הקבלן הראשי או/וגם ע"י הקבלן כלפי המזמין לגבי העסקתם או/וגם ההתקשרות איתם וכל הנובע מכך.

  - למרות האמור בסעיף 2 לעיל, התשלום לקבלן יעשה על ידי המזמין וכל ערבות שתינתן לפי הוראות חוזה המערכת תוצא לטובת המזמין בלבד.

  - כתובות הצדדים הן:

המזמין – 		כמפורט במבוא לעיל.

הקבלן ראשי – 	_________________________________

הקבלן – _________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

_________		____________	        _________

המזמין			הקבלן הראשי 			הקבלן

תאריך: _____________

נספח י"ג

שלט יועצים

נספח י"ד

מפרט לגידור אתר הפרויקט

הקבלן יגדר את אתר הפרויקט בהתאם למפורט להלן:

- חומר: פח חדש, קשיח, מגולוון וחלק אשר יאפשר הדבקת פרסום הפרויקט.

- צבע: לבן.

- מידות:

- מידת אורך: הארוך הנדרש לתחימת האתר.

- מידת גובה: מידה קבועה ומינימלית של 2מ' ו/או בהתאם להנחיית הרשות המקומית.

- נראות וחוזק: חזית הגדר (הצד הפונה כלפי חוץ) צריכה להיות לבנה, חלקה, רציפה ומיושרת לאורך כל היקף האתר. קונסטרוקציית הגדר, החיזוקים והחיבורים לקרקע יבוצעו מהצד הפנימי של האתר כך שישמרו על חזית רחוב חיצונית נקייה וללא מכשול ומפגע לעוברי אורח.

בגדר אשר נמצאת בסמיכות לכביש פעיל, יש לבצע קיר הגנה כנגד נפילת רכב מתפרץ.

- הלוחות יעמדו בדרישות המחלקה לאיכות הסביבה לעניין מטרדי ומפגעי רעש (קירות אקוסטיים) ואבק בהתאם להנחיות לאיכות הסביבה.

- פתחים:

- שערי כניסה יפתחו כלפי פנים האתר, רוחבם יאפשר כניסת למשאיות, שער/דלת כניסה למעבר רוכשי דירות ככל ונדרש, מאותו החומר ממנה בנויה הגדר.

השערים יכללו שילוט הכוונה ואזהרה על אתר.

- חלונות אטומים בשני מוקדים שונים בגדר, הסגורים ע"י חומר קשיח ושקוף המאפשר הצצה אל האתר. גובה  התחתון של הפתחים יהיה לפחות 1.10מ' מעל הקרקע. מידותיהם: 200ס"מ רוחב על 80ס"מ גובה כל אחד.

- כל המפורט לעיל כולל התקנה.

- הנ"ל צריך להתאים לדרישות הרשות המקומית ככל וישנן.

נספח י"ה

רישיון הקבלן (יש לצרף לחוזה)

נספח ט"ז

## נספח תקציב הבטיחות

נספח תקציב הבטיחות והצהרות הקבלן בדבר בחינתו, אישורו ויישומו

- נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם, ויש לקראו יחד עם הוראות ההסכם הנוגעות לתוכנית ניהול הבטיחות, לתקציב הבטיחות הייעודי, לתנאים למתן צו התחלת עבודה ולהוראות התשלום החלות על רכיבי בטיחות. במסגרת נספח זה מפורטים רכיבי תקציב הבטיחות הייעודי לפרויקט, בהתייחס לפרקי תוכנית ניהול הבטיחות, לסיכוני הפרויקט ולמשאבים הנדרשים לצורך יישומה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

- הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב כי, בהתאם לניסיונו בסוג העבודות נשוא ההסכם, למומחיותו ולהערכתו המקצועית, ולאחר שבחן את פרקי תוכנית ניהול הבטיחות, את הסיכונים הרלוונטיים לפרויקט ואת המשאבים הנדרשים ליישומה, כמפורט בנספח זה, הוא רואה ברכיבי תקציב הבטיחות, בהיקפם ובסכומים הנקובים בהם, את המשאבים הדרושים לצורך יישום תוכנית ניהול הבטיחות בפרויקט וביצוע העבודות בהתאם לדין, לאורך תקופת ביצוען.

- הקבלן מצהיר ומאשר כי רכיבי תקציב הבטיחות, היקפם והסכומים המפורטים בנספח זה נבחנו על ידו באופן מקצועי ויסודי, הובאו בחשבון על ידו במסגרת המחיר הכולל לפי ההסכם, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, וכי תקציב הבטיחות המפורט בנספח זה הוא תקציב ייעודי, שהקבלן לא יהא רשאי להסיטו, להפחיתו, לגרוע ממנו או לעשות בו שימוש אחר, כולו או חלקו, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

- הקבלן מאשר כי לדעתו המקצועית רכיבי תקציב הבטיחות והסכומים המוקצים להם בנספח זה הם ריאליים, סבירים ומספקים לצורך קיום התחייבויותיו לפי ההסכם, תוכנית ניהול הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על תיקוניהן, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, וכל דין.

- סכום ההקצאה הכולל של תקציב הבטיחות הייעודי לפי נספח זה הינו: ___________ ש"ח, והכול בכפוף להוראות ההסכם.

- תשלום רכיבי בטיחות הכלולים בנספח זה יהא כפוף להוראות ההסכם ולאישור יועץ הבטיחות, ככל שנדרש לפי ההסכם. הקבלן לא יהיה רשאי לטעון כי לא הוצגו לו הסיכונים או המשאבים, כי לא הבין את רכיבי התקציב, או כי הסכומים שנקבעו בנספח זה אינם מספיקים, והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה, דרישה או תביעה לתוספת תשלום בגין רכיבי בטיחות הכלולים בנספח זה, אלא אם אושר אחרת מראש ובכתב על ידי המזמין.

- מובהר כי אין בפירוט רכיבי התקציב בנספח זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן להעמיד, בכל עת, את כל בעלי התפקיד, האמצעים, הציוד, ההדרכות, המתקנים והמשאבים הנדרשים לפי דין, לפי תוכנית ניהול הבטיחות ולפי הוראות ההסכם, גם אם רכיב מסוים לא פורט במפורש בנספח זה. אם ייקבע בהמשך מחירון הפרות בטיחות או מנגנון סנקציות בטיחות נפרד, הוא יפעל בנוסף לנספח זה ולא יגרע ממנו.

- להלן טבלת פירוט רכיבי תקציב הבטיחות הייעודי לפרויקט, בהתייחס לפרקי תוכנית ניהול הבטיחות, לסיכוני הפרויקט ולמשאבים הנדרשים ליישומה:

פירוט רכיבי תקציב הבטיחות הייעודי לפרויקט

דוגמה בלבד – לבדיקה והתאמה מול בקר הבטיחות של החברה

| # | פריט | תיאור ומפרט | כמות/יח' | עלות יח' ₪ | סה"כ ₪ | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א. מינויים ובעלי תפקיד בטיחות |  |  |  |  |  |  |
| א.1 | ממונה על הבטיחות | מינוי ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח תשנ"ו-1996 ותקנות הבטיחות 2025 — נוכחות שבועית מינימלית | 39 חודש | 4,500 | 175,500 | לפי כמות חודשי ביצוע |
| א.2 | עוזר בטיחות | נוכחות יומית באתר, תיעוד, בקרת ציוד מגן | 39 חודש | 6,000 | 234,000 | שכר + עלויות מעביד |
| א.3 | מנהל עבודה — בטיחות | שכר רכיב הבטיחות של מנהל העבודה הנדרש לפי חוק | 39 חודש | 1,500 | 58,500 | רכיב ייעודי מתוך שכר |
| ב. תוכנית ניהול בטיחות (תנ"ב) |  |  |  |  |  |  |
| ב.1 | עריכת תנ"ב ראשונית | הכנת תנ"ב מותאמת לסיכוני האתר: עגורנים, חפירות, דיפון, בנייה גבוהה — ע"י יועץ בטיחות מורשה | 1 מסמך | 18,000 | 18,000 | תנאי מוקדם לצ.ה.ע |
| ב.2 | עדכוני תנ"ב שלביים | עדכון התנ"ב לפי שלבי ביצוע (שלד / גמר / מסירה) | 3 עדכון | 4,000 | 12,000 | לפחות 3 עדכונים |
| ג. פיגומים, גידור ורשתות |  |  |  |  |  |  |
| ג.1 | פיגום חזית — תקן EN 12810 | פיגום מסגרת אירופאי לחזיתות כל הבניינים — שכירות + הרכבה + פירוק | 4,800 מ"ר | 95 | 456,000 | לכל בניין בנפרד |
| ג.2 | גידור היקפי לאתר | גדר פלדה + שלטי אזהרה + תאורת בטיחות לאורך גבול האתר | 850 מ"ר | 120 | 102,000 | כולל אחזקה שוטפת |
| ג.3 | רשתות בטיחות בגובה | רשתות בטיחות אופקיות ואנכיות לתפיסת נפילות — החלפה בכל שלב | 6,000 מ"ר | 30 | 180,000 | EN 1263 בלבד |
| ג.4 | גידור שוחות וחפירות | מעקות ועמודי בטיחות לפתחים, שוחות ותעלות | 1,200 מ"ר | 60 | 72,000 | כולל תיאום עם קב"מ |
| ג.5 | מעבר בטוח להולכי רגל | גשר/מנהרת מעבר לציבור בהתאם לנספח 3.1.41 להסכם | 1 יח' | 35,000 | 35,000 | לפי מפרט קיים בהסכם |
| ד. ציוד מגן אישי (צמ"א) |  |  |  |  |  |  |
| ד.1 | קסדות בטיחות | קסדות EN 397 לכלל העובדים + חידוש שנתי | 80 יח' | 85 | 6,800 | חידוש 2× בתקופה |
| ד.2 | אפודי בטיחות מחזירי אור | אפודים Class 2 — חידוש חצי-שנתי | 80 יח' | 40 | 3,200 |  |
| ד.3 | רתמות ועצרים לעבודה בגובה | רתמת גוף מלאה + עצר נפילה + בדיקה שנתית | 25 ערכה | 450 | 11,250 | בדיקת מוסמך כל 12 חודש |
| ד.4 | נעלי בטיחות | S3 SRC — אספקה ראשונית + חידוש שנתי | 80 זוג | 200 | 16,000 |  |
| ד.5 | ציוד מגן נשימה ועיניים | מסכות, משקפות לעבודת ריסוס וגריסה | 80 יח' | 120 | 9,600 |  |
| ה. הדרכות בטיחות |  |  |  |  |  |  |
| ה.1 | תדריך כניסה לאתר | הדרכת בטיחות בכניסה לאתר — לכל עובד חדש, בעברית וערבית | כל עובד | 120 | 9,600 | מניחים ~80 עובד |
| ה.2 | הדרכה תקופתית — ממונה | הדרכה עומק רבעונית ע"י ממונה הבטיחות — קבוצות עד 20 עובד | 12 הדרכה | 1,200 | 14,400 | כולל תיעוד חתימות |
| ה.3 | הדרכת עבודה בגובה | הסמכת עובדים לעבודה בגובה — מוסד מוסמך | 25 עובד | 350 | 8,750 | תעודה תקפה 3 שנים |
| ה.4 | הדרכה בשפה זרה | הדרכת בטיחות בערבית/רוסית — מתורגמן + חומרים | 6 הדרכה | 800 | 4,800 | חובה עפ"י תקנות 2025 |
| ה.5 | הדרכת פינוי חירום | תרגיל פינוי חצי-שנתי — כל הצוות | 2 תרגיל | 1,500 | 3,000 |  |
| ו. ציוד ומתקני בטיחות |  |  |  |  |  |  |
| ו.1 | שילוט בטיחות | שלטים עפ"י תקן ישראלי 1218 — בעברית, ערבית ואנגלית | 60 שלט | 80 | 4,800 | כולל מחדשים שוטפים |
| ו.2 | תאורת בטיחות ולילה | זרקורים ושילוט זוהר לאזורי סיכון ומעברים | 15 יח' | 600 | 9,000 |  |
| ו.3 | ארגזי עזרה ראשונה | ארגזים תקניים + חידוש חומרים רבעוני, בכל קומת עבודה | 6 יח' | 400 | 2,400 | חידוש רבעוני כלול |
| ו.4 | מטפי אש ואביזרי כיבוי | מטפים תקניים + טעינה שנתית, בכל קומה ובמחסנים | 20 יח' | 250 | 5,000 | טעינה שנתית כלולה |
| ו.5 | גלאי גז ו-CO | גלאים לחדרי מכונות, גנרטורים ומרתפים | 6 יח' | 800 | 4,800 | בדיקה שנתית |
| ז. בקרת בטיחות, תחקירים ותיעוד |  |  |  |  |  |  |
| ז.2 | תחקירי "כמעט תאונה" | עריכת דוחות תחקיר הנדסיים לאירועי כמעט-תאונה | 12 דוח | 800 | 9,600 | תנאי חוזי לפי תיקון 7 |
| ז.3 | מערכת דיגיטלית לבטיחות | רישיון אפליקציה לניהול ממצאים, דוחות וצ"מ — לאורך הפרויקט | 1 רישיון | 8,000 | 8,000 | שיתוף קבצים עם המזמין |
| סה"כ תקציב בטיחות ייעודי (ללא מע"מ) |  |  |  |  | 1,534,000 ₪ |  |
| שיעור מהמחיר הכולל (270,000,000 ₪) |  |  |  |  | 0.57% |  |
| סה"כ כולל מע"מ 18% |  |  |  |  | 1,810,120 ₪ |  |

| הערות והנחיות ליישום |  |
| --- | --- |
| 1 | נספח זה מהווה מסמך מחייב לפי סעיף 6א להסכם קבלן ראשי — פרויקט ________. |
| 2 | תקציב הבטיחות הינו ייעודי ואינו ניתן להסטה לסעיפי ביצוע אחרים. ניסיון להסטה ייחשב הפרת חוזה. |
| 3 | תשלום כל פריט מותנה באישור בכתב של יועץ הבטיחות מטעם המזמין שהפריט בוצע בפועל, על פי סעיף 6א.2 להסכם. |
| 4 | הסכומים מבוססים על אומדן שוק (מרץ 2026) ויוצמדו למדד תשומות הבנייה ממועד חתימת ההסכם. |
| 5 | כמויות המסומנות "~" הן אומדן — יעודכנו לפי מספר עובדים בפועל בכל חשבון ביניים. |
| 6 | פריטים א.1–א.3 ישולמו כתשלום חודשי קבוע, ללא תלות בהתקדמות הבנייה, עם הצגת אישור נוכחות. |
| 7 | יועץ בטיחות מטעם המזמין (פריט ז.1) עצמאי ונפרד לחלוטין מממונה הבטיחות של הקבלן. |
| 8 | מחירון הפרות בטיחות (שיגובש כנספח נפרד) יפעל בנוסף לנספח זה ולא יגרע ממנו. |

אישורים וחתימות

| נציג המזמין | מנהל הפרויקט | ממונה הבטיחות | המפקח |
| --- | --- | --- | --- |
| שם: תפקיד: חתימה: ___________ תאריך: ___________ | שם: תפקיד: חתימה: ___________ תאריך: ___________ | שם: תפקיד: חתימה: ___________ תאריך: ___________ | שם: תפקיד: חתימה: ___________ תאריך: ___________ |

מסמך זה חסוי ומיועד לצדדים להסכם בלבד |